## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11110
| Fecha | 2021-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Cuentas por cobrar saldo cuotas partes de pensiones (A). Sobreestimaciòn en la subcuenta 138408 por diferencias de operaciones recìprocas para 3 entidades: Depto. Bolívar presenta saldo de $404.322.264, diferencia por $27.113.473; Dpto. Atlántico presenta saldo de $385.803.389, diferencia de $17.666.810 y Dpto. Cundinamarca presenta saldo de $6.772.730, diferencia de $258.511.492. | Debilidad en el control y seguimiento de la información registrada en los libros auxiliares de las Cuentas por Cobrar afectando el principio de revelación y las características cualitativas de la información contable pública, confiabilidad y relevancia. | Actualizar el instructivo de conciliación de operaciones recíprocas (saldos por conciliar) y aplicarlo trimestralmente. | 1. Revisar el instructivo de conciliación de operaciones recíprocas (saldos por conciliar) | Instructivo actualizado de operaciones recíprocas | 1 | 2021-06-28 | 2021-09-28 | 13 | 0 | Acciones a ejecutar en el II Semestre de 2021
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Cuentas por cobrar saldo cuotas partes de pensiones (A). Sobreestimaciòn en la subcuenta 138408 por diferencias de operaciones recìprocas para 3 entidades: Depto. Bolívar presenta saldo de $404.322.264, diferencia por $27.113.473; Dpto. Atlántico presenta saldo de $385.803.389, diferencia de $17.666.810 y Dpto. Cundinamarca presenta saldo de $6.772.730, diferencia de $258.511.492. | Debilidad en el control y seguimiento de la información registrada en los libros auxiliares de las Cuentas por Cobrar afectando el principio de revelación y las características cualitativas de la información contable pública, confiabilidad y relevancia. | Actualizar el instructivo de conciliación de operaciones recíprocas (saldos por conciliar) y aplicarlo trimestralmente. | 2. Aplicar el instructivo de conciliación de operaciones recíprocas (saldos por conciliar) trimestralmente. | Informe de resultados obtenidos | 1 | 2021-10-29 | 2022-01-28 | 13 | 0 | Acciones a ejecutar en el I Semestre de 2022
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Operaciones Reciprocas (A). Diferencias de saldos entre las cuentas reciprocas de la UGPP y la Entidad Promotora de Salud Mallamas Indígena, el Tesoro Nacional, la DIAN, el ICBF y el SENA por diversas razones como: La entidad recíproca no reporta dicho saldo o presenta un saldo inferior o la UGPP no reporta esa reciprocidad. | Falta de oportunidad en el reconocimiento contable de los hechos financieros y económicos para efectos de consolidación de cuentas a través de la Contaduría General de la Nación y las debilidades en el proceso de consolidación, generando incertidumbre en los saldos de las cuentas analizadas. | Actualizar el instructivo de conciliación de operaciones recíprocas (saldos por conciliar) y aplicarlo trimestralmente. | 1. Revisar el instructivo de conciliación de operaciones recíprocas (saldos por conciliar) | Instructivo actualizado de operaciones recíprocas | 1 | 2021-06-28 | 2021-09-28 | 13 | 0 | Acciones a ejecutar en el II Semestre de 2021
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Operaciones Reciprocas (A). Diferencias de saldos entre las cuentas reciprocas de la UGPP y la Entidad Promotora de Salud Mallamas Indígena, el Tesoro Nacional, la DIAN, el ICBF y el SENA por diversas razones como: La entidad recíproca no reporta dicho saldo o presenta un saldo inferior o la UGPP no reporta esa reciprocidad. | Falta de oportunidad en el reconocimiento contable de los hechos financieros y económicos para efectos de consolidación de cuentas a través de la Contaduría General de la Nación y las debilidades en el proceso de consolidación, generando incertidumbre en los saldos de las cuentas analizadas. | Actualizar el instructivo de conciliación de operaciones recíprocas (saldos por conciliar) y aplicarlo trimestralmente. | 2. Aplicar el instructivo de conciliación de operaciones recíprocas (saldos por conciliar) trimestralmente. | Informe de resultados obtenidos | 1 | 2021-10-29 | 2022-01-28 | 13 | 0 | Acciones a ejecutar en el I Semestre de 2022
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Calidad de la información – SIRECI (A) La información reportada en el formato F9 con corte del 31 de diciembre de 2020 no está completa en el campo “contraparte” faltando el NIT ó la identificación del mismo como se establece en el Instructivo Lineamientos Conceptuales F9 Vf. Adicionalmente, se evidencian procesos reportados sin el Código único del proceso. | Debilidad en el control de los cargues masivos de la UGPP al Sistema de Rendición de Cuentas de la Contraloría General de la República SIRECI. Lo que dificulta el manejo y análisis de la base de datos, afectando la calidad de la información. | Asegurar la completitud y exactitud de la información para el control del cargue masivo del Formato F9 Relación de procesos judiciales en el SIRECI | 1. Ajustar la base de datos del área (1. CONSOLIDADO DEMANDAS SJPAR) garantizando la completitud para el cumplimiento de los requisitos técnicos de los campos de información del formato F9 - SIRECI | Base de datos ajustada con campos del Formato F9 SIRECI | 1 | 2021-06-28 | 2021-08-31 | 9 | 0 | Acciones a ejecutar en el II Semestre de 2021
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Calidad de la información – SIRECI (A) La información reportada en el formato F9 con corte del 31 de diciembre de 2020 no está completa en el campo “contraparte” faltando el NIT ó la identificación del mismo como se establece en el Instructivo Lineamientos Conceptuales F9 Vf. Adicionalmente, se evidencian procesos reportados sin el Código único del proceso. | Debilidad en el control de los cargues masivos de la UGPP al Sistema de Rendición de Cuentas de la Contraloría General de la República SIRECI. Lo que dificulta el manejo y análisis de la base de datos, afectando la calidad de la información. | Asegurar la completitud y exactitud de la información para el control del cargue masivo del Formato F9 Relación de procesos judiciales en el SIRECI | 2. Efectuar conciliación entre la base de datos de la información del área y los registros de los aplicativos EKOGUI y TEMIS, con corte trimestral. Según los reportes consultados al corte de 30 de junio, 30 de septiembre y en diciembre a la fecha de cierre de la Rama Judicial 2021. | Conciliación Trimestral | 3 | 2021-07-27 | 2022-01-11 | 24 | 0 | Acciones a ejecutar en el I Semestre de 2022
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Calidad de la información – SIRECI (A) La información reportada en el formato F9 con corte del 31 de diciembre de 2020 no está completa en el campo “contraparte” faltando el NIT ó la identificación del mismo como se establece en el Instructivo Lineamientos Conceptuales F9 Vf. Adicionalmente, se evidencian procesos reportados sin el Código único del proceso. | Debilidad en el control de los cargues masivos de la UGPP al Sistema de Rendición de Cuentas de la Contraloría General de la República SIRECI. Lo que dificulta el manejo y análisis de la base de datos, afectando la calidad de la información. | Asegurar la completitud y exactitud de la información para el control del cargue masivo del Formato F9 Relación de procesos judiciales en el SIRECI | 3. Ajustar la base de datos de la información del área teniendo en cuenta la conciliación realizada al Sistema eKOGUI y aplicativo TEMIS, con corte trimestral, según los reportes consultados al corte de 30 de junio, 30 de septiembre y en diciembre a la fecha de cierre de la Rama Judicial 2021. | Base de datos ajustada con campos del Formato F9 SIRECI debidamente conciliada. | 3 | 2021-09-22 | 2022-01-26 | 18 | 0 | Acciones a ejecutar en el I Semestre de 2022
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Calidad de la información – SIRECI (A) La información reportada en el formato F9 con corte del 31 de diciembre de 2020 no está completa en el campo “contraparte” faltando el NIT ó la identificación del mismo como se establece en el Instructivo Lineamientos Conceptuales F9 Vf. Adicionalmente, se evidencian procesos reportados sin el Código único del proceso. | Debilidad en el control de los cargues masivos de la UGPP al Sistema de Rendición de Cuentas de la Contraloría General de la República SIRECI. Lo que dificulta el manejo y análisis de la base de datos, afectando la calidad de la información. | Asegurar la completitud y exactitud de la información para el control del cargue masivo del Formato F9 Relación de procesos judiciales en el SIRECI | 4. Realizar la conciliación anual con el Grupo de Contabilidad respecto del valor de la provisión contable de los procesos judiciales. | Conciliación anual SIRECI | 1 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 1 | 0 | Acciones a ejecutar en el I Semestre de 2022
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Calidad de la información – SIRECI (A) La información reportada en el formato F9 con corte del 31 de diciembre de 2020 no está completa en el campo “contraparte” faltando el NIT ó la identificación del mismo como se establece en el Instructivo Lineamientos Conceptuales F9 Vf. Adicionalmente, se evidencian procesos reportados sin el Código único del proceso. | Debilidad en el control de los cargues masivos de la UGPP al Sistema de Rendición de Cuentas de la Contraloría General de la República SIRECI. Lo que dificulta el manejo y análisis de la base de datos, afectando la calidad de la información. | Asegurar la completitud y exactitud de la información para el control del cargue masivo del Formato F9 Relación de procesos judiciales en el SIRECI | 5. Reportar a la Subdirección Administrativa para el cargue la información del Formato F9 Relación de procesos judiciales garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos de los campos de información del formato F9 - SIRECI | Archivo excel del Formato F9 Relación de procesos judiciales a 31 diciembre 2021 - SIRECI - PARAFISCALES | 1 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 1 | 0 | Acciones a ejecutar en el I Semestre de 2022
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Calidad de la información – SIRECI (A) La información reportada en el formato F9 con corte del 31 de diciembre de 2020 no está completa en el campo “contraparte” faltando el NIT ó la identificación del mismo como se establece en el Instructivo Lineamientos Conceptuales F9 Vf. Adicionalmente, se evidencian procesos reportados sin el Código único del proceso. | Debilidad en el control de los cargues masivos de la UGPP al Sistema de Rendición de Cuentas de la Contraloría General de la República SIRECI. Lo que dificulta el manejo y análisis de la base de datos, afectando la calidad de la información. | Asegurar la completitud y exactitud de la información para el control del cargue masivo del Formato F9 Relación de procesos judiciales en el SIRECI | 6. Verificar que el Formato F9 Relación de procesos judiciales SIRECI precargado corresponda al obtenido en la activdad 5. | Correo electrónico dirigido a la Subdirección Administrativa certificando completitud del archivo excel precargado del Formato F9 Relación de procesos judiciales a 31 diciembre 2021 - SIRECI - PARAFISCALES | 1 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 1 | 0 | Acciones a ejecutar en el I Semestre de 2022
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Calidad de la información – SIRECI (A) En el aplicativo “TEMIS” se denota información con código único repetido en dos procesos para diferentes personas. | Debilidades en los controles que verifiquen la completitud y exactitud de la información. | Verificar reglas de validacion realizadas por el sistema TEMIS | 1. Realizar verificación de base de datos de procesos activos, con el fin de identificar si existen procesos que compartan el mismo numero de radicado y el mismo subtipo de proceso. | Informe del resultado de la verificación | 1 | 2021-06-28 | 2021-07-12 | 2 | 0 | Acciones a ejecutar en el II Semestre de 2021
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Calidad de la información – SIRECI (A) En el aplicativo “TEMIS” se denota información con código único repetido en dos procesos para diferentes personas. | Debilidades en los controles que verifiquen la completitud y exactitud de la información. | Verificar reglas de validacion realizadas por el sistema TEMIS | 2. Solicitar al proveedor informe sobre lo que acontecido en este y otros procesos, de encontrarse, ya que el sistema no debería permitir la creación de procesos duplicados. | Corrreo electrónico de la solicitud y respuesta del proveedor sobre el fallo del sistema y la subsanación. | 2 | 2021-07-13 | 2021-07-21 | 2 | 0 | Acciones a ejecutar en el II Semestre de 2021
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Contrato de prestación de servicios No. 03.228 - 2020. (A-D) Tasaciòn desproporcionada de los honorarios, justificación insuficiente de la necesidad frente al plan de austeridad del gasto y falta de seguimiento por parte del supervisor. | Las actividades desarrolladas el contratista no se consideran equivalentes a los honorarios pagados. Los informes de actividades presentados por el contratista llaman la atención para el auditor por su sencillez y escaso detalle. Falta de seguimiento y revisión del informe de actividades por parte del supervisor. | Adoptar un tabla de honorarios que establezca los topes máximos de asignación de honorarios por perfiles a aplicar para todos los contratos nuevos que se suscriban a partir de la expedición del acto administrativo. | 1. Expedir el acto administrativo para la vigencia 2022 | Acto administrativo que contenga la tabla de honorarios vigente 2022 | 1 | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 8 | 0 | Acciones a ejecutar en el II Semestre de 2021
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Contrato de prestación de servicios No. 03.228 - 2020. (A-D) Tasaciòn desproporcionada de los honorarios, justificación insuficiente de la necesidad frente al plan de austeridad del gasto y falta de seguimiento por parte del supervisor. | Las actividades desarrolladas el contratista no se consideran equivalentes a los honorarios pagados. Los informes de actividades presentados por el contratista llaman la atención para el auditor por su sencillez y escaso detalle. Falta de seguimiento y revisión del informe de actividades por parte del supervisor. | Fortalecer las capacidades de los supervisores a través de campañas de sensibilización, sesiones de capacitación y mejoras al subproceso de supervisión | 1. Realizar una Campaña de sensibilización dirigida a los supervisores | Material de la campaña de sensibilización y evidencia de la realización de la campaña | 2 | 2021-08-02 | 2021-11-30 | 17 | 0 | Acciones a ejecutar en el II Semestre de 2021
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Contrato de prestación de servicios No. 03.228 - 2020. (A-D) Tasaciòn desproporcionada de los honorarios, justificación insuficiente de la necesidad frente al plan de austeridad del gasto y falta de seguimiento por parte del supervisor. | Las actividades desarrolladas el contratista no se consideran equivalentes a los honorarios pagados. Los informes de actividades presentados por el contratista llaman la atención para el auditor por su sencillez y escaso detalle. Falta de seguimiento y revisión del informe de actividades por parte del supervisor. | Fortalecer las capacidades de los supervisores a través de campañas de sensibilización, sesiones de capacitación y mejoras al subproceso de supervisión | 2. Realizar un Plan de capacitación a supervisores | Listados de asistencia y material utilizado | 2 | 2021-09-01 | 2021-10-29 | 8 | 0 | Acciones a ejecutar en el II Semestre de 2021
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Contrato de prestación de servicios No. 03.228 - 2020. (A-D) Tasaciòn desproporcionada de los honorarios, justificación insuficiente de la necesidad frente al plan de austeridad del gasto y falta de seguimiento por parte del supervisor. | Las actividades desarrolladas el contratista no se consideran equivalentes a los honorarios pagados. Los informes de actividades presentados por el contratista llaman la atención para el auditor por su sencillez y escaso detalle. Falta de seguimiento y revisión del informe de actividades por parte del supervisor. | Fortalecer las capacidades de los supervisores a través de campañas de sensibilización, sesiones de capacitación y mejoras al subproceso de supervisión | 3. Actualización al subproceso de supervisión | Subproceso actualizado | 1 | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 8 | 0 | Acciones a ejecutar en el II Semestre de 2021
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Informes de supervisión del contrato No. 03.245 - 2020 (A-D) Inconsistencias en informe de diciembre 2020: formato del contrato no diligenciado totalmente, no coincidencia valor inicial del contrato en informe de ejecuciòn financiera con acta de inicio y con contrato y saldo por ejecutar vigencia 2020 no explicado por la supervisora en el informe ni se observa la liberaciòn del saldo. | Fallas en la supervisión del contrato, toda vez que no hubo un diligenciamiento acucioso en donde se explique de manera amplia y detallada del estado y avance del contrato. | Fortalecer las capacidades de los supervisores a través de campañas de sensibilización, sesiones de capacitación y mejoras al subproceso de supervisión | 1. Realizar una Campaña de sensibilización dirigida a los supervisores | Material de la campaña de sensibilización y evidencia de la realización de la campaña | 2 | 2021-08-02 | 2021-11-30 | 17 | 0 | Acciones a ejecutar en el II Semestre de 2021
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Informes de supervisión del contrato No. 03.245 - 2020 (A-D) Inconsistencias en informe de diciembre 2020: formato del contrato no diligenciado totalmente, no coincidencia valor inicial del contrato en informe de ejecuciòn financiera con acta de inicio y con contrato y saldo por ejecutar vigencia 2020 no explicado por la supervisora en el informe ni se observa la liberaciòn del saldo. | Fallas en la supervisión del contrato, toda vez que no hubo un diligenciamiento acucioso en donde se explique de manera amplia y detallada del estado y avance del contrato. | Fortalecer las capacidades de los supervisores a través de campañas de sensibilización, sesiones de capacitación y mejoras al subproceso de supervisión | 2. Realizar un Plan de capacitación a supervisores | Listados de asistencia y material utilizado | 2 | 2021-09-01 | 2021-10-29 | 8 | 0 | Acciones a ejecutar en el II Semestre de 2021
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Informes de supervisión del contrato No. 03.245 - 2020 (A-D) Inconsistencias en informe de diciembre 2020: formato del contrato no diligenciado totalmente, no coincidencia valor inicial del contrato en informe de ejecuciòn financiera con acta de inicio y con contrato y saldo por ejecutar vigencia 2020 no explicado por la supervisora en el informe ni se observa la liberaciòn del saldo. | Fallas en la supervisión del contrato, toda vez que no hubo un diligenciamiento acucioso en donde se explique de manera amplia y detallada del estado y avance del contrato. | Fortalecer las capacidades de los supervisores a través de campañas de sensibilización, sesiones de capacitación y mejoras al subproceso de supervisión | 3. Actualización al subproceso de supervisión | Subproceso actualizado | 1 | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 8 | 0 | Acciones a ejecutar en el II Semestre de 2021
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO