## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11110
| Fecha | 2023-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Cuentas por cobrar cuotas partes de pensiones e intereses de mora: Se observan saldos por terceros en la contabilidad de la UGPP de años anteriores (2008 a 2020). No ha sido suficiente la gestión de las conciliaciones de estos con las entidades concurrentes para que la información que presente en sus estados financieros sea depurada y establecer derechos y obligaciones económicas reales. | Debilidades en la gestión, para el seguimiento y conciliación oportuna de esas cuentas. | Fortalecer la circularización de saldos contables de cuotas partes de pensiones. | 2. Adjuntar en la circularización de saldos contables de cuotas partes de pensiones de las entidades objeto del hallazgo, a fecha de corte 30 septiembre y a 31 diciembre de 2022, el detalle de las obligaciones acumuladas por pensionado que generan el cobro. | Circularizaciones con adjuntos evidenciando la entrega a la entidad cuotapartista. | 2 | 2022-09-30 | 2023-01-31 | 17 | 100 | Por parte de la OCI, se evidenció la circularización de Cuenta por Cobrar - Cuotas Partes de Pensiones e Intereses de Mora a Corte 30/09/2022 y 31/12/2022. En los oficios se adjuntan las obligaciones acumuladas por pensionado, indicando la importancia de realizar los registros contables de la obligación; sin presentar respuesta por parte de las Entidades circularizadas,
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Acta de Inicio Procesos Contractuales Celebrados por la UGPP: Existe un vacío normativo en el manual de subproceso de contratación al no establecer para qué tipos de procesos es requerido la suscripción del acta de inicio. Debe establecerse una regla clara y no dejarla a la discrecionalidad del funcionario estructurador del proceso. | Inexistencia en el Manual de contratación de regla clara sobre la suscripción del acta de inicio. | 3. Capacitar a los supervisores respecto del GA-SUB-002 SUBPROCESO DE SUPERVISION. | Capacitar a los supervisores sobre el GA-SUB-002 SUBPROCESO DE SUPERVISION. | Material de capacitación y listado de asistencia de los supervisores. | 1 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 21 | 100 | La OCI evidencio correo del Sub Adm. del 06/10/2022 dirigido a los Supervisores en los que se socializa la modificación al Subproceso de Supervisión GA-SUB-002 a su V17.0, que es publicado en el SIG el 05/10/2022. Se remitió el material de apoyo y lista de asistencia de la capacitación efectuada el 08/09/2022 cuyo asunto fue: “HERRAMIENTAS PARA EJERCER LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL”.
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1-2020 | Cuentas por cobrar saldo cuotas partes de pensiones. Sobreestimación en la subcuenta 138408 por diferencias de operaciones recíprocas para 3 entidades: Depto. Bolívar presenta saldo de $404.322.264, diferencia por $27.113.473; Dpto. Atlántico presenta saldo de $385.803.389, diferencia de $17.666.810 y Dpto. Cundinamarca presenta saldo de $6.772.730, diferencia de $258.511.492. | Debilidad en el control y seguimiento de la información registrada en los libros auxiliares de las Cuentas por Cobrar afectando el principio de revelación y las características cualitativas de la información contable pública, confiabilidad y relevancia. | Interactuar directamente con los contadores públicos de las entidades territoriales cuotapartistas. | 3. Mesas de trabajo con los contadores que manifiesten voluntad de reunirse para el proceso de validación. | Ayudas de memoria | 1 | 2022-09-30 | 2023-01-31 | 17 | 100 | La OCI identificó que producto de la remisión de los Oficios a las Entidades con corte al 30/09/2022 y 31/12/2022; no se recibieron solicitudes de mesas de trabajo con los contadores de las Entidades cirularizadas.
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Provisión Procesos Judiciales | • Falta de separación de las acciones jurídicas de las acciones financieras amparadas en el principio contable de esencia sobre forma. • Deficiencia en el control para la atención oportuna de los fallos proferidos por la autoridad judicial. • Deficiencia en la gestión de liquidación de los fallos. • Deficiencia en la gestión para la consecución de los requisitos de pago. | Revisar el mecanismo actual para el reporte de los hechos económicos de los procesos con terminación desfavorables | Revisar el procedimiento para asegurar el seguimiento al cumplimiento de los procesos desfavorables, con base en la reuniones previas realizadas con las Subdirecciones de Defensa Judicial Pensional, Determinación de Pensiones, Nómina Pensionados, Financiera y la Dirección de Procesos. | Documento de Procedimiento actualizado | 1 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 20 | 0 | Actividad a ejecutar II Semestre 2023
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Provisión Procesos Judiciales | • Falta de separación de las acciones jurídicas de las acciones financieras amparadas en el principio contable de esencia sobre forma. • Deficiencia en el control para la atención oportuna de los fallos proferidos por la autoridad judicial. • Deficiencia en la gestión de liquidación de los fallos. • Deficiencia en la gestión para la consecución de los requisitos de pago. | Revisión del estado de los 520 casos pendientes. | Revisar con todas las áreas involucradas, los casos que se encuentran pendientes de años anteriores al 2022, para identificar la situación actual y actualizar la información de estos casos, de acuerdo con lo que se defina en el procedimiento | Archivo excel | 1 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 12 | 0 | Actividad a ejecutar II Semestre 2023
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Provisión Procesos Judiciales | • Falta de separación de las acciones jurídicas de las acciones financieras amparadas en el principio contable de esencia sobre forma. • Deficiencia en el control para la atención oportuna de los fallos proferidos por la autoridad judicial. • Deficiencia en la gestión de liquidación de los fallos. • Deficiencia en la gestión para la consecución de los requisitos de pago. | Gestionar la implementación del requerimiento de interoperabilidad TEMIS - BPM FALLOS - CROMASOFT. | Gestionar la implementación del requerimiento de interoperabilidad de los aplicativos TEMIS - BPM FALLOS - CROMASOFT, de tal manera que puedan identificar pagos asociados al proceso judicial de forma oportuna. | Soporte de salida a producción | 1 | 2023-08-01 | 2024-12-31 | 72 | 0 | Actividad a Ejecutar II Semestre 2024
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Provisión Procesos Judiciales | • Falta de separación de las acciones jurídicas de las acciones financieras amparadas en el principio contable de esencia sobre forma. • Deficiencia en el control para la atención oportuna de los fallos proferidos por la autoridad judicial. • Deficiencia en la gestión de liquidación de los fallos. • Deficiencia en la gestión para la consecución de los requisitos de pago. | Presentar informe al Equipo Tecnico de Sostenibilidad Contable. | Presentar informe al Equipo Tecnico de Sostenibilidad Contable de los casos más antiguos, con el fin de tomar decisiones sobre su liquidación y cumplimiento. | Informe | 1 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 4 | 0 | Actividad a ejecutar II Semestre 2023
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Ausencia de automatización y digitalización en el diligenciamiento de los reportes de los hechos económicos contables por parte de las áreas misionales | Los reportes de los hechos económicos reposan en hojas de excel que por ser archivos de gran tamaño se demoran demasiado para gestionarlos y pueden generar a futuro perdida o alteración de la información | Incorporar una herramienta de tipo tecnológico, que permita automatizar el proceso de la recepción de lo hechos económicos que generan las áreas misionales que deben ser incorporados contablemente | Definir las necesidades de automatización que presenta la Subdirección financiera para la recepción del reporte de hechos económicos, en conjunto con la Dirección de tecnología para generar una ficha técnica para un estudio de mercado de soluciones de ERP que den solución a la problemática. | Ficha Técnica | 1 | 2023-07-12 | 2023-08-31 | 4 | 0 | Actividad a ejecutar II Semestre 2023
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Ausencia de automatización y digitalización en el diligenciamiento de los reportes de los hechos económicos contables por parte de las áreas misionales | Los reportes de los hechos económicos reposan en hojas de excel que por ser archivos de gran tamaño se demoran demasiado para gestionarlos y pueden generar a futuro perdida o alteración de la información | Incorporar una herramienta de tipo tecnológico, que permita automatizar el proceso de la recepción de lo hechos económicos que generan las áreas misionales que deben ser incorporados contablemente | Realización del estudio de mercado y la consecución de recursos para la contratación del software ERP. | Documento de Análisis de Sector y Estudio de Mercado | 1 | 2023-09-01 | 2023-10-30 | 8 | 0 | Actividad a ejecutar II Semestre 2023
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Ausencia de automatización y digitalizaicon en el diligenciamiento de los reportes de los hechos economicos contables por parte de las areas misionales | Los reportes de los hechos económicos reposan en hojas de excel que por ser archivos de gran tamaño se demoran demasiado para gestionarlos y pueden generar a futuro perdida o alteración de la información | Incorporar una herramienta de tipo tecnologico, que permita automatizar el proceso de la recepcion de lo hechos economicos que generan las areas misionales que deben ser incorporados contablemente | Implementación e instalación y configuración del software seleccionado logrando la integración con las distintas areas misionales. | Reportes de los hechos económicos integrados a la herramienta tecnologica | 1 | 2023-12-01 | 2024-12-31 | 56 | 0 | Actividad a Ejecutar II Semestre 2024
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | No se considera el SECOP II como repositorio de información y fuente primaria. La Entidad tiene la obligación de conformar expedientes híbridos, debiendo disponer de los mecanismos y herramientas que faciliten la conservación y/o preservación de los documentos y su acceso en los tiempos establecidos. | No se suministró oportunamente los expedientes contractuales debidamente conformados al equipo auditor. | Elaboración de la Guía de Manejo de Expedientes Contractuales de la UGPP. | Elaboración de la Guía de Manejo de los expedientes contractuales de la UGPP; previa concertación entre la Subdirección Administrativa, Subdirección de Gestión Documental, Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y otras dependencias de la UGPP. | Guia de Manejo de Expedientes contractuales. | 1 | 2023-07-11 | 2023-08-30 | 8 | 0 | Actividad a ejecutar II Semestre 2023
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | La gestión de los expedientes contractuales no se encuentran adecuadamente conformados, no hay consolidación e integración de un solo expediente, almacenamiento y custodia | No se suministró oportunamente los expedientes contractuales debidamente conformados al equipo auditor | Capacitación a los supervisores sobre el manejo de los expedientes contractuales. Formato asistencia | Realizar una capacitación sobre la Guia de manejo de los expedientes contractuales dirigida a los supervisores y funcionarios involucrados en la gestión contractual de la entidad. | Formato de asistencia | 1 | 2023-07-11 | 2023-12-31 | 20 | 0 | Actividad a ejecutar II Semestre 2023
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | No se considera el SECOP II como repositorio de información y fuente primaria. La Entidad tiene la obligación de conformar expedientes híbridos, debiendo disponer de los mecanismos y herramientas que faciliten la conservación y/o preservación de los documentos y su acceso en los tiempos establecidos. | No se suministró oportunamente los expedientes contractuales debidamente conformados al equipo auditor. | Conformación del repositorio oficial de los expedientes contractuales de 2023. | Conformar los expedientes contractuales de 2023 de acuerdo con las TRD en el repositorio oficial constituido para el efecto, de acuerdo con la Guia de Manejo de los expedientes contractuales y con las condiciones y caracteristicas de seguridad controladas por la matriz de roles y permisos vigente. | Relación de Expedientes Contractuales | 1 | 2023-09-01 | 2024-02-28 | 24 | 0 | Actividad a ejecutar I Semestre 2024
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Provisión de procesos judiciales Ekogui, diferencias información contable y financiera | Falta de gestión oportuna y seguimiento efectivo del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado – eKOGUI | Revisar y actualizar las actividades para la valoración semestral de los procesos judiciales. | Actualizar y publicar el "GJ-SUB-003 Subproceso Defensa Judicial Pensional por Pasiva" para incluir las actividades que se realizan en la valoración semestral de los procesos judiciales. | Subproceso actualizado | 1 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 8 | 0 | Actividad a ejecutar II Semestre 2023
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Provisión de procesos judiciales Ekogui, diferencias información contable y financiera | Falta de gestión oportuna y seguimiento efectivo del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado – eKOGUI | Realizar mesa de trabajo con la Agencia Nacional Jurídica del Estado - ANDJE sobre el procedimiento para actualización de la provisión. | Realizar una mesa de trabajo con la Agencia Nacional Jurídica del Estado - ANJE para consultarle sobre el procedimiento para actualización de la provisión de los procesos judiciales en el aplicativo Ekogui. | Documento de conclusiones de la reunión | 1 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 4 | 0 | Actividad a ejecutar II Semestre 2023
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Deficiencias en el sistema de control interno y ausencia de socialización y sensibilización de las políticas de seguridad de la información | No se remitieron evidencias de correos electrónicos, ni de asistencia por plataforma del correo institucional o canal de comunicación virtuales, que permitan constatar la asistencia virtual a la campaña de “buenas prácticas y en seguridad de la información para el proyecto 03.527-2019” | Fortalecer las prácticas para la protección de la información de la entidad, mediante capacitación al proveedor de servicios de Gestión Documental a través de la Oficina de Seguridad de la Información de la UGPP | Socializar la AP-PIT-005 POLÍTICA ESPECÍFICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA CONTRATISTAS Y TERCEROS, así como un conjunto de buenas prácticas en ciberseguridad y protección de datos, a los líderes del proveedor de servicios de Gestión Documental | Una (1) sesión de capacitación presencial o virtual, con soporte de asistencia | 1 | 2023-09-01 | 2023-12-15 | 14 | 0 | Actividad a ejecutar II Semestre 2023
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | La gestión de los expedientes contractuales no se encuentran adecuadamente conformados, no hay consolidación e integración de un solo expediente, almacenamiento y custodia, | No se suministró oportunamente los expedientes contractuales debidamente conformados al equipo auditor. | Conformación del repositorio oficial de los expedientes contractuales de 2023. | Conformar los expedientes contractuales de 2023 de acuerdo con las TRD en el repositorio oficial constituido para el efecto, de acuerdo con la Guia de Manejo de los expedientes contractuales y con las condiciones y caracteristicas de seguridad controladas por la matriz de roles y permisos vigente. | Relación de Expedientes Contractuales | 1 | 2023-09-01 | 2024-02-28 | 24 | 0 | Actividad a ejecutar I Semestre 2024
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Procesos Judiciales sin registro Ekogui | Falta de supervisión y seguimiento a la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales con asignación de procesos judiciales, así como falta de seguimiento y revisión del sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado – eKOGUI. | Revisar y actualizar las reglas de negocio para la actualización de la información en Ekogui | Actualizar y publicar el "GJ-SUB-003 Subproceso Defensa Judicial Pensional por Pasiva", para incluir las las reglas de negocio para la actualización de la información en Ekogui, y definición de las excepciones y demás situaciones en este tipo de actividades. | Documento con subproceso actualizado | 1 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 8 | 0 | Actividad a ejecutar II Semestre 2023
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Procesos Judiciales sin registro Ekogui | Falta de supervisión y seguimiento a la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales con asignación de procesos judiciales, así como falta de seguimiento y revisión del sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado – eKOGUI. | Realizar capacitación con los abogados responsables de esta actividad. | Realizar capacitación con las reglas definidas para la actualización de información en Ekogui. | Formato de asistencia | 1 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 4 | 0 | Actividad a ejecutar II Semestre 2023
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | La UGPP aprobó y desembolsó el PRIMER PAGO con fecha anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato | Aprobar pagos con fechas anteriores al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato está en contravía de las buenas prácticas contractuales | Capacitación a los supervisores sobre los requisitos de ejecución de los contratos y el seguimiento a los mismos. | Realizar una capacitación dirigida a los supervisores sobre los requisitos de ejecución de los contratos y las herramientas para ejercer el seguimiento a la ejecución. | Capacitación | 1 | 2023-07-11 | 2023-12-31 | 20 | 0 | Actividad a ejecutar II Semestre 2023
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | El GA-SUB-002 Subproceso de Supervisión V 17.0 numeral 6.3 DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR, faculta y aprueba el apoyo a la supervisión, pero no se acreditó la descripción de la necesidad ni el alcance dado a la funcionaria en dicha designación | Acta de reunión realizada el 26/12/2022, por María Elizabeth Cortes Mesa (Profesional Especializada) como representante de la UGPP, en la ejecución del proceso contractual 07.006-2022, no tiene la calidad de supervisor del contrato | Designar formalmente los apoyos requeridos por la supervisión del contrato y registrarlos oportunamente en Secop II | Designar formalmente el apoyo de María Elizabeth Cortes Mesa (Profesional Especializada), para la supervisión del contrato, con la descripción de la necesidad y el alcance dado a la funcionaria en dicha designación y registrarla oportunamente en Secop II | Documento con la designación formal del apoyo a la supervisión del contrato | 1 | 2023-07-11 | 2023-07-31 | 3 | 0 | Actividad a ejecutar II Semestre 2023
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Ausencia de planeación en la asignación de Procesos Judiciales para representación Judicial | Incumplimiento de los principios legales de planeación y economía que rigen la contratación estatal, pues la entidad suscribe contratos de prestación de servicios con abogados y uno de los criterios del valor de éstos, corresponde a cada proceso judicial asignado, sin tener en cuenta la estimación de los procesos con muchos años de inactividad. | Realizar un plan de trabajo con los apoderados externos. Conforme a las reglas establecidas en el proceso "GJ-SUB-003 Subproceso Defensa Judicial Pensional por Pasiva" | Realizar plan de trabajo con los apoderados externos, para la actualización de los procesos judiciales. | Plan de trabajo | 1 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 20 | 0 | Actividad a ejecutar II Semestre 2023
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO