## Hoja1
Hallago | Compromisos | Avance (%) | Observaciones
1. Provisión Procesos Judiciales | Revisar el procedimiento para asegurar el seguimiento al cumplimiento de los procesos desfavorables, con base en la reuniones previas realizadas con las Subdirecciones de Defensa Judicial Pensional, Determinación de Pensiones, Nómina Pensionados, Financiera y la Dirección de Procesos. | 0% | Actividad con vencimiento al 31 de diciembre de 2023. | 2023-12-31
| Revisar con todas las áreas involucradas, los casos que se encuentran pendientes de años anteriores al 2022, para identificar la situación actual y actualizar la información de estos casos, de acuerdo con lo que se defina en el procedimiento | 100% | De acuerdo con la informacion suministrada por la Subdireccion de Defensa Judicial Pensional, se evidenció excel con el resultado de la revision conjunta entre las áreas involucradas, de los casos pendientes de años anteriores al 2022, se identifican 5 clasificaciones de los 520 casos pendientes así: 1. Revisión detallada pensiones (45 casos). 2. Revision detallada jurídica (106 casos). 3 Fallecido (160 casos). 4. Con cumplimiento reportado en 2023 (203 casos) 5. UGPP no es competente (6 casos). | 2023-11-30
| Gestionar la implementación del requerimiento de interoperabilidad de los aplicativos TEMIS - BPM FALLOS - CROMASOFT, de tal manera que puedan identificar pagos asociados al proceso judicial de forma oportuna. | 0% | Actividad con vencimiento al 31 de diciembre de 2024. | 2024-12-31
| Presentar informe al Equipo Tecnico de Sostenibilidad Contable de los casos más antiguos, con el fin de tomar decisiones sobre su liquidación y cumplimiento. | 0% | Actividad con vencimiento al 31 de diciembre de 2023. | 2023-12-31
2. Ausencia de automatización y digitalización en el diligenciamiento de los reportes de los hechos económicos contables por parte de las áreas misionales | Definir las necesidades de automatización que presenta la Subdirección financiera para la recepción del reporte de hechos económicos, en conjunto con la Dirección de tecnología para generar una ficha técnica para un estudio de mercado de soluciones de ERP que den solución a la problemática. | 100% | De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Gestión de Tecnología de la Información, se evidenció la ficha técnica para análisis sectorial y estudio de mercado, en la que se detalla la normatividad aplicable, la descripción del objeto a contratar, su justificación y descripción de la necesidad; así mismo se detalla si estos se están realizando a través de un software, de manera manual, en hojas de trabajo, por medio SIIF, o SECOP, y/o no se ha implementado. Adicionalmente, la Dirección de Gestión de Tecnología de la Información considera primordial el presente estudio de mercado; a fin de poder recibir propuesta(s) técnica y económica de soluciones tecnológicas implementadas en el mercado; para determinar y estimar los costos mensuales, así como fortalecer los aspectos técnicos inicialmente planteados en cada servicio requerido. | 2023-08-31
| Realización del estudio de mercado y la consecución de recursos para la contratación del software ERP. | 100% | Conforme a la información suministrada por la Dirección de Gestión de Tecnología de la Información, se evidenció la Ficha Técnica para Análisis Sectorial y Estudio de Mercado, en dicho documento se define como objeto a contratar "Adquirir la suscripción del licenciamiento e implementación del sistema de planificación de recursos empresariales - ERP (Enterprise Resource Planning), para los procesos de la Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional de acuerdo con los requerimientos del anexo técnico". Así mismo, se establece como productos a entregar "Los productos o entregables del Contrato, corresponden a: Certificación del licenciamiento bajo la modalidad de la suscripción; Cronograma del proyecto de implementación del sistema ERP; Manuales Técnicos y de Usuario Final; Documentación de Capacitación Técnica y de Usuario Final e Informes mensuales de las actividades realizadas"; lo anterior con un plazo de ejecución estimado hasta el 31 de diciembre de 2025. Finalmente, conforme a solicitud de cotización en Colombia Compra Eficiente, se estima un presupuesto total de $1.419 millones. | 2023-10-30
| Implementación e instalación y configuración del software seleccionado logrando la integración con las distintas areas misionales. | 0% | Actividad con vencimiento al 31 de diciembre de 2024. | 2024-12-31
3. No se considera el SECOP II como repositorio de información y fuente primaria. La Entidad tiene la obligación de conformar expedientes híbridos, debiendo disponer de los mecanismos y herramientas que faciliten la conservación y/o preservación de los documentos y su acceso en los tiempos establecidos. | Elaboración de la Guía de Manejo de los expedientes contractuales de la UGPP; previa concertación entre la Subdirección Administrativa, Subdirección de Gestión Documental, Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y otras dependencias de la UGPP. | 100% | Revisada la información suministrada por la Subdirección de Gestión Documental, se evidenció el formato GA-PRO-004 Guía para la administración y manejo del repositorio de gestión contractual de la UGPP del 28 de agosto de 2023, el cual se encuentra formalizado en el Sistema Integrado de Gestión para conocimiento de todos los funcionarios de la Unidad. Dicho anexo tiene por objetivo "Establecer los lineamientos generales para la creación, administración y manejo del repositorio de gestión contractual de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social - UGPP, que corresponde a la serie contratos y las subseries respectivas". | 2023-08-30
| Realizar una capacitación sobre la Guia de manejo de los expedientes contractuales dirigida a los supervisores y funcionarios involucrados en la gestión contractual de la entidad. | 0% | Actividad con vencimiento al 31 de diciembre de 2023. | 2023-12-31
| Conformar los expedientes contractuales de 2023 de acuerdo con las TRD en el repositorio oficial constituido para el efecto, de acuerdo con la Guia de Manejo de los expedientes contractuales y con las condiciones y caracteristicas de seguridad controladas por la matriz de roles y permisos vigente. | 0% | Actividad con vencimiento al 28 de febrero de 2024. | 2024-02-28
4. Provisión de procesos judiciales Ekogui, diferencias información contable y financiera | Actualizar y publicar el "GJ-SUB-003 Subproceso Defensa Judicial Pensional por Pasiva" para incluir las actividades que se realizan en la valoración semestral de los procesos judiciales. | 100% | En razón a la información suministrada por la Subdirección de Defensa Judicial Pensional, se evidenció actualización del GJ-SUB-003 Subproceso Defensa Judicial Pensional por Pasiva en su versión 18.0 del 25 de septiembre 2023; realizando la inclusión de regla de negocio para la actualización de la información en Ekogui, definición de las excepciones y demás situaciones en este tipo de actividades; así como la inclusión de reglas para el reporte de hechos económicos. | 2023-10-31
| Realizar una mesa de trabajo con la Agencia Nacional Jurídica del Estado - ANJE para consultarle sobre el procedimiento para actualización de la provisión de los procesos judiciales en el aplicativo Ekogui. | 100% | De acuerdo con las actividades adelantadas por la Subdirección de Defensa Judicial Pensional, se evidenció que el 30 de octubre de 2023 se desarrolló mesa de trabajo con la Agencia Nacional Jurídica del Estado - ANJE la cual tuvo por objeto "Consultar por parte de la UGPP sobre el procedimiento aplicado para la actualización de la provisión de los procesos judiciales en el aplicativo ekogui", producto de dicha sección se concluye que por parte de la Unidad se debe efectuar consulta formal al respecto, por lo tanto desde dicha Subdirección el 31 de Octubre mediante Radicado No. 2023111006520641 se consulta a la ANJE sobre la metologia aplicable para la provisión contable y calificación del riesgo. | 2023-10-31
5. Deficiencias en el sistema de control interno y ausencia de socialización y sensibilización de las políticas de seguridad de la información | Socializar la AP-PIT-005 POLÍTICA ESPECÍFICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA CONTRATISTAS Y TERCEROS, así como un conjunto de buenas prácticas en ciberseguridad y protección de datos, a los líderes del proveedor de servicios de Gestión Documental | 0% | Actividad con vencimiento al 15 de diciembre de 2023. | 2023-12-15
6. La gestión de los expedientes contractuales no se encuentran adecuadamente conformados, no hay consolidación e integración de un solo expediente, almacenamiento y custodia, | Conformar los expedientes contractuales de 2023 de acuerdo con las TRD en el repositorio oficial constituido para el efecto, de acuerdo con la Guia de Manejo de los expedientes contractuales y con las condiciones y caracteristicas de seguridad controladas por la matriz de roles y permisos vigente. | 0% | Actividad con vencimiento al 28 de febrero de 2024. | 2024-02-28
7. Procesos Judiciales sin registro Ekogui | Actualizar y publicar el "GJ-SUB-003 Subproceso Defensa Judicial Pensional por Pasiva", para incluir las las reglas de negocio para la actualización de la información en Ekogui, y definición de las excepciones y demás situaciones en este tipo de actividades. | 100% | En razón a la información suministrada por la Subdirección de Defensa Judicial Pensional, se evidenció actualización del GJ-SUB-003 Subproceso Defensa Judicial Pensional por Pasiva en su versión 18.0 del 25 de septiembre 2023; realizando la inclusión de regla de negocio para la actualización de la información en Ekogui, definición de las excepciones y demás situaciones en este tipo de actividades; así como la inclusión de reglas para el reporte de hechos económicos. | 2023-10-31
| Realizar capacitación con las reglas definidas para la actualización de información en Ekogui. | 100% | Conforme a la información suministrada por la Subdirección de Defensa Judicial Pensional; se puede establecer que por parte de esta se ha realizado proceso de capacitación correspondiente a “Reinducción de Reglas de Negocio Pasiva – Supervisores”. Dichas capacitaciones se realizaron el 31 de julio y 16 de agosto de 2023. | 2023-08-31
8. La UGPP aprobó y desembolsó el PRIMER PAGO con fecha anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato | Realizar una capacitación dirigida a los supervisores sobre los requisitos de ejecución de los contratos y las herramientas para ejercer el seguimiento a la ejecución. | 0% | Actividad con vencimiento al 31 de diciembre de 2023. | 2023-12-31
9. El GA-SUB-002 Subproceso de Supervisión V 17.0 numeral 6.3 DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR, faculta y aprueba el apoyo a la supervisión, pero no se acreditó la descripción de la necesidad ni el alcance dado a la funcionaria en dicha designación | Designar formalmente el apoyo de María Elizabeth Cortes Mesa (Profesional Especializada), para la supervisión del contrato, con la descripción de la necesidad y el alcance dado a la funcionaria en dicha designación y registrarla oportunamente en Secop II | 100% | De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección Administrativa, por parte de esta se remite correo electrónico del 28 de junio de 2023, dirigido a (Javier Enrique Velázquez Cuervo - Subdirector de Gestión Documental y a María Elizabeth Cortes – Profesional Especializado) cuyo asunto indica: Novedades Gestión de nómina se incluye como apoyo a la supervisión a la funcionaria, del contrato 07.006-2022 - Proceso CD-CI-006- 2022. Así mismo, se observa comunicación del 28 de junio de 2023, firmado por la Subdirección Administrativa donde se manifiesta que se incluye como apoyo a la Supervisión a la funcionaria María Elizabeth Cortes Mesa, para el contrato 07.006-2022 - Proceso CD-CI-006-2022. | 2023-07-31
10. Ausencia de planeación en la asignación de Procesos Judiciales para representación Judicial | Realizar plan de trabajo con los apoderados externos, para la actualización de los procesos judiciales. | 0% | Actividad con vencimiento al 31 de diciembre de 2023. | 2023-12-31

## Grafico PT
Actividades Programadas |  |  | Total Actividades
II Semestre 2023 | I Semestre 2024 | II Semestre 2024
15 | 2 | 2 | 19
15 (79%) | 4 (21%) |  | 100%
Ejecutado (2023) | Por Ejecutar (2024)
78.95%
NUMERO | DETALLE |  | 21.05%
Actividades Ejecutadas II Semestre 2023 | 15
Actividades Por Ejecutar I y II Semestre 2024 | 4

## PT PLANES DE MEJORADIC23
CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | PLAZO EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | Provisión Procesos Judiciales | • Falta de separación de las acciones jurídicas de las acciones financieras amparadas en el principio contable de esencia sobre forma. • Deficiencia en el control para la atención oportuna de los fallos proferidos por la autoridad judicial. • Deficiencia en la gestión de liquidación de los fallos. • Deficiencia en la gestión para la consecución de los requisitos de pago. | Revisar el mecanismo actual para el reporte de los hechos económicos de los procesos con terminación desfavorables | Revisar el procedimiento para asegurar el seguimiento al cumplimiento de los procesos desfavorables, con base en la reuniones previas realizadas con las Subdirecciones de Defensa Judicial Pensional, Determinación de Pensiones, Nómina Pensionados, Financiera y la Dirección de Procesos. | Fecha inicio 1/08/2023 Fecha Finalización 31/12/2023 | De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Defensa Judicial Pensional, se evidenció la creación del instructivo: *GP-INS-053 Instructivo para la atención de Fallos y el Reporte de Hechos Económicos a la Subdirección Financiera.V1 del 28/12/2023. *Actualizacion del Instructivo GJ-INS-012- Instructivo metodología Valoracion Contingencias Litigiosas V8. *Presentación Power Piont al comité ETSC- Mejora de actividades para el reporte de Hechos Economicos.
1 | Provisión Procesos Judiciales | • Falta de separación de las acciones jurídicas de las acciones financieras amparadas en el principio contable de esencia sobre forma. • Deficiencia en el control para la atención oportuna de los fallos proferidos por la autoridad judicial. • Deficiencia en la gestión de liquidación de los fallos. • Deficiencia en la gestión para la consecución de los requisitos de pago. | Revisión del estado de los 520 casos pendientes. | Revisar con todas las áreas involucradas, los casos que se encuentran pendientes de años anteriores al 2022, para identificar la situación actual y actualizar la información de estos casos, de acuerdo con lo que se defina en el procedimiento | Fecha inicio 1/09/2023 Fecha Finalización 30/11/2023 | De acuerdo con la informacion suministrada por la Subdireccion de Defensa Judicial Pensional, se evidenció excel con el resultado de la revision conjunta entre las áreas involucradas, de los casos pendientes de años anteriores al 2022. En presentacion al ETSC se informa que se depuraron 235 casos en el 2023 y quedan pendiente por depurar 285 casos (Fallecidos 215, en revision para cumplimiento 34, con resolucion de cumplimiento 36 casos)
1 | Provisión Procesos Judiciales | • Falta de separación de las acciones jurídicas de las acciones financieras amparadas en el principio contable de esencia sobre forma. • Deficiencia en el control para la atención oportuna de los fallos proferidos por la autoridad judicial. • Deficiencia en la gestión de liquidación de los fallos. • Deficiencia en la gestión para la consecución de los requisitos de pago. | Presentar informe al Equipo Tecnico de Sostenibilidad Contable. | Presentar informe al Equipo Tecnico de Sostenibilidad Contable de los casos más antiguos, con el fin de tomar decisiones sobre su liquidación y cumplimiento. | Fecha inicio 1/12/2023 Fecha Finalización 31/12/2023 | De acuerdo con la informacion suministrada por la Subdireccion de Defensa Judicial Pensional, se evidenció Acta ETSC Sesión 001 del 4 de julio de 2023, con la presentacion del informe al Equipo Tecnico de Sostenibilidad respecto de los casos de mayor antiguedad y que requieren la toma de decisiones sobre su liquidacion y cumplimiento, por lo anterior, los miembros del equipo aprobaron por unanimidad el ajuste al Plan de Mejoramiento presentado por la Subdirección Juridica Pensional, de acuerdo con las recomendaciones expuestas en la sesion.
2 | Ausencia de automatización y digitalización en el diligenciamiento de los reportes de los hechos económicos contables por parte de las áreas misionales | Los reportes de los hechos económicos reposan en hojas de excel que por ser archivos de gran tamaño se demoran demasiado para gestionarlos y pueden generar a futuro perdida o alteración de la información | Incorporar una herramienta de tipo tecnológico, que permita automatizar el proceso de la recepción de lo hechos económicos que generan las áreas misionales que deben ser incorporados contablemente | Definir las necesidades de automatización que presenta la Subdirección financiera para la recepción del reporte de hechos económicos, en conjunto con la Dirección de tecnología para generar una ficha técnica para un estudio de mercado de soluciones de ERP que den solución a la problemática. | Fecha inicio 12/07/2023 Fecha Finalización 31/08/2023 | De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Gestión de Tecnología de la Información, se evidenció la ficha técnica para análisis sectorial y estudio de mercado, en la que se detalla la normatividad aplicable, la descripción del objeto a contratar, su justificación y descripción de la necesidad; así mismo se detalla si estos se están realizando a través de un software, de manera manual, en hojas de trabajo, por medio SIIF, o SECOP, y/o no se ha implementado. Adicionalmente, la Dirección de Gestión de Tecnología de la Información considera primordial el presente estudio de mercado; a fin de poder recibir propuesta(s) técnica y económica de soluciones tecnológicas implementadas en el mercado; para determinar y estimar los costos mensuales, así como fortalecer los aspectos técnicos inicialmente planteados en cada servicio requerido.
2 | Ausencia de automatización y digitalización en el diligenciamiento de los reportes de los hechos económicos contables por parte de las áreas misionales | Los reportes de los hechos económicos reposan en hojas de excel que por ser archivos de gran tamaño se demoran demasiado para gestionarlos y pueden generar a futuro perdida o alteración de la información | Incorporar una herramienta de tipo tecnológico, que permita automatizar el proceso de la recepción de lo hechos económicos que generan las áreas misionales que deben ser incorporados contablemente | Realización del estudio de mercado y la consecución de recursos para la contratación del software ERP. | Fecha inicio 1/09/2023 Fecha Finalización 30/10/2023 | Conforme a la información suministrada por la Dirección de Gestión de Tecnología de la Información, se evidenció la Ficha Técnica para Análisis Sectorial y Estudio de Mercado, en dicho documento se define como objeto a contratar "Adquirir la suscripción del licenciamiento e implementación del sistema de planificación de recursos empresariales - ERP (Enterprise Resource Planning), para los procesos de la Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional de acuerdo con los requerimientos del anexo técnico". Así mismo, se establece como productos a entregar "Los productos o entregables del Contrato, corresponden a: Certificación del licenciamiento bajo la modalidad de la suscripción; Cronograma del proyecto de implementación del sistema ERP; Manuales Técnicos y de Usuario Final; Documentación de Capacitación Técnica y de Usuario Final e Informes mensuales de las actividades realizadas"; lo anterior con un plazo de ejecución estimado hasta el 31 de diciembre de 2025. Finalmente, conforme a solicitud de cotización en Colombia Compra Eficiente, se estima un presupuesto total de $1.419 millones.
3 | No se considera el SECOP II como repositorio de información y fuente primaria. La Entidad tiene la obligación de conformar expedientes híbridos, debiendo disponer de los mecanismos y herramientas que faciliten la conservación y/o preservación de los documentos y su acceso en los tiempos establecidos. | No se suministró oportunamente los expedientes contractuales debidamente conformados al equipo auditor. | Elaboración de la Guía de Manejo de Expedientes Contractuales de la UGPP. | Elaboración de la Guía de Manejo de los expedientes contractuales de la UGPP; previa concertación entre la Subdirección Administrativa, Subdirección de Gestión Documental, Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y otras dependencias de la UGPP. | Fecha inicio 11/07/2023 Fecha Finalización 30/08/2023 | Revisada la información suministrada por la Subdirección de Gestión Documental, se evidenció el formato GA-PRO-004 Guía para la administración y manejo del repositorio de gestión contractual de la UGPP del 28 de agosto de 2023, el cual se encuentra formalizado en el Sistema Integrado de Gestión para conocimiento de todos los funcionarios de la Unidad. Dicho anexo tiene por objetivo "Establecer los lineamientos generales para la creación, administración y manejo del repositorio de gestión contractual de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social - UGPP, que corresponde a la serie contratos y las subseries respectivas".
3 | La gestión de los expedientes contractuales no se encuentran adecuadamente conformados, no hay consolidación e integración de un solo expediente, almacenamiento y custodia | No se suministró oportunamente los expedientes contractuales debidamente conformados al equipo auditor | Capacitación a los supervisores sobre el manejo de los expedientes contractuales. Formato asistencia | Realizar una capacitación sobre la Guia de manejo de los expedientes contractuales dirigida a los supervisores y funcionarios involucrados en la gestión contractual de la entidad. | Fecha inicio 11/07/2023 Fecha Finalización 31/12/2023 | De acuerdo con la información suministrada por la Subdireccion de Defensa Judicial Pensional, se evidenció: Presentacion de la capacitacion dirigida a los supervisores sobre el manejo de los expedientes contractuales. y grabación de la capacitacion realizada. Listado de asistencia con la participacion de 88 funcionarios a la capacitacion.
4 | Provisión de procesos judiciales Ekogui, diferencias información contable y financiera | Falta de gestión oportuna y seguimiento efectivo del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado – eKOGUI | Revisar y actualizar las actividades para la valoración semestral de los procesos judiciales. | Actualizar y publicar el "GJ-SUB-003 Subproceso Defensa Judicial Pensional por Pasiva" para incluir las actividades que se realizan en la valoración semestral de los procesos judiciales. | Fecha inicio 1/09/2023 Fecha Finalización 31/10/2023 | En razón a la información suministrada por la Subdirección de Defensa Judicial Pensional, se evidenció actualización del GJ-SUB-003 Subproceso Defensa Judicial Pensional por Pasiva en su versión 18.0 del 25 de septiembre 2023; realizando la inclusión de regla de negocio para la actualización de la información en Ekogui, definición de las excepciones y demás situaciones en este tipo de actividades; así como la inclusión de reglas para el reporte de hechos económicos.
4 | Provisión de procesos judiciales Ekogui, diferencias información contable y financiera | Falta de gestión oportuna y seguimiento efectivo del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado – eKOGUI | Realizar mesa de trabajo con la Agencia Nacional Jurídica del Estado - ANDJE sobre el procedimiento para actualización de la provisión. | Realizar una mesa de trabajo con la Agencia Nacional Jurídica del Estado - ANJE para consultarle sobre el procedimiento para actualización de la provisión de los procesos judiciales en el aplicativo Ekogui. | Fecha inicio 1/10/2023 Fecha Finalización 31/10/2023 | De acuerdo con las actividades adelantadas por la Subdirección de Defensa Judicial Pensional, se evidenció que el 30 de octubre de 2023 se desarrolló mesa de trabajo con la Agencia Nacional Jurídica del Estado - ANJE la cual tuvo por objeto "Consultar por parte de la UGPP sobre el procedimiento aplicado para la actualización de la provisión de los procesos judiciales en el aplicativo ekogui", producto de dicha sección se concluye que por parte de la Unidad se debe efectuar consulta formal al respecto, por lo tanto desde dicha Subdirección el 31 de Octubre mediante Radicado No. 2023111006520641 se consulta a la ANJE sobre la metologia aplicable para la provisión contable y calificación del riesgo.
5 | Deficiencias en el sistema de control interno y ausencia de socialización y sensibilización de las políticas de seguridad de la información | No se remitieron evidencias de correos electrónicos, ni de asistencia por plataforma del correo institucional o canal de comunicación virtuales, que permitan constatar la asistencia virtual a la campaña de “buenas prácticas y en seguridad de la información para el proyecto 03.527-2019” | Fortalecer las prácticas para la protección de la información de la entidad, mediante capacitación al proveedor de servicios de Gestión Documental a través de la Oficina de Seguridad de la Información de la UGPP | Socializar la AP-PIT-005 POLÍTICA ESPECÍFICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA CONTRATISTAS Y TERCEROS, así como un conjunto de buenas prácticas en ciberseguridad y protección de datos, a los líderes del proveedor de servicios de Gestión Documental | Fecha inicio 1/09/2023 Fecha Finalización 15/12/2023 | Conforme a la información suministrada por la Dirección de Gestión de Tecnología de la Información, se evidenció el informe de capacitacion, que tiene como objetivo: "Socializar la AP-PIT-005 POLÍTICA ESPECÍFICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA CONTRATISTAS Y TERCEROS, así como un conjunto de buenas prácticas en ciberseguridad y protección de datos, a los colaboradores del proveedor de servicios de Gestión Documental, en cumplimiento a una actividad relacionada en el Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República vigente". Se evidencia la invitacion a la Capacitación Presencial los dias 20/Oct/2023. Y 26/Oct/2023 Listado de asistencia a la capacitación del 20 y 26 de oct/23 Grabación de la capacitación realizada.
7 | Procesos Judiciales sin registro Ekogui | Falta de supervisión y seguimiento a la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales con asignación de procesos judiciales, así como falta de seguimiento y revisión del sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado – eKOGUI. | Revisar y actualizar las reglas de negocio para la actualización de la información en Ekogui | Actualizar y publicar el "GJ-SUB-003 Subproceso Defensa Judicial Pensional por Pasiva", para incluir las las reglas de negocio para la actualización de la información en Ekogui, y definición de las excepciones y demás situaciones en este tipo de actividades. | Fecha inicio 1/09/2023 Fecha Finalización 31/10/2023 | En razón a la información suministrada por la Subdirección de Defensa Judicial Pensional, se evidenció actualización del GJ-SUB-003 Subproceso Defensa Judicial Pensional por Pasiva en su versión 18.0 del 25 de septiembre 2023; realizando la inclusión de regla de negocio para la actualización de la información en Ekogui, definición de las excepciones y demás situaciones en este tipo de actividades; así como la inclusión de reglas para el reporte de hechos económicos.
7 | Procesos Judiciales sin registro Ekogui | Falta de supervisión y seguimiento a la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales con asignación de procesos judiciales, así como falta de seguimiento y revisión del sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado – eKOGUI. | Realizar capacitación con los abogados responsables de esta actividad. | Realizar capacitación con las reglas definidas para la actualización de información en Ekogui. | Fecha inicio 1/08/2023 Fecha Finalización 31/08/2023 | Conforme a la información suministrada por la Subdirección de Defensa Judicial Pensional; se puede establecer que por parte de esta se ha realizado proceso de capacitación correspondiente a “Reinducción de Reglas de Negocio Pasiva – Supervisores”. Dichas capacitaciones se realizaron el 31 de julio y 16 de agosto de 2023.
8 | La UGPP aprobó y desembolsó el PRIMER PAGO con fecha anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato | Aprobar pagos con fechas anteriores al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato está en contravía de las buenas prácticas contractuales | Capacitación a los supervisores sobre los requisitos de ejecución de los contratos y el seguimiento a los mismos. | Realizar una capacitación dirigida a los supervisores sobre los requisitos de ejecución de los contratos y las herramientas para ejercer el seguimiento a la ejecución. | Fecha inicio 11/07/2023 Fecha Finalización 31/12/2023 | De acuerdo a la información suministrada por la Subdirección de Defensa Judicial Pensional; se puede establecer que por parte de esta se ha realizado proceso de capacitación correspondiente a “Reinducción Supervision Contractual – Supervisores”. Dichas capacitacion se realizó el 23 de noviembre de 2023. Se observa presentacion, asistencia y grabación.
9 | El GA-SUB-002 Subproceso de Supervisión V 17.0 numeral 6.3 DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR, faculta y aprueba el apoyo a la supervisión, pero no se acreditó la descripción de la necesidad ni el alcance dado a la funcionaria en dicha designación | Acta de reunión realizada el 26/12/2022, por María Elizabeth Cortes Mesa (Profesional Especializada) como representante de la UGPP, en la ejecución del proceso contractual 07.006-2022, no tiene la calidad de supervisor del contrato | Designar formalmente los apoyos requeridos por la supervisión del contrato y registrarlos oportunamente en Secop II | Designar formalmente el apoyo de María Elizabeth Cortes Mesa (Profesional Especializada), para la supervisión del contrato, con la descripción de la necesidad y el alcance dado a la funcionaria en dicha designación y registrarla oportunamente en Secop II | Fecha inicio 11/07/2023 Fecha Finalización 31/07/2023 | De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección Administrativa, por parte de esta se remite correo electrónico del 28 de junio de 2023, dirigido a (Javier Enrique Velázquez Cuervo - Subdirector de Gestión Documental y a María Elizabeth Cortes – Profesional Especializado) cuyo asunto indica: Novedades Gestión de nómina se incluye como apoyo a la supervisión a la funcionaria, del contrato 07.006-2022 - Proceso CD-CI-006- 2022. Así mismo, se observa comunicación del 28 de junio de 2023, firmado por la Subdirección Administrativa donde se manifiesta que se incluye como apoyo a la Supervisión a la funcionaria María Elizabeth Cortes Mesa, para el contrato 07.006-2022 - Proceso CD-CI-006-2022.
10 | Ausencia de planeación en la asignación de Procesos Judiciales para representación Judicial | Incumplimiento de los principios legales de planeación y economía que rigen la contratación estatal, pues la entidad suscribe contratos de prestación de servicios con abogados y uno de los criterios del valor de éstos, corresponde a cada proceso judicial asignado, sin tener en cuenta la estimación de los procesos con muchos años de inactividad. | Realizar un plan de trabajo con los apoderados externos. Conforme a las reglas establecidas en el proceso "GJ-SUB-003 Subproceso Defensa Judicial Pensional por Pasiva" | Realizar plan de trabajo con los apoderados externos, para la actualización de los procesos judiciales. | Fecha inicio 1/08/2023 Fecha Finalización 31/12/2023 | De acuerdo a la información suministrada por la Subdirección de Defensa Judicial Pensional, se evidencia Acta del 12 de junio de 2023 cuyo objetivo de la reunión es "establecer las actividades que se requieren realizar para llevar a cabo la actividad del plan de mejoramiento 2023, Hallazgo 10. Ausencia de planeación en la asignación de Procesos Judiciales para representación Judicial - realizar plan de trabajo con los apoderados externos, para la actualización de los procesos judiciales." Acta del 15 de diciembre de 2023, con objetivo de la reunión "realizar seguimiento de las actividades establecidas para llevar a cabo la actividad del plan de mejoramiento 2023, Hallazgo 10. Ausencia de planeación en la asignación de Procesos Judiciales para representación Judicial - realizar plan de trabajo con los apoderados externos, para la actualización de los procesos judiciales. Formato GI-F-34 Formato Registro o Eliminación Actuaciones Procesos Judiciales VF 2023. Soporte de traza de Tramite_caso 246268 "registro masivo de actuaciones en procesos judiciales"

## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11110
| Fecha | 2023-12-17
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 |  | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO |  | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Provisión Procesos Judiciales | 1. Provisión Procesos Judiciales | • Falta de separación de las acciones jurídicas de las acciones financieras amparadas en el principio contable de esencia sobre forma. • Deficiencia en el control para la atención oportuna de los fallos proferidos por la autoridad judicial. • Deficiencia en la gestión de liquidación de los fallos. • Deficiencia en la gestión para la consecución de los requisitos de pago. | Revisar el mecanismo actual para el reporte de los hechos económicos de los procesos con terminación desfavorables | Revisar el procedimiento para asegurar el seguimiento al cumplimiento de los procesos desfavorables, con base en la reuniones previas realizadas con las Subdirecciones de Defensa Judicial Pensional, Determinación de Pensiones, Nómina Pensionados, Financiera y la Dirección de Procesos. | Documento de Procedimiento actualizado | 1 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 20 | 100 | De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Defensa Judicial Pensional, se evidenció la creación del instructivo *GP-INS-053 Instructivo para la atención de Fallos y el Reporte de Hechos Económicos a la Subdirección Financiera.V1 del 28/12/2023 formalizado en SIG y presentación en PowerPoint con la mejora de actividades para el reporte de Hechos Económicos. | 382
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Provisión Procesos Judiciales | 1. Provisión Procesos Judiciales | • Falta de separación de las acciones jurídicas de las acciones financieras amparadas en el principio contable de esencia sobre forma. • Deficiencia en el control para la atención oportuna de los fallos proferidos por la autoridad judicial. • Deficiencia en la gestión de liquidación de los fallos. • Deficiencia en la gestión para la consecución de los requisitos de pago. | Revisión del estado de los 520 casos pendientes. | Revisar con todas las áreas involucradas, los casos que se encuentran pendientes de años anteriores al 2022, para identificar la situación actual y actualizar la información de estos casos, de acuerdo con lo que se defina en el procedimiento | Archivo excel | 1 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 12 | 100 | De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Defensa Judicial Pensional, se evidenció Excel con el resultado de la revisión conjunta entre las áreas involucradas, de los casos pendientes de años anteriores al 2022 En presentación al ETSC se informa que se depuraron los 520 casos en el 2023 , para los fallecidos presentan imposibilidad para realizar el reconocimiento | 390
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Provisión Procesos Judiciales | 1. Provisión Procesos Judiciales | • Falta de separación de las acciones jurídicas de las acciones financieras amparadas en el principio contable de esencia sobre forma. • Deficiencia en el control para la atención oportuna de los fallos proferidos por la autoridad judicial. • Deficiencia en la gestión de liquidación de los fallos. • Deficiencia en la gestión para la consecución de los requisitos de pago. | Gestionar la implementación del requerimiento de interoperabilidad TEMIS - BPM FALLOS - CROMASOFT. | Gestionar la implementación del requerimiento de interoperabilidad de los aplicativos TEMIS - BPM FALLOS - CROMASOFT, de tal manera que puedan identificar pagos asociados al proceso judicial de forma oportuna. | Soporte de salida a producción | 1 | 2023-08-01 | 2024-12-31 | 72 | 0 | Actividad a Ejecutar II Semestre 2024
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Provisión Procesos Judiciales | 1. Provisión Procesos Judiciales | • Falta de separación de las acciones jurídicas de las acciones financieras amparadas en el principio contable de esencia sobre forma. • Deficiencia en el control para la atención oportuna de los fallos proferidos por la autoridad judicial. • Deficiencia en la gestión de liquidación de los fallos. • Deficiencia en la gestión para la consecución de los requisitos de pago. | Presentar informe al Equipo Tecnico de Sostenibilidad Contable. | Presentar informe al Equipo Tecnico de Sostenibilidad Contable de los casos más antiguos, con el fin de tomar decisiones sobre su liquidación y cumplimiento. | Informe | 1 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 4 | 100 | La OCI evidenció Acta ETSC Sesión 001 del 4/07/2023 presentacion del informe al ETSC respecto de los casos de mayor antiguedad y que requieren la toma de decisiones sobre su liquidacion y cumplimiento, por lo anterior, los miembros del equipo aprobaron por unanimidad el ajuste al Plan de Mejoramiento presentado por la Subd Juridica Pensional, de acuerdo con las recomendaciones expuestas. | 390
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Ausencia de automatización y digitalización en el diligenciamiento de los reportes de los hechos económicos contables por parte de las áreas misionales | 2. Ausencia de automatización y digitalización en el diligenciamiento de los reportes de los hechos económicos contables por parte de las áreas misionales | Los reportes de los hechos económicos reposan en hojas de excel que por ser archivos de gran tamaño se demoran demasiado para gestionarlos y pueden generar a futuro perdida o alteración de la información | Incorporar una herramienta de tipo tecnológico, que permita automatizar el proceso de la recepción de lo hechos económicos que generan las áreas misionales que deben ser incorporados contablemente | Definir las necesidades de automatización que presenta la Subdirección financiera para la recepción del reporte de hechos económicos, en conjunto con la Dirección de tecnología para generar una ficha técnica para un estudio de mercado de soluciones de ERP que den solución a la problemática. | Ficha Técnica | 1 | 2023-07-12 | 2023-08-31 | 4 | 100 | La OCI evidenció la ficha técnica para análisis sectorial y estudio de mercado, en la que se detalla la normatividad aplicable, la descripción del objeto a contratar, su justificación y descripción de la necesidad; así mismo se detalla si estos se están realizando a través de un software, de manera manual, en hojas de trabajo, por medio SIIF, o SECOP, y/o no se ha implementado. | 382
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Ausencia de automatización y digitalización en el diligenciamiento de los reportes de los hechos económicos contables por parte de las áreas misionales | 2. Ausencia de automatización y digitalización en el diligenciamiento de los reportes de los hechos económicos contables por parte de las áreas misionales | Los reportes de los hechos económicos reposan en hojas de excel que por ser archivos de gran tamaño se demoran demasiado para gestionarlos y pueden generar a futuro perdida o alteración de la información | Incorporar una herramienta de tipo tecnológico, que permita automatizar el proceso de la recepción de lo hechos económicos que generan las áreas misionales que deben ser incorporados contablemente | Realización del estudio de mercado y la consecución de recursos para la contratación del software ERP. | Documento de Análisis de Sector y Estudio de Mercado | 1 | 2023-09-01 | 2023-10-30 | 8 | 100 | La OCI evidenció la Ficha Técnica para Análisis Sectorial y Estudio de Mercado, objeto "Adquirir la suscripción del licenciamiento e implementación del sistema de planificación de recursos empresariales - ERP para los procesos de la Dir. de Soporte y Desarrollo Organizacional de acuerdo con los requerimientos del anexo técnico" Establece producto a entregar, plazo estimado 31 dic 2025. | 389
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Ausencia de automatización y digitalizaicon en el diligenciamiento de los reportes de los hechos economicos contables por parte de las areas misionales | 2. Ausencia de automatización y digitalizaicon en el diligenciamiento de los reportes de los hechos economicos contables por parte de las areas misionales | Los reportes de los hechos económicos reposan en hojas de excel que por ser archivos de gran tamaño se demoran demasiado para gestionarlos y pueden generar a futuro perdida o alteración de la información | Incorporar una herramienta de tipo tecnologico, que permita automatizar el proceso de la recepcion de lo hechos economicos que generan las areas misionales que deben ser incorporados contablemente | Implementación e instalación y configuración del software seleccionado logrando la integración con las distintas areas misionales. | Reportes de los hechos económicos integrados a la herramienta tecnologica | 1 | 2023-12-01 | 2024-12-31 | 56 | 0 | Actividad a Ejecutar II Semestre 2024
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | No se considera el SECOP II como repositorio de información y fuente primaria. La Entidad tiene la obligación de conformar expedientes híbridos, debiendo disponer de los mecanismos y herramientas que faciliten la conservación y/o preservación de los documentos y su acceso en los tiempos establecidos. | 3. No se considera el SECOP II como repositorio de información y fuente primaria. La Entidad tiene la obligación de conformar expedientes híbridos, debiendo disponer de los mecanismos y herramientas que faciliten la conservación y/o preservación de los documentos y su acceso en los tiempos establecidos. | No se suministró oportunamente los expedientes contractuales debidamente conformados al equipo auditor. | Elaboración de la Guía de Manejo de Expedientes Contractuales de la UGPP. | Elaboración de la Guía de Manejo de los expedientes contractuales de la UGPP; previa concertación entre la Subdirección Administrativa, Subdirección de Gestión Documental, Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y otras dependencias de la UGPP. | Guia de Manejo de Expedientes contractuales. | 1 | 2023-07-11 | 2023-08-30 | 8 | 100 | Revisada la información suministrada por la Subdirección de Gestión Documental, se evidenció el formato GA-PRO-004 Guía para la administración y manejo del repositorio de gestión contractual de la UGPP del 28 de agosto de 2023, el cual se encuentra formalizado en el Sistema Integrado de Gestión para conocimiento de todos los funcionarios de la Unidad. | 354
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | La gestión de los expedientes contractuales no se encuentran adecuadamente conformados, no hay consolidación e integración de un solo expediente, almacenamiento y custodia | 3. La gestión de los expedientes contractuales no se encuentran adecuadamente conformados, no hay consolidación e integración de un solo expediente, almacenamiento y custodia | No se suministró oportunamente los expedientes contractuales debidamente conformados al equipo auditor | Capacitación a los supervisores sobre el manejo de los expedientes contractuales. Formato asistencia | Realizar una capacitación sobre la Guia de manejo de los expedientes contractuales dirigida a los supervisores y funcionarios involucrados en la gestión contractual de la entidad. | Formato de asistencia | 1 | 2023-07-11 | 2023-12-31 | 20 | 100 | De acuerdo con la información suministrada por la Subdireccion Administrativa, la OCI evidenció: Presentacion de la capacitacion dirigida a los supervisores sobre el manejo de los expedientes contractuales. y grabación de la capacitacion realizada. Listado de asistencia con la participacion de 88 funcionarios a la capacitacion. | 332
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | No se considera el SECOP II como repositorio de información y fuente primaria. La Entidad tiene la obligación de conformar expedientes híbridos, debiendo disponer de los mecanismos y herramientas que faciliten la conservación y/o preservación de los documentos y su acceso en los tiempos establecidos. | 3. No se considera el SECOP II como repositorio de información y fuente primaria. La Entidad tiene la obligación de conformar expedientes híbridos, debiendo disponer de los mecanismos y herramientas que faciliten la conservación y/o preservación de los documentos y su acceso en los tiempos establecidos. | No se suministró oportunamente los expedientes contractuales debidamente conformados al equipo auditor. | Conformación del repositorio oficial de los expedientes contractuales de 2023. | Conformar los expedientes contractuales de 2023 de acuerdo con las TRD en el repositorio oficial constituido para el efecto, de acuerdo con la Guia de Manejo de los expedientes contractuales y con las condiciones y caracteristicas de seguridad controladas por la matriz de roles y permisos vigente. | Relación de Expedientes Contractuales | 1 | 2023-09-01 | 2024-02-28 | 24 | 0 | Actividad a Ejecutar I Semestre 2024
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Provisión de procesos judiciales Ekogui, diferencias información contable y financiera | 4. Provisión de procesos judiciales Ekogui, diferencias información contable y financiera | Falta de gestión oportuna y seguimiento efectivo del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado – eKOGUI | Revisar y actualizar las actividades para la valoración semestral de los procesos judiciales. | Actualizar y publicar el "GJ-SUB-003 Subproceso Defensa Judicial Pensional por Pasiva" para incluir las actividades que se realizan en la valoración semestral de los procesos judiciales. | Subproceso actualizado | 1 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 8 | 100 | La OCI evidenció actualización del GJ-SUB-003 Subproceso Defensa Judicial Pensional por Pasiva Version 18.0 del 25-09-2023 formalizado en SIG; realizando la inclusión de regla de negocio para la actualización de la información en Ekogui, definición de las excepciones y demás situaciones en este tipo de actividades; así como la inclusión de reglas para el reporte de hechos económicos. | 386
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Provisión de procesos judiciales Ekogui, diferencias información contable y financiera | 4. Provisión de procesos judiciales Ekogui, diferencias información contable y financiera | Falta de gestión oportuna y seguimiento efectivo del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado – eKOGUI | Realizar mesa de trabajo con la Agencia Nacional Jurídica del Estado - ANDJE sobre el procedimiento para actualización de la provisión. | Realizar una mesa de trabajo con la Agencia Nacional Jurídica del Estado - ANJE para consultarle sobre el procedimiento para actualización de la provisión de los procesos judiciales en el aplicativo Ekogui. | Documento de conclusiones de la reunión | 1 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 4 | 100 | La OCI evidenció que el 30 de oct de 2023 se desarrolló mesa de trabajo con la ANJE la cual tuvo por objeto "Consultar por parte de la UGPP sobre el procedimiento aplicado para la actualización de la provisión de los procesos judiciales en el aplicativo ekogui" se realiza la consulta formal el 31 de Oct sobre la metodologia aplicable para la provisión contable y calificación del riesgo. | 390
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Deficiencias en el sistema de control interno y ausencia de socialización y sensibilización de las políticas de seguridad de la información | 5. Deficiencias en el sistema de control interno y ausencia de socialización y sensibilización de las políticas de seguridad de la información | No se remitieron evidencias de correos electrónicos, ni de asistencia por plataforma del correo institucional o canal de comunicación virtuales, que permitan constatar la asistencia virtual a la campaña de “buenas prácticas y en seguridad de la información para el proyecto 03.527-2019” | Fortalecer las prácticas para la protección de la información de la entidad, mediante capacitación al proveedor de servicios de Gestión Documental a través de la Oficina de Seguridad de la Información de la UGPP | Socializar la AP-PIT-005 POLÍTICA ESPECÍFICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA CONTRATISTAS Y TERCEROS, así como un conjunto de buenas prácticas en ciberseguridad y protección de datos, a los líderes del proveedor de servicios de Gestión Documental | Una (1) sesión de capacitación presencial o virtual, con soporte de asistencia | 1 | 2023-09-01 | 2023-12-15 | 14 | 100 | La OCI evidenció la información suministrada por la Dirección de Gestión de Tecnología de la Información, informe de capacitacion, objetivo: Socializar la AP-PIT-005 conforme a la actividad . Invitaciones a la Capacitación Presencial para los dias 20/Oct/2023. Y 26/Oct/2023 Listado de asistencia a la capacitación del 20 y 26 de oct/23 Grabación de la capacitación realizada. | 378
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | La gestión de los expedientes contractuales no se encuentran adecuadamente conformados, no hay consolidación e integración de un solo expediente, almacenamiento y custodia, | 6. La gestión de los expedientes contractuales no se encuentran adecuadamente conformados, no hay consolidación e integración de un solo expediente, almacenamiento y custodia, | No se suministró oportunamente los expedientes contractuales debidamente conformados al equipo auditor. | Conformación del repositorio oficial de los expedientes contractuales de 2023. | Conformar los expedientes contractuales de 2023 de acuerdo con las TRD en el repositorio oficial constituido para el efecto, de acuerdo con la Guia de Manejo de los expedientes contractuales y con las condiciones y caracteristicas de seguridad controladas por la matriz de roles y permisos vigente. | Relación de Expedientes Contractuales | 1 | 2023-09-01 | 2024-02-28 | 24 | 0 | Actividad a Ejecutar I Semestre 2024
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Procesos Judiciales sin registro Ekogui | 7. Procesos Judiciales sin registro Ekogui | Falta de supervisión y seguimiento a la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales con asignación de procesos judiciales, así como falta de seguimiento y revisión del sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado – eKOGUI. | Revisar y actualizar las reglas de negocio para la actualización de la información en Ekogui | Actualizar y publicar el "GJ-SUB-003 Subproceso Defensa Judicial Pensional por Pasiva", para incluir las las reglas de negocio para la actualización de la información en Ekogui, y definición de las excepciones y demás situaciones en este tipo de actividades. | Documento con subproceso actualizado | 1 | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 8 | 100 | La OCI observó la actualización del GJ-SUB-003 Subproceso Defensa Judicial Pensional por Pasiva versión 18.0 del 25-09-2023 formalizado en SIG; realizando la inclusión de regla de negocio para la actualización de la información en Ekogui, definición de las excepciones y demás situaciones en este tipo de actividades; así como la inclusión de reglas para el reporte de hechos económicos. | 388
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Procesos Judiciales sin registro Ekogui | 7. Procesos Judiciales sin registro Ekogui | Falta de supervisión y seguimiento a la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales con asignación de procesos judiciales, así como falta de seguimiento y revisión del sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado – eKOGUI. | Realizar capacitación con los abogados responsables de esta actividad. | Realizar capacitación con las reglas definidas para la actualización de información en Ekogui. | Formato de asistencia | 1 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 4 | 100 | Conforme a la información suministrada por la Subdirecciónn Administrativa; se puede establecer que por parte de esta se ha realizado proceso de capacitación correspondiente a “Reinducción de Reglas de Negocio Pasiva – Supervisores”. Dichas capacitaciones se realizaron el 31 de julio y 16 de agosto de 2023. | 310
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | La UGPP aprobó y desembolsó el PRIMER PAGO con fecha anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato | 8. La UGPP aprobó y desembolsó el PRIMER PAGO con fecha anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato | Aprobar pagos con fechas anteriores al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato está en contravía de las buenas prácticas contractuales | Capacitación a los supervisores sobre los requisitos de ejecución de los contratos y el seguimiento a los mismos. | Realizar una capacitación dirigida a los supervisores sobre los requisitos de ejecución de los contratos y las herramientas para ejercer el seguimiento a la ejecución. | Capacitación | 1 | 2023-07-11 | 2023-12-31 | 20 | 100 | De acuerdo a la información suministrada por la Subdirección Administrativa; se puede establecer que por parte de esta se ha realizado proceso de capacitación correspondiente a “Reinducción Supervision Contractual – Supervisores”. Dichas capacitacion se realizó el 23 de noviembre de 2023. Se observa presentacion, asistencia y grabación. | 340
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | El GA-SUB-002 Subproceso de Supervisión V 17.0 numeral 6.3 DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR, faculta y aprueba el apoyo a la supervisión, pero no se acreditó la descripción de la necesidad ni el alcance dado a la funcionaria en dicha designación | 9. El GA-SUB-002 Subproceso de Supervisión V 17.0 numeral 6.3 DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR, faculta y aprueba el apoyo a la supervisión, pero no se acreditó la descripción de la necesidad ni el alcance dado a la funcionaria en dicha designación | Acta de reunión realizada el 26/12/2022, por María Elizabeth Cortes Mesa (Profesional Especializada) como representante de la UGPP, en la ejecución del proceso contractual 07.006-2022, no tiene la calidad de supervisor del contrato | Designar formalmente los apoyos requeridos por la supervisión del contrato y registrarlos oportunamente en Secop II | Designar formalmente el apoyo de María Elizabeth Cortes Mesa (Profesional Especializada), para la supervisión del contrato, con la descripción de la necesidad y el alcance dado a la funcionaria en dicha designación y registrarla oportunamente en Secop II | Documento con la designación formal del apoyo a la supervisión del contrato | 1 | 2023-07-11 | 2023-07-31 | 3 | 100 | La OCI evidencia correo electrónico del 28 jun 2023 dirigido a la SubD de Gestión Documental indica: Novedades Gestión de nómina se incluye como apoyo a la supervisión a funcionaria del contrato 07.006-2022 - Proceso CD-CI-006- 2022 y se observa comunicación del 28 jun 2023 por la SubD. Administrativa donde manifiesta que se incluye como apoyo a la Supervisión para el contrato en mención | 390
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Ausencia de planeación en la asignación de Procesos Judiciales para representación Judicial | 10. Ausencia de planeación en la asignación de Procesos Judiciales para representación Judicial | Incumplimiento de los principios legales de planeación y economía que rigen la contratación estatal, pues la entidad suscribe contratos de prestación de servicios con abogados y uno de los criterios del valor de éstos, corresponde a cada proceso judicial asignado, sin tener en cuenta la estimación de los procesos con muchos años de inactividad. | Realizar un plan de trabajo con los apoderados externos. Conforme a las reglas establecidas en el proceso "GJ-SUB-003 Subproceso Defensa Judicial Pensional por Pasiva" | Realizar plan de trabajo con los apoderados externos, para la actualización de los procesos judiciales. | Plan de trabajo | 1 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 20 | 100 | La OCI evidenció Acta del 12 de junio de 2023 objetivo "(...) realizar plan de trabajo con los apoderados externos, para la actualización de los procesos judiciales." y Acta de seguimiento del 15 de dic 2023 Formato GI-F-34 Formato Registro o Eliminación Actuaciones Procesos Judiciales VF 2023 y soporte Tramite_caso 246268 "registro masivo de actuaciones en procesos judiciales". | 383
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

## PT PLANES DE MEJORADIC23TODO
CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | PLAZO EJECUCIÓN | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | OBSERVACIONES
1 | Provisión Procesos Judiciales | • Falta de separación de las acciones jurídicas de las acciones financieras amparadas en el principio contable de esencia sobre forma. • Deficiencia en el control para la atención oportuna de los fallos proferidos por la autoridad judicial. • Deficiencia en la gestión de liquidación de los fallos. • Deficiencia en la gestión para la consecución de los requisitos de pago. | Revisar el mecanismo actual para el reporte de los hechos económicos de los procesos con terminación desfavorables | Revisar el procedimiento para asegurar el seguimiento al cumplimiento de los procesos desfavorables, con base en la reuniones previas realizadas con las Subdirecciones de Defensa Judicial Pensional, Determinación de Pensiones, Nómina Pensionados, Financiera y la Dirección de Procesos. | Fecha inicio 1/08/2023 Fecha Finalización 31/12/2023 | 2023-12-31
1 | Provisión Procesos Judiciales | • Falta de separación de las acciones jurídicas de las acciones financieras amparadas en el principio contable de esencia sobre forma. • Deficiencia en el control para la atención oportuna de los fallos proferidos por la autoridad judicial. • Deficiencia en la gestión de liquidación de los fallos. • Deficiencia en la gestión para la consecución de los requisitos de pago. | Revisión del estado de los 520 casos pendientes. | Revisar con todas las áreas involucradas, los casos que se encuentran pendientes de años anteriores al 2022, para identificar la situación actual y actualizar la información de estos casos, de acuerdo con lo que se defina en el procedimiento | 2023-09-01 | 2023-11-30
1 | Provisión Procesos Judiciales | • Falta de separación de las acciones jurídicas de las acciones financieras amparadas en el principio contable de esencia sobre forma. • Deficiencia en el control para la atención oportuna de los fallos proferidos por la autoridad judicial. • Deficiencia en la gestión de liquidación de los fallos. • Deficiencia en la gestión para la consecución de los requisitos de pago. | Gestionar la implementación del requerimiento de interoperabilidad TEMIS - BPM FALLOS - CROMASOFT. | Gestionar la implementación del requerimiento de interoperabilidad de los aplicativos TEMIS - BPM FALLOS - CROMASOFT, de tal manera que puedan identificar pagos asociados al proceso judicial de forma oportuna. | 2023-08-01 | 2024-12-31
1 | Provisión Procesos Judiciales | • Falta de separación de las acciones jurídicas de las acciones financieras amparadas en el principio contable de esencia sobre forma. • Deficiencia en el control para la atención oportuna de los fallos proferidos por la autoridad judicial. • Deficiencia en la gestión de liquidación de los fallos. • Deficiencia en la gestión para la consecución de los requisitos de pago. | Presentar informe al Equipo Tecnico de Sostenibilidad Contable. | Presentar informe al Equipo Tecnico de Sostenibilidad Contable de los casos más antiguos, con el fin de tomar decisiones sobre su liquidación y cumplimiento. | 2023-12-01 | 2023-12-31
2 | Ausencia de automatización y digitalización en el diligenciamiento de los reportes de los hechos económicos contables por parte de las áreas misionales | Los reportes de los hechos económicos reposan en hojas de excel que por ser archivos de gran tamaño se demoran demasiado para gestionarlos y pueden generar a futuro perdida o alteración de la información | Incorporar una herramienta de tipo tecnológico, que permita automatizar el proceso de la recepción de lo hechos económicos que generan las áreas misionales que deben ser incorporados contablemente | Definir las necesidades de automatización que presenta la Subdirección financiera para la recepción del reporte de hechos económicos, en conjunto con la Dirección de tecnología para generar una ficha técnica para un estudio de mercado de soluciones de ERP que den solución a la problemática. | 2023-07-12 | 2023-08-31
2 | Ausencia de automatización y digitalización en el diligenciamiento de los reportes de los hechos económicos contables por parte de las áreas misionales | Los reportes de los hechos económicos reposan en hojas de excel que por ser archivos de gran tamaño se demoran demasiado para gestionarlos y pueden generar a futuro perdida o alteración de la información | Incorporar una herramienta de tipo tecnológico, que permita automatizar el proceso de la recepción de lo hechos económicos que generan las áreas misionales que deben ser incorporados contablemente | Realización del estudio de mercado y la consecución de recursos para la contratación del software ERP. | 2023-09-01 | 2023-10-30
2 | Ausencia de automatización y digitalizaicon en el diligenciamiento de los reportes de los hechos economicos contables por parte de las areas misionales | Los reportes de los hechos económicos reposan en hojas de excel que por ser archivos de gran tamaño se demoran demasiado para gestionarlos y pueden generar a futuro perdida o alteración de la información | Incorporar una herramienta de tipo tecnologico, que permita automatizar el proceso de la recepcion de lo hechos economicos que generan las areas misionales que deben ser incorporados contablemente | Implementación e instalación y configuración del software seleccionado logrando la integración con las distintas areas misionales. | 2023-12-01 | 2024-12-31
3 | No se considera el SECOP II como repositorio de información y fuente primaria. La Entidad tiene la obligación de conformar expedientes híbridos, debiendo disponer de los mecanismos y herramientas que faciliten la conservación y/o preservación de los documentos y su acceso en los tiempos establecidos. | No se suministró oportunamente los expedientes contractuales debidamente conformados al equipo auditor. | Elaboración de la Guía de Manejo de Expedientes Contractuales de la UGPP. | Elaboración de la Guía de Manejo de los expedientes contractuales de la UGPP; previa concertación entre la Subdirección Administrativa, Subdirección de Gestión Documental, Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y otras dependencias de la UGPP. | 2023-07-11 | 2023-08-30
3 | La gestión de los expedientes contractuales no se encuentran adecuadamente conformados, no hay consolidación e integración de un solo expediente, almacenamiento y custodia | No se suministró oportunamente los expedientes contractuales debidamente conformados al equipo auditor | Capacitación a los supervisores sobre el manejo de los expedientes contractuales. Formato asistencia | Realizar una capacitación sobre la Guia de manejo de los expedientes contractuales dirigida a los supervisores y funcionarios involucrados en la gestión contractual de la entidad. | 2023-07-11 | 2023-12-31
3 | No se considera el SECOP II como repositorio de información y fuente primaria. La Entidad tiene la obligación de conformar expedientes híbridos, debiendo disponer de los mecanismos y herramientas que faciliten la conservación y/o preservación de los documentos y su acceso en los tiempos establecidos. | No se suministró oportunamente los expedientes contractuales debidamente conformados al equipo auditor. | Conformación del repositorio oficial de los expedientes contractuales de 2023. | Conformar los expedientes contractuales de 2023 de acuerdo con las TRD en el repositorio oficial constituido para el efecto, de acuerdo con la Guia de Manejo de los expedientes contractuales y con las condiciones y caracteristicas de seguridad controladas por la matriz de roles y permisos vigente. | 2023-09-01 | 2024-02-28
4 | Provisión de procesos judiciales Ekogui, diferencias información contable y financiera | Falta de gestión oportuna y seguimiento efectivo del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado – eKOGUI | Revisar y actualizar las actividades para la valoración semestral de los procesos judiciales. | Actualizar y publicar el "GJ-SUB-003 Subproceso Defensa Judicial Pensional por Pasiva" para incluir las actividades que se realizan en la valoración semestral de los procesos judiciales. | 2023-09-01 | 2023-10-31
4 | Provisión de procesos judiciales Ekogui, diferencias información contable y financiera | Falta de gestión oportuna y seguimiento efectivo del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado – eKOGUI | Realizar mesa de trabajo con la Agencia Nacional Jurídica del Estado - ANDJE sobre el procedimiento para actualización de la provisión. | Realizar una mesa de trabajo con la Agencia Nacional Jurídica del Estado - ANJE para consultarle sobre el procedimiento para actualización de la provisión de los procesos judiciales en el aplicativo Ekogui. | 2023-10-01 | 2023-10-31
5 | Deficiencias en el sistema de control interno y ausencia de socialización y sensibilización de las políticas de seguridad de la información | No se remitieron evidencias de correos electrónicos, ni de asistencia por plataforma del correo institucional o canal de comunicación virtuales, que permitan constatar la asistencia virtual a la campaña de “buenas prácticas y en seguridad de la información para el proyecto 03.527-2019” | Fortalecer las prácticas para la protección de la información de la entidad, mediante capacitación al proveedor de servicios de Gestión Documental a través de la Oficina de Seguridad de la Información de la UGPP | Socializar la AP-PIT-005 POLÍTICA ESPECÍFICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA CONTRATISTAS Y TERCEROS, así como un conjunto de buenas prácticas en ciberseguridad y protección de datos, a los líderes del proveedor de servicios de Gestión Documental | 2023-09-01 | 2023-12-15
6 | La gestión de los expedientes contractuales no se encuentran adecuadamente conformados, no hay consolidación e integración de un solo expediente, almacenamiento y custodia, | No se suministró oportunamente los expedientes contractuales debidamente conformados al equipo auditor. | Conformación del repositorio oficial de los expedientes contractuales de 2023. | Conformar los expedientes contractuales de 2023 de acuerdo con las TRD en el repositorio oficial constituido para el efecto, de acuerdo con la Guia de Manejo de los expedientes contractuales y con las condiciones y caracteristicas de seguridad controladas por la matriz de roles y permisos vigente. | 2023-09-01 | 2024-02-28
7 | Procesos Judiciales sin registro Ekogui | Falta de supervisión y seguimiento a la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales con asignación de procesos judiciales, así como falta de seguimiento y revisión del sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado – eKOGUI. | Revisar y actualizar las reglas de negocio para la actualización de la información en Ekogui | Actualizar y publicar el "GJ-SUB-003 Subproceso Defensa Judicial Pensional por Pasiva", para incluir las las reglas de negocio para la actualización de la información en Ekogui, y definición de las excepciones y demás situaciones en este tipo de actividades. | 2023-09-01 | 2023-10-31
7 | Procesos Judiciales sin registro Ekogui | Falta de supervisión y seguimiento a la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales con asignación de procesos judiciales, así como falta de seguimiento y revisión del sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado – eKOGUI. | Realizar capacitación con los abogados responsables de esta actividad. | Realizar capacitación con las reglas definidas para la actualización de información en Ekogui. | 2023-08-01 | 2023-08-31
8 | La UGPP aprobó y desembolsó el PRIMER PAGO con fecha anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato | Aprobar pagos con fechas anteriores al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato está en contravía de las buenas prácticas contractuales | Capacitación a los supervisores sobre los requisitos de ejecución de los contratos y el seguimiento a los mismos. | Realizar una capacitación dirigida a los supervisores sobre los requisitos de ejecución de los contratos y las herramientas para ejercer el seguimiento a la ejecución. | 2023-07-11 | 2023-12-31
9 | El GA-SUB-002 Subproceso de Supervisión V 17.0 numeral 6.3 DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR, faculta y aprueba el apoyo a la supervisión, pero no se acreditó la descripción de la necesidad ni el alcance dado a la funcionaria en dicha designación | Acta de reunión realizada el 26/12/2022, por María Elizabeth Cortes Mesa (Profesional Especializada) como representante de la UGPP, en la ejecución del proceso contractual 07.006-2022, no tiene la calidad de supervisor del contrato | Designar formalmente los apoyos requeridos por la supervisión del contrato y registrarlos oportunamente en Secop II | Designar formalmente el apoyo de María Elizabeth Cortes Mesa (Profesional Especializada), para la supervisión del contrato, con la descripción de la necesidad y el alcance dado a la funcionaria en dicha designación y registrarla oportunamente en Secop II | 2023-07-11 | 2023-07-31
10 | Ausencia de planeación en la asignación de Procesos Judiciales para representación Judicial | Incumplimiento de los principios legales de planeación y economía que rigen la contratación estatal, pues la entidad suscribe contratos de prestación de servicios con abogados y uno de los criterios del valor de éstos, corresponde a cada proceso judicial asignado, sin tener en cuenta la estimación de los procesos con muchos años de inactividad. | Realizar un plan de trabajo con los apoderados externos. Conforme a las reglas establecidas en el proceso "GJ-SUB-003 Subproceso Defensa Judicial Pensional por Pasiva" | Realizar plan de trabajo con los apoderados externos, para la actualización de los procesos judiciales. | 2023-08-01 | 2023-12-31