## Rendición_de_Cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 Componente: Rendición de Cuentas
Fuentes de Diagnóstico |  |  | Diagnóstico | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Categoría/Proyecto/Fase | Cronograma | [6 empty] | Recursos |  |  | Política de Gestión y Desempeño
Fuentes | Información utilizada | Oportunidad de Mejora |  |  |  | Nombre de la tarea | Meta o producto | Responsable de aprobar tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Proceso | Área Organizativa o Dependencia Responsable | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Tecnológicos
Modelo Integrado de Planeación y Gestión FURAG Herramienta de autodiagnóstico DAFP | Experiencia de la Entidad en vigencias anteriores. Resultados FURAG anteriores. Análisis de autodiagnóstico. Consulta a ciudadanos 2022. | Identificación de debilidades y fortalezas. Identificación de grupos de valor en el marco de la rendición de cuentas. Recomendaciones FURAG. | Resultado FURAG 2020 en la política de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas: 95,4 puntos. Índice de rendición de cuentas en la gestión pública 2020: 94,4 puntos. | Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Consultar a los ciudadanos temas y contenidos para la rendición de cuentas. | Resultados de consulta consolidados. | Director de Estrategia y Evaluación | Grupo de Comunicaciones Dirección de Estrategia y Evaluación | 2022-03-02 | 2023-01-31 | Seguimiento y evaluación de la gestión | Grupo de Comunicaciones Dirección de Estrategia y Evaluación | Funcionamiento | Correos electrónicos - Formularios de Google | Participación ciudadana en la gestión pública Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
[6 empty] | Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Plan divulgado. | Director de Estrategia y Evaluación | Grupo de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | Grupo de Comunicaciones |  | Redes sociales.
[6 empty] | Publicar informe de gestión y de rendición de cuentas 2021 en la página web de La Unidad. | Informe publicado. | Director de Estrategia y Evaluación | Dirección de Estrategia y Evaluación | 2022-01-31 | 2022-01-31 |  | Dirección de Estrategia y Evaluación |  | Página web de la entidad.
[6 empty] | Publicar informe de gestión y de rendición de cuentas 2022 en la página web de La Unidad. | Informe publicado. | Director de Estrategia y Evaluación | Dirección de Estrategia y Evaluación | 2023-01-31 | 2023-01-31 |  | Dirección de Estrategia y Evaluación |  | Página web de la entidad.
[6 empty] | Publicar en la página web información sobre el avance en el cumplimiento de Objetivos Estratégicos, Reportes de Programas Estratégicos de Apoyo al Empleo. | Información publicada. | Director de Estrategia y Evaluación | Dirección de Estrategia y Evaluación | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | Dirección de Estrategia y Evaluación |  | Página web de la entidad.
[5 empty] | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar diálogos permanentes con los grupos de valor en temas específicos, utilizando medios tecnológicos disponibles. | Espacios de diálogo realizados. | Director de Estrategia y Evaluación | Directora General Grupo de Comunicaciones Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | Dirección General Grupo de Comunicaciones |  | Recursos tecnológicos disponibles para los funcionarios.
[6 empty] | Consulta a los ciudadanos sobre propuesta de planes y proyectos normativos. | Consultas realizadas. | Director de Estrategia y Evaluación | Directora Jurídica | 2022-01-02 | 2022-12-30 |  | Dirección Jurídica |  | Página web de la entidad.
[6 empty] | Convocatoria de audiencia pública - Vigencia 2021. | Convocatoria realizada. | Director de Estrategia y Evaluación | Grupo de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-03-02 |  | Grupo de Comunicaciones |  | Redes sociales.
[6 empty] | Divulgar la rendición de cuentas a funcionarios de la Entidad - Vigencia 2021. | Divulgación realizada. | Director de Estrategia y Evaluación | Grupo de Comunicaciones | 2022-02-14 | 2022-03-02 |  | Grupo de Comunicaciones |  | Recursos tecnológicos disponibles para los funcionarios.
[6 empty] | Realizar Audiencia Pública de rendición de cuentas de la Entidad - Vigencia 2021, apoyados en medios virtuales y tecnológicos. | Audiencia pública. | Director de Estrategia y Evaluación | Directores de áreas Grupo de Comunicaciones | 2022-03-02 | 2022-03-02 |  | Direcciones participantes Grupo de Comunicaciones |  | Canal de streaming disponible.
[6 empty] | Convocatoria de audiencia pública - Vigencia 2022. | Convocatoria realizada. | Director de Estrategia y Evaluación | Grupo de Comunicaciones | 2023-01-16 | 2023-02-15 |  | Grupo de Comunicaciones |  | Redes sociales.
[6 empty] | Divulgar la rendición de cuentas a funcionarios de la Entidad - Vigencia 2022. | Divulgación realizada. | Director de Estrategia y Evaluación | Grupo de Comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-02-15 |  | Grupo de Comunicaciones |  | Recursos tecnológicos disponibles para los funcionarios.
[6 empty] | Realizar Audiencia Pública de rendición de cuentas de la Entidad - Vigencia 2022, apoyados en medios virtuales y tecnológicos. | Audiencia pública. | Director de Estrategia y Evaluación | Directores de áreas Grupo de Comunicaciones | 2023-02-15 | 2023-02-15 |  | Direcciones participantes Grupo de Comunicaciones |  | Canal de streaming disponible.
[5 empty] | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evaluar el proceso de rendición de cuentas - 2021. | Instrumento de evaluación aplicado. | Director de Estrategia y Evaluación | Responsables de actividades | 2022-03-02 | 2022-03-09 |  | Responsables de actividades |  | No aplica.
[6 empty] | Elaborar documento resumen y conclusiones - 2021. | Documento elaborado. | Director de Estrategia y Evaluación | Dirección de Estrategia y Evaluación | 2022-03-10 | 2022-03-15 |  | Dirección de Estrategia y Evaluación |  | No aplica.
[6 empty] | Divulgar información resultado de la rendición de cuentas - 2021. | Publicación de resultado. | Director de Estrategia y Evaluación | Grupo de Comunicaciones | 2022-03-16 | 2022-03-16 |  | Grupo de Comunicaciones |  | Redes sociales.
[6 empty] | Elaborar y publicar un plan de mejoramiento, si es necesario, según la evaluación de la rendición de cuentas - 2021. | Plan de mejoramiento publicado. | Director de Estrategia y Evaluación | Dirección de Estrategia y Evaluación | 2022-03-16 | 2022-03-16 |  | Dirección de Estrategia y Evaluación |  | No aplica.
[6 empty] | Evaluar el proceso de rendición de cuentas - 2022. | Instrumento de evaluación aplicado. | Director de Estrategia y Evaluación | Responsables de actividades | 2023-02-15 | 2023-02-24 |  | Responsables de actividades |  | No aplica.
[6 empty] | Elaborar documento resumen y conclusiones - 2022. | Documento elaborado. | Director de Estrategia y Evaluación | Dirección de Estrategia y Evaluación | 2023-02-27 | 2023-03-03 |  | Dirección de Estrategia y Evaluación |  | No aplica.
[6 empty] | Divulgar información resultado de la rendición de cuentas - 2022. | Publicación de resultado. | Director de Estrategia y Evaluación | Grupo de Comunicaciones | 2023-03-03 | 2023-03-03 |  | Grupo de Comunicaciones |  | Redes sociales.
[6 empty] | Elaborar y publicar un plan de mejoramiento, si es necesario, según la evaluación de la rendición de cuentas - 2022. | Plan de mejoramiento publicado. | Director de Estrategia y Evaluación | Dirección de Estrategia y Evaluación | 2023-02-27 | 2023-03-03 |  | Dirección de Estrategia y Evaluación |  | No aplica.