## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11110
| Fecha | 2022-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Cuentas por cobrar saldo cuotas partes de pensiones (A). Sobreestimaciòn en la subcuenta 138408 por diferencias de operaciones recìprocas para 3 entidades: Depto. Bolívar presenta saldo de $404.322.264, diferencia por $27.113.473; Dpto. Atlántico presenta saldo de $385.803.389, diferencia de $17.666.810 y Dpto. Cundinamarca presenta saldo de $6.772.730, diferencia de $258.511.492. | Debilidad en el control y seguimiento de la información registrada en los libros auxiliares de las Cuentas por Cobrar afectando el principio de revelación y las características cualitativas de la información contable pública, confiabilidad y relevancia. | Actualizar el instructivo de conciliación de operaciones recíprocas (saldos por conciliar) y aplicarlo trimestralmente. | 2. Aplicar el instructivo de conciliación de operaciones recíprocas (saldos por conciliar) trimestralmente. | Informe de resultados obtenidos | 1 | 2021-10-29 | 2022-01-28 | 13 | 1 | Por parte de la OCI, se evidenció la aplicación de lo establecido en el Instructivo GF-INS-010 Circularización de Saldos Contables de Cuotas Partes de Pensiones y Conciliación Operaciones Reciprocas. Lo anterior en razón al desarrollo de circularización de saldos y respuesta a inquietudes presentadas por las Entidades Cuotapartistas.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Operaciones Reciprocas (A). Diferencias de saldos entre las cuentas reciprocas de la UGPP y la Entidad Promotora de Salud Mallamas Indígena, el Tesoro Nacional, la DIAN, el ICBF y el SENA por diversas razones como: La entidad recíproca no reporta dicho saldo o presenta un saldo inferior o la UGPP no reporta esa reciprocidad. | Falta de oportunidad en el reconocimiento contable de los hechos financieros y económicos para efectos de consolidación de cuentas a través de la Contaduría General de la Nación y las debilidades en el proceso de consolidación, generando incertidumbre en los saldos de las cuentas analizadas. | Actualizar el instructivo de conciliación de operaciones recíprocas (saldos por conciliar) y aplicarlo trimestralmente. | 2. Aplicar el instructivo de conciliación de operaciones recíprocas (saldos por conciliar) trimestralmente. | Informe de resultados obtenidos | 1 | 2021-10-29 | 2022-01-28 | 13 | 1 | Por parte de la OCI, se evidenció la aplicación de lo establecido en el Instructivo GF-INS-010 Circularización de Saldos Contables de Cuotas Partes de Pensiones y Conciliación Operaciones Reciprocas. Lo anterior en razón al desarrollo de circularización de saldos, envió de conciliaciones por operaciones reciprocas, gestión a través de llamadas y de mesas de trabajo.
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Calidad de la información – SIRECI (A) La información reportada en el formato F9 con corte del 31 de diciembre de 2020 no está completa en el campo “contraparte” faltando el NIT ó la identificación del mismo como se establece en el Instructivo Lineamientos Conceptuales F9 Vf. Adicionalmente, se evidencian procesos reportados sin el Código único del proceso. | Debilidad en el control de los cargues masivos de la UGPP al Sistema de Rendición de Cuentas de la Contraloría General de la República SIRECI. Lo que dificulta el manejo y análisis de la base de datos, afectando la calidad de la información. | Asegurar la completitud y exactitud de la información para el control del cargue masivo del Formato F9 Relación de procesos judiciales en el SIRECI | 2. Efectuar conciliación entre la base de datos de la información del área y los registros de los aplicativos EKOGUI y TEMIS, con corte trimestral. Según los reportes consultados al corte de 30 de junio, 30 de septiembre y en diciembre a la fecha de cierre de la Rama Judicial 2021. | Conciliación Trimestral | 3 | 2021-07-27 | 2022-01-11 | 24 | 3 | La OCI validó que por parte de la Subdirección Jurídica Parafiscales se realizaron 3 Conciliaciones correspondientes a los cortes junio, septiembre y diciembre de 2021, en las cuales se efectúa cruce entre los datos generados por el área frente a los registrados en EKOGUI y TEMIS en aras de garantizar la completitud de la información a reportar en SIRECI.
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Calidad de la información – SIRECI (A) La información reportada en el formato F9 con corte del 31 de diciembre de 2020 no está completa en el campo “contraparte” faltando el NIT ó la identificación del mismo como se establece en el Instructivo Lineamientos Conceptuales F9 Vf. Adicionalmente, se evidencian procesos reportados sin el Código único del proceso. | Debilidad en el control de los cargues masivos de la UGPP al Sistema de Rendición de Cuentas de la Contraloría General de la República SIRECI. Lo que dificulta el manejo y análisis de la base de datos, afectando la calidad de la información. | Asegurar la completitud y exactitud de la información para el control del cargue masivo del Formato F9 Relación de procesos judiciales en el SIRECI | 3. Ajustar la base de datos de la información del área teniendo en cuenta la conciliación realizada al Sistema eKOGUI y aplicativo TEMIS, con corte trimestral, según los reportes consultados al corte de 30 de junio, 30 de septiembre y en diciembre a la fecha de cierre de la Rama Judicial 2021. | Base de datos ajustada con campos del Formato F9 SIRECI debidamente conciliada. | 3 | 2021-09-22 | 2022-01-26 | 18 | 3 | Por parte OCI, se evidenció que la Subdirección Jurídica Parafiscales fruto de las conciliaciones efectuadas por el área, generó base “CONSOLIDADO DEMANDAS SJPAR EN BASE EKOGUI al cierre de Rama Judicial” con los campos ajustados del formato F9 SIRECI.
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Calidad de la información – SIRECI (A) La información reportada en el formato F9 con corte del 31 de diciembre de 2020 no está completa en el campo “contraparte” faltando el NIT ó la identificación del mismo como se establece en el Instructivo Lineamientos Conceptuales F9 Vf. Adicionalmente, se evidencian procesos reportados sin el Código único del proceso. | Debilidad en el control de los cargues masivos de la UGPP al Sistema de Rendición de Cuentas de la Contraloría General de la República SIRECI. Lo que dificulta el manejo y análisis de la base de datos, afectando la calidad de la información. | Asegurar la completitud y exactitud de la información para el control del cargue masivo del Formato F9 Relación de procesos judiciales en el SIRECI | 4. Realizar la conciliación anual con el Grupo de Contabilidad respecto del valor de la provisión contable de los procesos judiciales. | Conciliación anual SIRECI | 1 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 1 | 1 | La OCI evidenció la realización de la Conciliación Anual SIRECI por parte de la Subdirección Jurídica Parafiscales con el Grupo de Contabilidad.
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Calidad de la información – SIRECI (A) La información reportada en el formato F9 con corte del 31 de diciembre de 2020 no está completa en el campo “contraparte” faltando el NIT ó la identificación del mismo como se establece en el Instructivo Lineamientos Conceptuales F9 Vf. Adicionalmente, se evidencian procesos reportados sin el Código único del proceso. | Debilidad en el control de los cargues masivos de la UGPP al Sistema de Rendición de Cuentas de la Contraloría General de la República SIRECI. Lo que dificulta el manejo y análisis de la base de datos, afectando la calidad de la información. | Asegurar la completitud y exactitud de la información para el control del cargue masivo del Formato F9 Relación de procesos judiciales en el SIRECI | 5. Reportar a la Subdirección Administrativa para el cargue la información del Formato F9 Relación de procesos judiciales garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos de los campos de información del formato F9 - SIRECI | Archivo excel del Formato F9 Relación de procesos judiciales a 31 diciembre 2021 - SIRECI - PARAFISCALES | 1 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 1 | 1 | Conforme a la evidencia relacionada por Subdirección Jurídica Parafiscales, por parte de la OCI se evidenció el envió del reporte Formato F9 - SIRECI a la Subdirección Administrativa para el cargue correspondiente.
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Calidad de la información – SIRECI (A) La información reportada en el formato F9 con corte del 31 de diciembre de 2020 no está completa en el campo “contraparte” faltando el NIT ó la identificación del mismo como se establece en el Instructivo Lineamientos Conceptuales F9 Vf. Adicionalmente, se evidencian procesos reportados sin el Código único del proceso. | Debilidad en el control de los cargues masivos de la UGPP al Sistema de Rendición de Cuentas de la Contraloría General de la República SIRECI. Lo que dificulta el manejo y análisis de la base de datos, afectando la calidad de la información. | Asegurar la completitud y exactitud de la información para el control del cargue masivo del Formato F9 Relación de procesos judiciales en el SIRECI | 6. Verificar que el Formato F9 Relación de procesos judiciales SIRECI precargado corresponda al obtenido en la activdad 5. | Correo electrónico dirigido a la Subdirección Administrativa certificando completitud del archivo excel precargado del Formato F9 Relación de procesos judiciales a 31 diciembre 2021 - SIRECI - PARAFISCALES | 1 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 1 | 1 | Por parte de la OCI, se evidenció correo electrónico dirigido a la Subdirección Administrativa certificando completitud del archivo Excel precargado del Formato F9 con la relación de procesos judiciales a 31 diciembre 2021 - SIRECI – PARAFISCALES.
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Cuentas por cobrar cuotas partes de pensiones e intereses de mora: Se observan saldos por terceros en la contabilidad de la UGPP de años anteriores (2008 a 2020). No ha sido suficiente la gestión de las conciliaciones de estos con las entidades concurrentes para que la información que presente en sus estados financieros sea depurada y establecer derechos y obligaciones económicas reales. | Debilidades en la gestión, para el seguimiento y conciliación oportuna de esas cuentas. | Fortalecer la circularización de saldos contables de cuotas partes de pensiones. | 1. Incluir en la plantilla del oficio de circularización de saldos contables de cuotas partes de pensiones, un párrafo recordatorio de la obligatoriedad del registro contable de los valores adeudados. | Plantilla de oficio de circularización actualizado | 1 | 2022-07-05 | 2022-09-29 | 12 | 0 | Se valido el documento soporte, Plantilla oficio de circularización donde se identifica que se incluyó un párrafo recordatorio de la obligatoriedad del registro contable de los valores adeudados. | <<
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Cuentas por cobrar cuotas partes de pensiones e intereses de mora: Se observan saldos por terceros en la contabilidad de la UGPP de años anteriores (2008 a 2020). No ha sido suficiente la gestión de las conciliaciones de estos con las entidades concurrentes para que la información que presente en sus estados financieros sea depurada y establecer derechos y obligaciones económicas reales. | Debilidades en la gestión, para el seguimiento y conciliación oportuna de esas cuentas. | Fortalecer la circularización de saldos contables de cuotas partes de pensiones. | 2. Adjuntar en la circularización de saldos contables de cuotas partes de pensiones de las entidades objeto del hallazgo, a fecha de corte 30 septiembre y a 31 diciembre de 2022, el detalle de las obligaciones acumuladas por pensionado que generan el cobro. | Circularizaciones con adjuntos evidenciando la entrega a la entidad cuotapartista. | 2 | 2022-09-30 | 2023-01-31 | 17 | 0 | Actividades con vencimiento al I Semestre de 2023
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Operaciones Reciprocas: Falta mayor gestión en el proceso de la conciliación de los saldos de las cuentas 131102, 240706, 589025, 138310, 411002, 511118 y 511180 de los terceros seleccionados, numeral 2.3.3, instructivo CGN 001 del 24 diciembre 2021, debido a la falta de oportunidad en el reconocimiento contable. | Falta de oportunidad en el reconocimiento contable de los hechos económicos. | Falta de oportunidad en el reconocimiento contable de los hechos económicos. | 1. Elaborar un oficio a la Contaduría General de la Nación con la propuesta de no reporte como operación reciproca de cuentas por cobrar cuyo acto administrativo haya sido demandado judicialmente y, por tanto, la entidad recíproca la puede tener revelada en provisiones o en cuentas de orden, generando saldos por conciliar. | 1 oficio | 1 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 1 | 0 | Oficio de 12-07-22, de Sub. Financiera UGPP a la CGN, solicitando la posibilidad de excluir del Reporte de Operaciones Recíprocas los derechos que estan en discusión judicial con otras entidades, en el cual le efectúa un resumen de los aspectos que motivaron a la CGR, el hallazgo, sobre la ausencia de conciliación de saldos de las Operaciones Reciprocas con todas las entidades.
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Operaciones Reciprocas: Falta mayor gestión en el proceso de la conciliación de los saldos de las cuentas 131102, 240706, 589025, 138310, 411002, 511118 y 511180 de los terceros seleccionados, numeral 2.3.3, instructivo CGN 001 del 24 diciembre 2021, debido a la falta de oportunidad en el reconocimiento contable. | Falta de oportunidad en el reconocimiento contable de los hechos económicos. | Falta de oportunidad en el reconocimiento contable de los hechos económicos. | 2. Solicitar a la CGN la base de datos de los Contadores de las entidades públicas para remitir las conciliaciones de operaciones recíprocas y lograr la disminución de saldos por conciliar. | 1 oficio | 1 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 1 | 0 | Mediante correo del 11-07-22 la Sub Financiera UGPP solicitó a la la CGN la base de datos de los contadores del sector publico, con el proposito de remitir las concilaciones de operaciones reciprocas. En seguimiento se identificó respuesta de la CGN de fecha 12 de Julio de 2022, con la base de datos de los contadores de la entidades publicas.
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Operaciones Reciprocas: Falta mayor gestión en el proceso de la conciliación de los saldos de las cuentas 131102, 240706, 589025, 138310, 411002, 511118 y 511180 de los terceros seleccionados, numeral 2.3.3, instructivo CGN 001 del 24 diciembre 2021, debido a la falta de oportunidad en el reconocimiento contable. | Falta de oportunidad en el reconocimiento contable de los hechos económicos. | Falta de oportunidad en el reconocimiento contable de los hechos económicos. | 3. Definir una plantilla proforma utilizando la figura de derecho de petición de información para socializar las conciliaciones de operaciones recíprocas, solicitando la revisión y pronunciamiento respecto de las inconformidades encontradas, caso en el cual es necesario que se indique los saldos recíprocos. | Plantilla proforma definida. | 1 | 2022-07-11 | 2022-07-25 | 2 | 0 | Mediante correo de 01-08-22, se dejo constancia del diseño de la plantilla a envíar a los contadores de las entidades, la confirmación de saldos correspondiente al II trimestre de 2022, el cual va firmado por la subdirectora financiera de la UGPP. Esta actividad fue realizada por Financiera enviando socialización de las conciliaciones de operaciones recíprocas a 113 entidades.
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Vigencias expiradas: Fallas de la supervisión en la ejecución del contrato, ya que no se consultan a tiempo los documentos precontractuales, sino que se verificaron en la vigencia 2021, solicitado el incremento y el pago casi dos años siguientes al inicio del contrato, incumpliendo las normas presupuestales, en contravía del principio de anualidad. | Incumplimiento de normas de carácter presupuestal y el principio de anualidad. | Tener una base de control interna de ejecución de los contratos de servicios que son transversales en la Subdirección de Defensa Judicial Pensional, para seguimiento y control del presupuesto y de los incrementos por cambio vigencia. | 1. Creación de la base de control, con campos que permitan identificar incrementos en el precio. | Base en drive | 1 | 2022-07-05 | 2022-07-31 | 4 | 0 | la Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento de la acción de mejora; se observó base de control, para efectuar seguimiento al presupuesto e incremento por vigencia de los contratos de la entidad, dicha base incluye la información que corresponde a tipo de contrato, tipo de incremento anual, valor de ejecución mensual y valor del incremento, entre otros.
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Vigencias expiradas: Fallas de la supervisión en la ejecución del contrato, ya que no se consultan a tiempo los documentos precontractuales, sino que se verificaron en la vigencia 2021, solicitado el incremento y el pago casi dos años siguientes al inicio del contrato, incumpliendo las normas presupuestales, en contravía del principio de anualidad. | Incumplimiento de normas de carácter presupuestal y el principio de anualidad. | Tener una base de control interna de ejecución de los contratos de servicios que son transversales en la Subdirección de Defensa Judicial Pensional, para seguimiento y control del presupuesto y de los incrementos por cambio vigencia. | 2. Crear alerta por parte del grupo Seguimiento a la Gestión del área técnica, con situaciones que evidencien valores similares en los pagos realizados cuando existe cambio de anualidad. | Ficha de seguimiento. | 1 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 4 | 0 | Se evidenció el cumplimiento de la acción de mejora; se observó ficha de control con el objetivo de generar alerta en la ejecución de contratos de servicios transversales a cargo de la Subdirección de Defensa Judicial Pensional con vigencias futuras, con incremento anual de precio. l.
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Vigencias expiradas: Fallas de la supervisión en la ejecución del contrato, ya que no se consultan a tiempo los documentos precontractuales, sino que se verificaron en la vigencia 2021, solicitado el incremento y el pago casi dos años siguientes al inicio del contrato, incumpliendo las normas presupuestales, en contravía del principio de anualidad. | Incumplimiento de normas de carácter presupuestal y el principio de anualidad. | Tener una base de control interna de ejecución de los contratos de servicios que son transversales en la Subdirección de Defensa Judicial Pensional, para seguimiento y control del presupuesto y de los incrementos por cambio vigencia. | 3. Registro de la información de contratos actuales, en la base de control | Base en drive | 1 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 4 | 0 | La Oficina de Control Interno evidenció base de control diligenciada con la información de los contratos respaldados presupuestalmente con vigencias fututras, para efectuar seguimiento al presupuesto e incremento por vigencia con el propósito de evitar que se presenten omisiones por parte de la supervisión y se generen vigencias expiradas.
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Anulaciones registros de obligaciones: No se evidencia la eficiencia de los controles establecidos en la actividad de creación de obligaciones, presentándose errores humanos en 11 casos que pueden conllevar al pago erróneo de una obligación, ni capacitación relacionada con la misma. | Ineficiencia de los controles establecidos. | Fortalecer las gestiones para disminuir las anulaciones de las obligaciones presupuestales | 1- Remitir comunicación mensual (correo electrónico) a los supervisores sobre las consecuencias del incumplimiento del calendario de pago que, además, afectan la ejecución presupuestal y el PAC. | 1 correo electrónico | 3 | 2022-07-05 | 2022-09-05 | 8 | 1 | La Auditoria Interna evidencio que la Subdireccion Financiera, ofició a los supervisores de 11 contratos, para que por su intermedio adelanten la gestión que considere pertinente que las entidades bajo su supervisión alleguen en debida forma y a la mayor brevedad posible, la documentación soporte para pago de la ejecución del referido mes
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Anulaciones registros de obligaciones: No se evidencia la eficiencia de los controles establecidos en la actividad de creación de obligaciones, presentándose errores humanos en 11 casos que pueden conllevar al pago erróneo de una obligación, ni capacitación relacionada con la misma. | Ineficiencia de los controles establecidos. | Fortalecer las gestiones para disminuir las anulaciones de las obligaciones presupuestales | 2- Generar incidentes en el Ministerio de Hacienda y Crédito Públic, para que los eleve a la Contaduría General de la Nación, referente a las parametrizaciones de las trazas contables. | 1 correo electrónico | 1 | 2022-07-05 | 2022-11-30 | 21 | 0 | Mediante correo del 25 -07-22 Financiera envia al Min.Hacienda, indica:Remito soportes del incidente No 409884, sobre el cual se recibe respuesta el 28-07-22 el Min. explica procedimiento para facturación electronica. GESTION DE GASTO CON TERCEROS OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA ELECTRONICA. Se evidencia comunicado de la CGN 28 -11-22, explicación detallada de dinamicas contables.
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Anulaciones registros de obligaciones: No se evidencia la eficiencia de los controles establecidos en la actividad de creación de obligaciones, presentándose errores humanos en 11 casos que pueden conllevar al pago erróneo de una obligación, ni capacitación relacionada con la misma. | Ineficiencia de los controles establecidos. | Fortalecer las gestiones para disminuir las anulaciones de las obligaciones presupuestales | 3-Asistir a las capacitaciones que programe el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de uno o varios funcionarios y socializarlas con los demás funcionarios del Grupo de Central de cuentas | 1 memorias | 1 | 2022-07-05 | 2022-12-31 | 25 | 0 | Se evidencia correo de Subdirección financiera informando sobre la Capacitación Virtual - Cierre de la Vigencia 2022 y apertura del año 2023, que dará la administración del SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público donde invita a participar en el sistema integrado de información Financiera - SIIF Nación.
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Requisito Ejecución de Contratos: La UGPP no está cumpliendo su manual de contratación GA-PRO-004 PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS que establece la obligación de aprobar la póliza mediante acta. Además, los documentos digitalizados y publicados en la plataforma SECOP II deben ser publicados dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, oportunidad que no se cumple. | Incumplimiento del Manual de Contratación de la entidad y del artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 | 1. Modificar el GA-PRO-004 PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 1. Incluir en el GA-PRO-004 PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS el procedimiento indicado por CCE respecto a la aprobación de pólizas cargadas por el contratista en el portal SECOP II y verificadas y aprobadas por la Entidad a través de la plataforma transaccional. | GA-PRO-004 PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS modificado. | 1 | 2022-07-05 | 2022-12-15 | 23 | 0 | Por parte de la Oficina de Control Interno se evidenció la modificación realizada al GA-PRO-004 PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS el 30 de septiembre de 2022, en el cual se incluye la modificación correspondiente al procedimiento de legalización del contrato, especificando el trámite de aprobación de polizas del contrato.
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Requisito Ejecución de Contratos: La UGPP no está cumpliendo su manual de contratación GA-PRO-004 PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS que establece la obligación de aprobar la póliza mediante acta. Además, los documentos digitalizados y publicados en la plataforma SECOP II deben ser publicados dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, oportunidad que no se cumple. | Incumplimiento del Manual de Contratación de la entidad y del artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 | 1. Modificar el GA-PRO-004 PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 2. Incluir en el GA-PRO-004 PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS el procedimiento de aprobación física de las garantías para aquellos contratos que se suscriban mediante la plataforma de tienda virtual o físicos, a través del formato Acta de aprobación de garantías. | GA-PRO-004 PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS modificado. Aprobación del formato de Acta para aprobación de garantías cuando sean contratos físicos y/o TVEC. | 2 | 2022-07-05 | 2022-12-15 | 23 | 0 | Por parte de la Oficina de Control Interno se verificó la modificación realizada al GA-PRO-004 PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, incluyendo el procedimiento para la aprobación de la garantía mediante acta para los contratos suscritos mediante la plataforma de tienda virtual o físicos. Se elaboró el formato de acta de aprobación de Garantía.
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Requisito Ejecución de Contratos: La UGPP no está cumpliendo su manual de contratación GA-PRO-004 PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS que establece la obligación de aprobar la póliza mediante acta. Además, los documentos digitalizados y publicados en la plataforma SECOP II deben ser publicados dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, oportunidad que no se cumple. | Incumplimiento del Manual de Contratación de la entidad y del artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 | 1. Modificar el GA-PRO-004 PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 3. Incluir en el GA-PRO-004 PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS lo correspondiente a las firmas de los documentos electrónicos, digitales y físicos. | GA-PRO-004 PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS modificado. | 1 | 2022-07-05 | 2022-12-15 | 23 | 0 | Modificación correspondiente a las firmas de los documentos electrónicos, digitales y físicos fue realizada en el GA-SUB-002 SUBPROCESO DE SUPERVISIÓN el 30 de septiembre de 2022; asimismo dicha modificación se incluyó en el GA-MAN-002 Manual de Contratación V1.0.pdf., el cual fue eaborado durante el ultimo trimestre de 2022 y formalizado el 30 de diciembre de 2023.
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Requisito Ejecución de Contratos: La UGPP no está cumpliendo su manual de contratación GA-PRO-004 PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS que establece la obligación de aprobar la póliza mediante acta. Además, los documentos digitalizados y publicados en la plataforma SECOP II deben ser publicados dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, oportunidad que no se cumple. | Incumplimiento del Manual de Contratación de la entidad y del artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 | 1. Modificar el GA-PRO-004 PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 4. Modificar el GA-PRO-004 PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, en lo relacionado con la publicación de los documentos contractuales. | GA-PRO-004 PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS modificado. | 1 | 2022-07-05 | 2022-12-15 | 23 | 0 | Por parte de la Oficina de Control Interno que la modificación correspondiente a la oportunidad en la publicación de los documentos contractuales se incluyó en el GA-MAN-002 Manual de Contratación V1.0.pdf, el cual fue eaborado durante el ultimo trimestre de 2022 y formalizado el 30 de diciembre de 2023.
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Requisito Ejecución de Contratos: La UGPP no está cumpliendo su manual de contratación GA-PRO-004 PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS que establece la obligación de aprobar la póliza mediante acta. Además, los documentos digitalizados y publicados en la plataforma SECOP II deben ser publicados dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, oportunidad que no se cumple. | Incumplimiento del Manual de Contratación de la entidad y del artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 | 2. Socializar el PRO-004 PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Socializar el GA-PRO-004 PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | GA-PRO-004 PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS socializado. | 1 | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 2 | 0 | Por parte de la Oficina de Control Interno se evidenció el cumplimiento de la acción de mejora; se observó la socialización de la modificación realizada al GA-PRO-004 PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS mediante correo electrónico del 21 de octubre de 2022,dirigido a los funcionarios de la entidad.
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Requisito Ejecución de Contratos: La UGPP no está cumpliendo su manual de contratación GA-PRO-004 PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS que establece la obligación de aprobar la póliza mediante acta. Además, los documentos digitalizados y publicados en la plataforma SECOP II deben ser publicados dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, oportunidad que no se cumple. | Incumplimiento del Manual de Contratación de la entidad y del artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 | 3. Actualizar el GA-SUB-002 SUBPROCESO DE SUPERVISION | Incluir en el GA-SUB-002 SUBPROCESO DE SUPERVISION lo correspondiente a las firmas de los documentos electrónicos, digitales y físicos | GA-SUB-002 SUBPROCESO DE SUPERVISION modificado. | 1 | 2022-07-05 | 2022-12-15 | 23 | 0 | Por parte de la Oficina de Control Interno se evidenció el cumplimiento de la acción de mejora; se observó la modificación realizada al GA-SUB-002 SUBPROCESO DE SUPERVISIÓN el 30 de septiembre de 2022, en el cual se incluye la modificación correspondiente a las firmas de los documentos electrónicos, digitales y físicos.
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Requisito Ejecución de Contratos: La UGPP no está cumpliendo su manual de contratación GA-PRO-004 PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS que establece la obligación de aprobar la póliza mediante acta. Además, los documentos digitalizados y publicados en la plataforma SECOP II deben ser publicados dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, oportunidad que no se cumple. | Incumplimiento del Manual de Contratación de la entidad y del artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 | 4. Socializar el GA-SUB-002 SUBPROCESO DE SUPERVISION | Socializar el GA-SUB-002 SUBPROCESO DE SUPERVISION | GA-SUB-002 SUBPROCESO DE SUPERVISION socializado. | 1 | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 2 | 0 | Por parte de la Oficina de Control Interno se evidenció el cumplimiento de la acción de mejora; se observó la socialización de la modificación realizada al GA-SUB-002 SUBPROCESO DE SUPERVISIÓN mediante correo electronico del 21 de octubre de 2022. dirigido a los funcionarios de la entidad.
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Principio de Economía y Planeación para Estructuración de Procesos Contractuales: En los estudios previos, estudio de mercado, del contrato No. 03.022-2021 no se encuentra la viabilidad económica del valor de los honorarios por proceso activo asignado y no por actividad, que justifique la eficiencia de pagar y que garantice la eficacia de los recursos públicos- fiscales. | Inexistencia de un estudio de mercado del valor pactado en el contrato. | Realizar un análisis de sector que permita comparar los precios del mercado en entidades estatales con servicios similares a la defensa de la entidad. | 1. Establecer las características del servicio que se requiere, por parte de la Subdirección de Defensa Judicial Pensional. | Documento | 1 | 2022-07-05 | 2022-07-31 | 4 | 0 | Ficha técnica para análisis sectorial y estudio de mercado, para contratar servicios profesionales para atender la defensa judicial y extrajudicial por pasiva de la Unidad, señaladano la justificación, obligaciones contractuales, valor, plazo, personal mínimo y requerimientos tecnológicos, con el objetivo de proceder a realizar el análisis de mercado.
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Principio de Economía y Planeación para Estructuración de Procesos Contractuales: En los estudios previos, estudio de mercado, del contrato No. 03.022-2021 no se encuentra la viabilidad económica del valor de los honorarios por proceso activo asignado y no por actividad, que justifique la eficiencia de pagar y que garantice la eficacia de los recursos públicos- fiscales. | Inexistencia de un estudio de mercado del valor pactado en el contrato. | Realizar un análisis de sector que permita comparar los precios del mercado en entidades estatales con servicios similares a la defensa de la entidad. | 2. Solicitar el estudio de precios al grupo de estudios de mercados, por parte de la Subdirección de Defensa Judicial Pensional. | Memorando | 1 | 2022-07-05 | 2022-08-31 | 8 | 0 | Solicitud con Radicación No. 2022111000407153 para la Sub. Defensa Judicial, para elaboración de análisis sectorial, para contratación con objeto “Prestar los servicios profesionales para atender la defensa judicial y extrajudicial por pasiva de la UGPP dentro de los procesos en los que es o será parte y en los trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el Min.Publico."
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Principio de Economía y Planeación para Estructuración de Procesos Contractuales: En los estudios previos, estudio de mercado, del contrato No. 03.022-2021 no se encuentra la viabilidad económica del valor de los honorarios por proceso activo asignado y no por actividad, que justifique la eficiencia de pagar y que garantice la eficacia de los recursos públicos- fiscales. | Inexistencia de un estudio de mercado del valor pactado en el contrato. | Realizar un análisis de sector que permita comparar los precios del mercado en entidades estatales con servicios similares a la defensa de la entidad. | 3. Realizar el análisis de precios en el sector, de acuerdo al servicio requerido, por parte de la Subdirección de Defensa Judicial Pensional.. | Documento | 1 | 2022-07-05 | 2022-09-30 | 12 | 0 | Verificación análisis sectorial y estudio de mercado, para prestar servicios profesionales para atender la defensa judicial y extrajudicial por pasiva dentro de los procesos en los que es o será parte, análisis realizado por el Grupo de Estudios de Mercado de la Sub. Administrativa, el cual contiene los analisis de precios requeridos para establecer el valor del contrato a realizar.
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Principio de Economía y Planeación para Estructuración de Procesos Contractuales: En los estudios previos, estudio de mercado, del contrato No. 03.022-2021 no se encuentra la viabilidad económica del valor de los honorarios por proceso activo asignado y no por actividad, que justifique la eficiencia de pagar y que garantice la eficacia de los recursos públicos- fiscales. | Inexistencia de un estudio de mercado del valor pactado en el contrato. | Realizar un análisis de sector que permita comparar los precios del mercado en entidades estatales con servicios similares a la defensa de la entidad. | 4. Presentar resultados del análisis, y determinar el precio que más se ajusta al servicio solicitado, teniendo diferentes variables, por parte de la Subdirección de Defensa Judicial Pensional. | Documento | 1 | 2022-07-05 | 2022-10-31 | 17 | 0 | Se evidenció análisis sectorial y estudio de mercado para prestar los servicios profesionales para atender la defensa judicial y extrajudicial por pasiva de la Unidad dentro de los procesos en los que es o será parte, analisis realizado por la Sub. Administrativa, el cual contienen los analisis de precios requeridos para establecer el valor del contrato a realizar.
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Proceso Administrativo Declaratoria de Incumplimiento Contractual: Poca actividad administrativa para desarrollar el proceso administrativo de incumplimiento contractual, programación de audiencias y requerimientos para presentación del informe de supervisión que impide a la Entidad, resolver la situación sobre la liberación de los recursos no ejecutados, objeto de reserva presupuestal. | Soportes aportados evidencian poca actividad administrativa para el desarrollo del proceso de incumplimiento contractual. | 1. Actualizar el GA-SUB-002 SUBPROCESO DE SUPERVISION | Actualizar el GA-SUB-002 SUBPROCESO DE SUPERVISION , con respecto al procedimiento en caso de incumplimiento contractual | GA-SUB-002 SUBPROCESO DE SUPERVISION actualizado. | 1 | 2022-07-05 | 2022-12-15 | 23 | 0 | Se evidenció la modificación realizada al GA-PRO-004 GA-SUB-002 SUBPROCESO DE SUPERVISION el 22 de septiembre de 2022, en el cual se incluye el procedimiento en caso de incumplimiento total o parcial del contrato, con el objetivo de establecer las pautas que deben ser seguidas por el Supervisor, para adelantar dicho trámite con la celeridad y diligencia requerida por la entidad.
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Proceso Administrativo Declaratoria de Incumplimiento Contractual: Poca actividad administrativa para desarrollar el proceso administrativo de incumplimiento contractual, programación de audiencias y requerimientos para presentación del informe de supervisión que impide a la Entidad, resolver la situación sobre la liberación de los recursos no ejecutados, objeto de reserva presupuestal. | Soportes aportados evidencian poca actividad administrativa para el desarrollo del proceso de incumplimiento contractual. | 2. Socializar el GA-SUB-002 SUBPROCESO DE SUPERVISION. | Socializar el GA-SUB-002 SUBPROCESO DE SUPERVISION | GA-SUB-002 SUBPROCESO DE SUPERVISION socializado. | 1 | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 2 | 0 | Por parte de la Oficina de Control Interno se evidenció el cumplimiento de la acción de mejora; se observó la socialización de la modificación realizada al GA-SUB-002 SUBPROCESO DE SUPERVISIÓN mediante correo electronico del 21 de octubre de 2022. dirigido a los funcionarios de la entidad.
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Proceso Administrativo Declaratoria de Incumplimiento Contractual: Poca actividad administrativa para desarrollar el proceso administrativo de incumplimiento contractual, programación de audiencias y requerimientos para presentación del informe de supervisión que impide a la Entidad, resolver la situación sobre la liberación de los recursos no ejecutados, objeto de reserva presupuestal. | Soportes aportados evidencian poca actividad administrativa para el desarrollo del proceso de incumplimiento contractual. | 3. Ajustar los Acuerdos de Nivel de Servicio - ANS | Incluir en los Acuerdos de Nivel de Servicio tiempos precisos para adelantar el proceso de incumplimiento contractual | Acuerdos de Nivel de Servicios ajustados. | 1 | 2022-07-05 | 2022-12-31 | 25 | 0 | Se evidenció documento contentivo de los Acuerdo de servicio fijados para la gestión contractual de la entidad, Incluyendo tiempos precisos para adelantar el proceso por incumplimiento total o parcial del contrato, con el objetivo de garantizar la celeridad y diligencia de la supervisión en desarrollo del mismo.
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Acta de Inicio Procesos Contractuales Celebrados por la UGPP: Existe un vacío normativo en el manual de subproceso de contratación al no establecer para qué tipos de procesos es requerido la suscripción del acta de inicio. Debe establecerse una regla clara y no dejarla a la discrecionalidad del funcionario estructurador del proceso. | Inexistencia en el Manual de contratación de regla clara sobre la suscripción del acta de inicio. | 1. Actualizar el GA-SUB-002 SUBPROCESO DE SUPERVISION | Actualizar el GA-SUB-002 SUBPROCESO DE SUPERVISION incluyendo el tema relacionado con la suscripción del acta de inicio. | GA-SUB-002 SUBPROCESO DE SUPERVISION actualizado. | 1 | 2022-07-05 | 2022-12-15 | 25 | 0 | Por parte de la Oficina de Control Interno se evidenció la modificación realizada al GA-PRO-004 GA-SUB-002 SUBPROCESO DE SUPERVISION el 22 de septiembre de 2022, en el cual se incluye lo correspondiente a la suscripción de acta de inicio.
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Acta de Inicio Procesos Contractuales Celebrados por la UGPP: Existe un vacío normativo en el manual de subproceso de contratación al no establecer para qué tipos de procesos es requerido la suscripción del acta de inicio. Debe establecerse una regla clara y no dejarla a la discrecionalidad del funcionario estructurador del proceso. | Inexistencia en el Manual de contratación de regla clara sobre la suscripción del acta de inicio. | 2. Socializar el GA-SUB-002 SUBPROCESO DE SUPERVISION | Socializar el GA-SUB-002 SUBPROCESO DE SUPERVISION | Evidencia de la socialización realizada. | 1 | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 2 | 0 | Por parte de la Oficina de Control Interno se evidenció el cumplimiento de la acción de mejora; se observó la socialización de la modificación realizada al GA-SUB-002 SUBPROCESO DE SUPERVISIÓN mediante correo electrónico del 21 de octubre de 2022. dirigido a los funcionarios de la entidad.
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Acta de Inicio Procesos Contractuales Celebrados por la UGPP: Existe un vacío normativo en el manual de subproceso de contratación al no establecer para qué tipos de procesos es requerido la suscripción del acta de inicio. Debe establecerse una regla clara y no dejarla a la discrecionalidad del funcionario estructurador del proceso. | Inexistencia en el Manual de contratación de regla clara sobre la suscripción del acta de inicio. | 3. Capacitar a los supervisores respecto del GA-SUB-002 SUBPROCESO DE SUPERVISION. | Capacitar a los supervisores sobre el GA-SUB-002 SUBPROCESO DE SUPERVISION. | Material de capacitación y listado de asistencia de los supervisores. | 1 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 21 | 0 | Actividades con vencimiento al I Semestre de 2023
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Subsidios PAEF fallecidos: Aprobación del programa PAEF a 25 personas que fueron beneficiadas del aporte, pero que reportan novedades como: fallecidas desde el año 2013 o cuya fecha de renovación de la matricula corresponde al año 2019 o matrículas canceladas en el año 2020. | Debilidades de control interno para realizar la verificación de cumplimiento de requisitos. | Informar a las entidades financieras que gestionaron las postulaciones objeto del hallazgo para su verificación, con copia a la Superintendencia Financiera. | Informar a la SuperFinanciera y entidades financieras a través de las cuales se gestionaron las postulaciones de los 25 beneficiarios fallecidos, con el objetivo de que el ente de control pueda verificar que en cada una de las postulaciones los bancos posean los soportes de los posibles apoderados de las personas fallecidas que administran el producto financiero y firmaron los documentos | Oficios de informe a la Superintendencia Financiera y entidades financieras. | 1 | 2022-07-05 | 2022-07-31 | 4 | 0 | Actividades con vencimiento al II Semestre de 2022
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 -2020 | Cuentas por cobrar saldo cuotas partes de pensiones (A). Sobreestimación en la subcuenta 138408 por diferencias de operaciones recíprocas para 3 entidades: Depto. Bolívar presenta saldo de $404.322.264, diferencia por $27.113.473; Dpto. Atlántico presenta saldo de $385.803.389, diferencia de $17.666.810 y Dpto. Cundinamarca presenta saldo de $6.772.730, diferencia de $258.511.492. | Debilidad en el control y seguimiento de la información registrada en los libros auxiliares de las Cuentas por Cobrar afectando el principio de revelación y las características cualitativas de la información contable pública, confiabilidad y relevancia. | Interactuar directamente con los contadores públicos de las entidades territoriales cuotapartistas. | 1. Solicitud a la Contaduría General de Nación de la base de datos de contactos de los contadores territoriales cuotapartistas. | Comunicación de solicitud y de respuesta de la CGN | 1 | 2022-07-05 | 2022-10-31 | 17 | 0 | La CGN, mediante comunicación de fecha 13 de julio de 2021, remitió a la UGPP, la base de datos de los Contadores de las Entidades Publicas, para los fines pertinentes.
38 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 -2020 | Cuentas por cobrar saldo cuotas partes de pensiones (A). Sobreestimación en la subcuenta 138408 por diferencias de operaciones recíprocas para 3 entidades: Depto. Bolívar presenta saldo de $404.322.264, diferencia por $27.113.473; Dpto. Atlántico presenta saldo de $385.803.389, diferencia de $17.666.810 y Dpto. Cundinamarca presenta saldo de $6.772.730, diferencia de $258.511.492. | Debilidad en el control y seguimiento de la información registrada en los libros auxiliares de las Cuentas por Cobrar afectando el principio de revelación y las características cualitativas de la información contable pública, confiabilidad y relevancia. | Interactuar directamente con los contadores públicos de las entidades territoriales cuotapartistas. | 2. Oficio a Contadores de las entidades deudoras para validación de saldos. | Oficio | 1 | 2022-07-05 | 2022-10-31 | 17 | 0 | La Subdirectora del grupo de contabilidad, de la UGPP, remitió el pasado 18 de julio de 2022, correo electrónico con copia a diferentes áreas, el modelo de plantilla de conciliación de saldos de las operaciones reciprocas, el cual debe solicitarse a modo de derecho de petición.
39 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 -2020 | Cuentas por cobrar saldo cuotas partes de pensiones (A). Sobreestimación en la subcuenta 138408 por diferencias de operaciones recíprocas para 3 entidades: Depto. Bolívar presenta saldo de $404.322.264, diferencia por $27.113.473; Dpto. Atlántico presenta saldo de $385.803.389, diferencia de $17.666.810 y Dpto. Cundinamarca presenta saldo de $6.772.730, diferencia de $258.511.492. | Debilidad en el control y seguimiento de la información registrada en los libros auxiliares de las Cuentas por Cobrar afectando el principio de revelación y las características cualitativas de la información contable pública, confiabilidad y relevancia. | Interactuar directamente con los contadores públicos de las entidades territoriales cuotapartistas. | 3. Mesas de trabajo con los contadores que manifiesten voluntad de reunirse para el proceso de validación. | Ayudas de memoria | 1 | 2022-09-30 | 2023-01-31 | 17 | 0 | Actividades con vencimiento al I Semestre de 2023
40 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 -2020 | Operaciones Reciprocas (A). Diferencias de saldos entre las cuentas reciprocas de la UGPP y la Entidad Promotora de Salud Mallamas Indígena, el Tesoro Nacional, la DIAN, el ICBF y el SENA por diversas razones como: La entidad recíproca no reporta dicho saldo o presenta un saldo inferior o la UGPP no reporta esa reciprocidad. | Falta de oportunidad en el reconocimiento contable de los hechos financieros y económicos. | Fortalecer las gestiones para disminuir los saldos por conciliar de las operaciones recíprocas. | 1. Elaborar un oficio a la Contaduría General de la Nación con la propuesta de no reporte como operación reciproca de cuentas por cobrar, cuyo acto administrativo ha sido demandado judicialmente y por tanto la entidad recíproca la puede tener revelada en provisiones o en cuentas de orden, generando saldos por conciliar. | 1 oficio | 1 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 1 | 0 | Mediante correo electrónico de fecha 12 de julio de 2022, la Subdirectora Financiera de la UGPP, solicito a la CGN, la posibilidad de excluir del Reporte de Operaciones Recíprocas los derechos que se encuentran en discusión judicial con otras entidades públicas,
41 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 -2020 | Operaciones Reciprocas (A). Diferencias de saldos entre las cuentas reciprocas de la UGPP y la Entidad Promotora de Salud Mallamas Indígena, el Tesoro Nacional, la DIAN, el ICBF y el SENA por diversas razones como: La entidad recíproca no reporta dicho saldo o presenta un saldo inferior o la UGPP no reporta esa reciprocidad. | Falta de oportunidad en el reconocimiento contable de los hechos financieros y económicos. | Fortalecer las gestiones para disminuir los saldos por conciliar de las operaciones recíprocas. | 2. Solicitar a la CGN la base de datos de los Contadores de las entidades públicas para remitir las conciliaciones de operaciones recíprocas y lograr la disminución de saldos por conciliar. | 1 oficio | 1 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | 1 | 0 | Se observa que mediante comunicación de fecha 12 de julio de 2022, la subdirección financiera solicito a la CGN, la posibilidad de excluir del Reporte de Operaciones Recíprocas los derechos que se encuentran en discusión judicial con otras entidades públicas.
42 | FILA_42 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 -2020 | Operaciones Reciprocas (A). Diferencias de saldos entre las cuentas reciprocas de la UGPP y la Entidad Promotora de Salud Mallamas Indígena, el Tesoro Nacional, la DIAN, el ICBF y el SENA por diversas razones como: La entidad recíproca no reporta dicho saldo o presenta un saldo inferior o la UGPP no reporta esa reciprocidad. | Falta de oportunidad en el reconocimiento contable de los hechos financieros y económicos. | Fortalecer las gestiones para disminuir los saldos por conciliar de las operaciones recíprocas. | 3. Elaborar un correo proforma utilizando la figura de derecho de petición de información para socializar las conciliaciones de operaciones recíprocas, solicitando la revisión y pronunciamiento respecto de las inconformidades encontradas, caso en el cual es necesario que se indique los saldos recíprocos. | Correo proforma. | 1 | 2022-07-11 | 2022-07-25 | 2 | 0 | Mediante correo de agosto 01 de 2022, se dejo constancia del diseño de la plantilla a envía a los contadores de las entidades publicas, la confirmación de saldos correspondiente al II trimestre de 2022, el cual va firmado por la subdirectora financiera de la UGPP.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO