## PMA
Entidad: |  | UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL - UGPP | [6 empty] | NIT: | 900.373.913-4
Representante Legal: |  | DRA. MARÍA CRISTINA GLORIA INÉS CORTÉS | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2018-04-01
Responsable del proceso: |  | JAVIER ENRIQUE VELASQUEZ CUERVO | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2020-06-30
Cargo: |  | SUBDIRECTOR DE GESTION DOCUMENTAL
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ÍTEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1. | INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Hallazgo 1.1: Tabla de Retención Documental - TRD y Cuadros de Clasificación Documental - CCD La entidad no cuenta con Tablas de Retención Documental - TRD debidamente actualizadas, aprobadas y convalidadas | ACCIÓN 1 | Contar con CCD y TRD aprobados por el Comité Institucional de Gestion y Desempeño y convalidadas por el Archivo General de la Nación. | T1 | Actualizar el CCD y TRD de la Subdirección Administrativa | 2018-01-02 | 2018-04-30 | 16.8571 | 90% | CCD Y TRD de la Subdirección Administrativa | 0% |  | Javier Enrique Velásquez Cuervo Subdirector De Gestión Documental
|  |  |  | T2 | Solicitar la aprobación de la TRD de la Subdirección Administrativa por parte del Comité Institucional de Gestion y Desempeño - Equipo Tematico de Gestión Documental de La Unidad | 2018-05-02 | 2018-05-31 | 4.1429 | 0% | CCD Y TRD de la Subdirección Administrativa |  |  | Javier Enrique Velásquez Cuervo Subdirector De Gestión Documental
|  |  |  | T3 | Actualizar el CCD y TRD de la Subdirección de Asesoría y Conceptualización Pensional | 2018-05-02 | 2018-09-30 | 21.5714 | 5% | CCD y TRD de la Subdirección de Asesoría y Conceptualización Pensional |  |  | Javier Enrique Velásquez Cuervo Subdirector De Gestión Documental
|  |  |  | T4 | Solicitar la aprobación de la TRD de la Subdirección de Asesoría y Conceptualización Pensional, por parte del Comité Institucional de Gestion y Desempeño - Equipo Tematico de Gestión Documental de La Unidad | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 4.2857 | 0% | CCD y TRD de la Subdirección de Asesoría y Conceptualización Pensional |  |  | Javier Enrique Velásquez Cuervo Subdirector De Gestión Documental
|  |  |  | T5 | Actualizar el CCD y TRD de la Subdirección de Determinación de Obligaciones. | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 8.5714 | 10% | CCD y TRD de la Subdirección de Determinación de Obligaciones. |  |  | Javier Enrique Velásquez Cuervo Subdirector De Gestión Documental
|  |  |  | T6 | Solicitar la aprobación de la TRD de la Subdirección de Determinación de Obligaciones, por parte del Comité Institucional de Gestion y Desempeño - Equipo Tematico de Gestión Documental de La Unidad | 2019-01-02 | 2019-01-31 | 4.1429 | 0% | CCD y TRD de la Subdirección de Determinación de Obligaciones. |  |  | Javier Enrique Velásquez Cuervo Subdirector De Gestión Documental
|  |  |  | T7 | Actualizar los sistemas de información con las agrupaciones y tipos documentales de las subdirecciones administrativa, Asesoría y Conceptualización Pensional y Determinación de Obligaciones. | 2018-06-30 | 2019-03-31 | 39.1429 | 0% | Sistemas de información actualizados con las agrupaciones y tipos documentales de las subdirecciones administrativa, Asesoría y Conceptualización Pensional y Determinación de Obligaciones. |  |  | José Fernando Castillo Cañon Director de Gestión de Tecnologías de Información. Javier Enrique Velásquez Cuervo Subdirector De Gestión Documental
|  |  |  | T8 | Presentar a la Subdirección Administrativa los requisitos técnicos de la prestación de los servicios de gestión documental, para la estructuración de los términos de referencia | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 4.1429 | 0% | Anexos técnicos de servicios de gestión documental a contratar |  |  | Javier Enrique Velásquez Cuervo Subdirector De Gestión Documental
|  |  |  | T9 | Presentar a la Subdirección Administrativa las obligaciones específicas para la prestación de los servicios de gestión documental, para la estructuración de los términos de referencia | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 4.2857 | 0% | Obligaciones específicass de servicios de gestión documental a contratar |  |  | Javier Enrique Velásquez Cuervo Subdirector De Gestión Documental
|  |  |  | T10 | Iniciar el proceso público de contratación de los servicios integrales de gestión Documental, incluido los servicios de formulación y actualización de los instrumentos archivísticos de La Unidad, dentro de la etapa pre contractual. | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 8.5714 | 0% | Acto administrativo de inicio de convocatoria pública de contratación |  |  | Luis Manuel Garavito Director de soporte y desarrollo Organizacional Javier Enrique Velásquez Cuervo Subdirector De Gestión Documental
|  |  |  | T11 | Adjudicar el contrato de los servicios integrales de gestión Documental, incluido los servicios de formulación y actualización de los instrumentos archivísticos de La Unidad. | 2018-12-01 | 2018-01-31 | -43.4286 | 0% | Acto administrativo de adjudicación de contrato |  |  | Luis Manuel Garavito Director de soporte y desarrollo Organizacional Javier Enrique Velásquez Cuervo Subdirector De Gestión Documental
|  |  |  | T12 | Iniciar la prestación de los servicios de actualización de CCD y TRD, en el marco del contrato de los servicios integrales de gestión Documental. | 2018-01-02 | 2018-02-28 | 8.1429 | 0% | Acta de inicio de contrato |  |  | Javier Enrique Velásquez Cuervo Subdirector De Gestión Documental
|  |  |  | T13 | Actualizar el CCD y la TRD de las unidades administrativas de La Unidad, que lo requieran. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 47.5714 | 0% | CCD Y TRD |  |  | Javier Enrique Velásquez Cuervo Subdirector De Gestión Documental
|  |  |  | T14 | Solicitar la aprobación de los instrumentos archivísticos CCD y TRD por parte del Comité Institucional de Gestion y Desempeño - Equipo Tematico de Gestión Documental de La Unidad. | 2020-01-15 | 2020-02-15 | 4.4286 | 0% | Acta de Aprobación del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo - comité temático de gestión Documental. |  |  | Luis Manuel Garavito Director de soporte y desarrollo Organizacional Javier Enrique Velásquez Cuervo Subdirector De Gestión Documental
|  |  |  | T15 | Solicitar la convalidación del instrumento archivístico TRD por parte del AGN. | 2020-02-16 | 2020-03-15 | 4 | 0% | Resolución Aprobación TRD y CCD del AGN. |  |  | Luis Manuel Garavito Director de soporte y desarrollo Organizacional Javier Enrique Velásquez Cuervo Subdirector De Gestión Documental
2. | INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Hallazgo 1.2 Inventario Único Documental La entidad no cuenta con inventarios documentales para para la totalidad de las unidades documentales que deben conformar en cumplimiento a sus funciones. | ACCION 2 | Contar con los inventarios completos y actualizados para tener el control de la información producida y para facilitar la búsqueda y recuperación de los documentos. | T1 | Revisar las políticas y los procesos de gestión documental que permitan identificar los documentos de archivo y asegurar su control en las diferentes fases. | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 13 | 0% | Informe |  |  | Javier Enrique Velásquez Cuervo Subdirector De Gestión Documental
|  |  |  | T2 | Aprobar y publicar las políticas y los procesos de gestión documental que permitan identificar los documentos de archivo y asegurar su control en las diferentes fases. | 2018-09-01 | 2018-10-31 | 8.5714 | 0% | Publicación de políticas y procedimientos. |  |  | Luis Manuel Garavito Director de soporte y desarrollo Organizacional Javier Enrique Velásquez Cuervo Subdirector De Gestión Documental
|  |  |  | T3 | Realizar un diagnóstico del inventario documental del archivo centralizado de la Unidad de conformidad con los términos de contratación del servicio de custodia con el proveedor de servicios intetgrados de igestión documental.. | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 8.2857 | 0% | Diagnóstico de inventario. |  |  | Javier Enrique Velásquez Cuervo Subdirector De Gestión Documental
|  |  |  | T4 | Aprobar un plan de trabajo para la actualización del inventario Documental de acuerdo con los resultados del diagnóstico y teniendo en cuenta los términos de contratación del servicio de custodia con el proveedor de servicios intetgrados de igestión documental. | 2019-03-31 | 2019-04-30 | 4.2857 | 0% | Acta y Plan del trabajo. |  |  | Javier Enrique Velásquez Cuervo Subdirector De Gestión Documental
|  |  |  | T5 | Ejecutar el plan de trabajo para la actualización del inventario Documental de acuerdo con los resultados del diagnóstico y teniendo en cuenta los términos de contratación del servicio de custodia con el proveedor de servicios intetgrados de igestión documental. | 2019-05-02 | 2020-05-31 | 56.4286 | 0% | Inventario Documental |  |  | Javier Enrique Velásquez Cuervo Subdirector De Gestión Documental
|  |  |  | T6 | Actualizar el inventario documental en el sistema de información para la Administración de inventarios documentales de La Unidad. | 2019-05-02 | 2020-05-31 | 56.4286 | 0% | Inventario Documental actualizado en MGAF. |  |  | Javier Enrique Velásquez Cuervo Subdirector De Gestión Documental
|  |  |  | T7 | Aprobar y publicar el Inventario Documetnal de La Unidad | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 4.1429 | 0% | Inventario Documental publicado |  |  | Luis Manuel Garavito Director de soporte y desarrollo Organizacional Javier Enrique Velásquez Cuervo Subdirector De Gestión Documental
3. | Hallazgo No.4 Sistema Integrado de Conservación – SIC La entidad no cuenta con un sistema integrado de Conservación, La entidad no subsano el hallazgo No.6. Los archivos de gestión se encuentran almacenados junto con material que no son de archivo. | ACCIÓN 3 | Contar con un SIC aprobado por el Comité Institucional de Gestion y Desempeño - Equipo Tematico de Gestión Documental de La Unidad | T1 | Formulación de plan de conservación documental de La Unidad. | 2018-06-01 | 2019-01-31 | 34.8571 | 0% | Plan de Conservación Documental. |  |  | Javier Enrique Velásquez Cuervo Subdirector De Gestión Documental
|  |  |  | T2 | Formulación de plan de preservación digital a largo plazo de La Unidad. | 2018-09-30 | 2019-03-31 | 26 | 0% | Plan de Preservación Digital a Largo plazo. |  |  | Javier Enrique Velásquez Cuervo Subdirector De Gestión Documental
|  |  |  | T3 | Formulación de programas de conservación preventiva de La Unidad. | 2018-11-01 | 2019-05-31 | 30.1429 | 0% | Programas de Conservación Preventiva. |  |  | Javier Enrique Velásquez Cuervo Subdirector De Gestión Documental
|  |  |  | T4 | Aprobación del Sistema Integrado de Conservación - SIC, por parte del Comité Institucional de Gestion y Desempeño - Equipo Tematico de Gestión documental. | 2019-06-01 | 2019-08-31 | 13 | 0% | Acta de Aprobación del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo - comité temático de gestión Documental. |  |  | Luis Manuel Garavito Director de soporte y desarrollo Organizacional Javier Enrique Velásquez Cuervo Subdirector De Gestión Documental
4. | Hallazgo 5. Contratos de prestación de Servicios. La entidad presuntamente no incluye en el contrato una clausula de calidad cuya cobertura garantice que el contratista responderá por la calidad de los servicios o productos contratados, hasta tres (3) años después de la liquidacion del contrato. | ACCIÓN 4 | Contar con Contratos de prestación de servicio archivísticos que cuenten con un alto nivel de garantías que respalden los productos y servicios recibidos por La Unidad. | T1 | Solicitar al subdirector administrativo una cláusula de garantía de calidad de los productos y servicios archivísticos de hasta por 3 años después de la liquidación del contrato. | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 4.1429 | 0% | Clausula de Garantia. |  |  | Javier Enrique Velásquez Cuervo Subdirector De Gestión Documental
|  |  |  | T2 | Incorporar la Cláusula de garantía de calidad de servicio y productos archivísticos en los términos de referencia del proceso de contratación publica para la contratación de servicios integrales de gestión documental. | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 30.4286 | 0% | Pliegos de condiciones. |  |  | Javier Enrique Velásquez Cuervo Subdirector De Gestión Documental
6 |  | ACCIÓN 6 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
7 |  | ACCIÓN 7 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
8 |  | ACCIÓN 8 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
9 |  | ACCIÓN 9 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
10 |  | ACCIÓN 10 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
11 |  | ACCIÓN 11 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
12 |  | ACCIÓN 12 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
13 |  | ACCIÓN 13 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
14 |  | ACCIÓN 14 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
15 |  | ACCIÓN 15 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
16 |  | ACCIÓN 16 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
17 |  | ACCIÓN 17 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
18 |  | ACCIÓN 18 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 0%
|  |  |  | Acción 2 | 0%
|  |  |  | Acción 3 | 0%
|  |  |  | Acción 4 | 0%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 0% | sobre 100%
FIRMA DIRECTOR DE SOPORTE Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL: _________________________________________________________________
FIRMA COORDINADOR DE CONTROL INTERNO: ______________________________________________________________
FIRMA DEL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL:______________________________________________________________________
CIUDAD: Bogotá
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DEL PMA: _______________________________________________________________ | [8 empty] | N.A.

## Instructivo PMA
Fecha de iniciación y finalización del PMA | La fecha de inicio cuenta a partir de la aprobación del PMA por parte del Comité Interno de Archivo ó Comité de Desarrollo Adminstraivo según corresponda; esto mediante acto administrativo
Diligenciamiento columans A - L
Columna "A" ITEM | Número consecutivo de los hallazgos segun informe de inspección, control o vigilancia
Columna "B" HALLAZGO | Descripción del hallazgo según informe de inspección, control o vigilancia
Columna "C" NÚMERO DE ACCIÓN" | Enumerar la cantidad de acciones necesarias para subsanar el hallazgo. Se pueden agregar la cantidad de acciones que considere la entidad
Columna "D" OBJETIVO | Establecer el / los objetivos según el número de acciones que permitan subsanar el hallazgo
Columna "E" NÚMERO DE TAREA | Enumerar la cantidad de tareas necesarias para subsanar el hallazgo, puede ser una o mas, depende el análsis de cada entidad. Nota: Se pueden agregar la cantidad de tareas que considere la entidad; es indispensable en el momento de realizar este ajuste, validar la formula de la columna J "Porcentaje de avance de las tareas" y verificar la formula de la columna I "Plazo en semanas".
Columna "F" DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | Describir las tareas idóneas necesarias para subsanar el hallazgo, (teniendo en cuenta la normatividad vigente)
Columna "G Y H" EJECUCIÓN DE LAS TAREAS | Indicar las fechas inicial y final de ejecución de cada una de las tareas, teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalizacion del PMA
Columna "I" PLAZO EN SEMANAS | Autocalculado
Columna "J" PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | Establecer el porcentaje según el avance de la tareas propuestas. Estas cifras consolidan el porcentaje promedio por acción propuesta (columna L)
Columna "K" PRODUCTOS | Relacionar el entregable o producto por cada una de las tareas
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Autocalculado, el cual promedia las cifras establecidas en la columna J
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
Nota: En el diligenciamiento del formato, se debe tener en cuenta, NO AGREGAR O ELIMINAR COLUMNAS.