## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11110
| Fecha | 2013-07-10
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 100 | Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales | Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador | Mejorar y ajustar al proceso que permitan la optimización de los tiempos de atención de solicitudes de Obligaciones Pensionales (SOP) Y Novedades de Nómina (SNN) | Definir y asignar los tiempos máximos a cada etapa del proceso, tanto para SNN como para SOP, de acuerdo con el tipo de prestación, instancia, novedad y estado vigente o vencido. | Informe | 1 | 2013-08-01 | 2013-08-31 | 4.2857
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 100 | Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales | Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador | Mejorar y ajustar al proceso que permitan la optimización de los tiempos de atención de solicitudes de Obligaciones Pensionales (SOP) Y Novedades de Nómina (SNN) | Ajustar el procedimiento de terminación radicados y de solicitudes tanto de Obligaciones Pensionales como de Novedades de Nómina ejecutado por el grupo de expertos de la UGPP. | Procedimiento | 1 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 4.4286
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 100 | Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales | Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador | Mejorar y ajustar al proceso que permitan la optimización de los tiempos de atención de solicitudes de Obligaciones Pensionales (SOP) Y Novedades de Nómina (SNN) | Incorporar a la Subdirección Jurídica Pensional dentro del proceso automatizado de pensiones. | Informe de Pruebas | 1 | 2013-09-01 | 2013-12-31 | 17.2857
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 100 | Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales | Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador | Implementar un seguimiento periódico que permita identificar las causales de vencimiento | Identificar, controlar y tomar acciones correctivas sobre los casos no atendidos en términos y preventivas sobre los que se encuentran próximos a cumplir los términos | Ayudas de memoria | 22 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 100 | Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales | Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador | Implementar un seguimiento periódico que permita identificar las causales de vencimiento | Hacer seguimiento al envío y entrega de la correspondencia oficiada por completitud documental y autos de prueba generados por Determinación de derechos Pensionales garantizando que el peticionario reciba el respectivo documento. | Informe | 4 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 100 | Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales | Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador | Ajustes al sistema que faciliten el reconocimiento en términos de las solicitudes | Analizar y priorizar los requerimientos solicitados al sistema CROMASOFT que se encuentran sin implementar. | Informe | 1 | 2013-07-30 | 2013-08-15 | 2.2857
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 100 | Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales | Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador | Ajustes al sistema que faciliten el reconocimiento en términos de las solicitudes | Definir un cronograma para el desarrollo de los requerimientos que impactan el proceso, tanto de obligaciones pensionales como de Novedades de nómina | Cronograma | 1 | 2013-08-15 | 2013-08-31 | 2.2857
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 100 | Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales | Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador | Ajustes al sistema que faciliten el reconocimiento en términos de las solicitudes | Realizar seguimiento y emprender las acciones de ajuste requeridas mensuales al cumplimiento del cronograma | Informe | 3 | 2013-09-01 | 2013-12-31 | 17.2857
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 100 | Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales | Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador | Ajustes al sistema que faciliten el reconocimiento en términos de las solicitudes | Implementar en el sistema el control de tiempos por etapas con los controles de cambio requeridos para facilitar y controlar el cumplimiento de los tiempos de ley tanto de obligaciones Pensionales como de Novedades de Nómina | Puesta en producción | 1 | 2013-11-01 | 2014-06-30 | 34.4286
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 100 | Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales | Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador | Ajustes al sistema que faciliten el reconocimiento en términos de las solicitudes | Ajustar el sistema para la incorporación de la Subdirección Jurídica en las etapas del proceso en las que interviene. | Adaptación del sistema | 1 | 2013-10-01 | 2014-06-30 | 38.8571
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 100 | Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales | Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador | Entrenamiento y seguimiento de funcionarios y colaboradores | Elaborar y ejecutar el plan de entrenamiento y reentrenamiento a Servicios integrados al ciudadano, normalización, determinación, Jurídica, nómina y CAD, es decir, aquellas involucradas en el proceso. | Entrenamientos realizados / Entrenamientos programados | 1 | 2013-08-15 | 2014-06-30 | 45.5714
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 100 | Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales | Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador | Entrenamiento y seguimiento de funcionarios y colaboradores | Definir y hacer seguimiento de los indicadores individuales para los nuevos funcionarios de planta que permita controlar el cumplimiento de las metas | Informe de Seguimiento | 4 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 21.7143
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 100 | Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales | Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador | Entrenamiento y seguimiento de funcionarios y colaboradores | Definir un plan de correctivos aplicables a los responsables de las etapas que no cumplan con los tiempos establecidos, tanto de planta como contratistas | Documento de definición | 1 | 2013-08-01 | 2013-08-16 | 2.1429
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 100 | Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales | Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador | Entrenamiento y seguimiento de funcionarios y colaboradores | Implementar los correctivos aplicables a los responsables de las etapas que no cumplan con los tiempos establecidos. | Informe mensual | 10 | 2013-08-01 | 2014-06-30 | 47.5714
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 100 | Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales | Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador | Revisión, ajuste y definición de los acuerdos de Niveles de Servicio entre las áreas involucradas en el proceso | Realizar un inventario de Acuerdos de Niveles de servicio pendientes de celebración | Inventario | 1 | 2013-08-01 | 2013-08-30 | 4.1429
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 100 | Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales | Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador | Revisión, ajuste y definición de los acuerdos de Niveles de Servicio entre las áreas involucradas en el proceso | Celebrar acuerdos de niveles de servicio faltantes de acuerdo al inventario realizado | Acuerdos requeridos / acuerdos celebrados Acuerdos celebrados / Inventarios de ANS | 1 | 2013-09-01 | 2013-09-30 | 4.1429
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 100 | Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales | Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador | Revisión, ajuste y definición de los acuerdos de Niveles de Servicio entre las áreas involucradas en el proceso | Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de servicio y establecer acciones de mejora. | Actas de seguimiento de ANS/ANS suscritos | 1 | 2013-10-01 | 2013-12-31 | 13
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 02 100 | Incumplimiento de los tiempos de Ley de las solicitudes pensionales | Inoperancia en las herramientas de control diseñadas por la UGPP, entre ellas el indicador estratégico de gestión "Cumplimiento de los tiempos de Ley". Todo indica que no se le está haciendo seguimiento a este indicador | Revisión, ajuste y definición de los acuerdos de Niveles de Servicio entre las áreas involucradas en el proceso | Realizar socialización respecto del cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicios y de la implementación de las acciones de mejora | Acta de reunión | 3 | 2013-10-01 | 2013-12-31 | 13
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 02 001 | Inconsistencia en la base de datos de la UGPP | Falta de control en la Entidad, la Oficina de Control Interno tercerizada | Sistematización del reporte de estado de solicitudes | Definir los reportes necesarios para el desarrollo de la gestión misional | Documento de definición | 1 | 2013-08-15 | 2013-08-31 | 2.2857
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 02 001 | Inconsistencia en la base de datos de la UGPP | Falta de control en la Entidad, la Oficina de Control Interno tercerizada | Sistematización del reporte de estado de solicitudes | Implementar y respaldar los reportes definidos con sus soportes correspondientes con corte mensual. | Reporte | 1 | 2013-08-15 | 2013-08-31 | 2.2857
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 02 001 | Inconsistencia en la base de datos de la UGPP | Falta de control en la Entidad, la Oficina de Control Interno tercerizada | Sistematización del reporte de estado de solicitudes | Hacer seguimiento mensual sobre la integralidad de los campos llave que contiene la base de datos, con el fin de que los mismos siempre se encuentren totalmente diligenciados | Informe | 8 | 2013-10-01 | 2014-06-30 | 38.8571
22 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 02 001 | Inconsistencia en la base de datos de la UGPP | Falta de control en la Entidad, la Oficina de Control Interno tercerizada | Sistematización del reporte de estado de solicitudes | Revisar el sistema para garantizar que los campos que presentaron inconsistencias en el informe presentado a la contraloría, sean requeridos con carácter obligatorio por el sistema en el momento en que es creada o actualizada una SOP o SNN. | Informe | 1 | 2013-09-01 | 2013-09-30 | 4.1429
23 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 001 | Tablero Balanceado de Gestión | Falta claridad en la formulación del TBG y desconocimiento de la operatividad del Plan Operativo Anual. | Estandarizar formatos TBG | Revisar, ajustar y definir un formato único de hoja de vida de indicadores del TBG Corporativo y otro para el TBG de las áreas con la Dirección de Procesos | Formato | 2 | 2013-05-01 | 2013-05-31 | 4.2857
24 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 001 | Tablero Balanceado de Gestión | Falta claridad en la formulación del TBG y desconocimiento de la operatividad del Plan Operativo Anual. | Estandarizar formatos TBG | Formalizar en el SIG los nuevos formatos (Corporativo (1) y Dependencias (1)) | Formatos formalizados en SIG | 2 | 2013-07-29 | 2013-08-20 | 3.1429
25 | FILA_25 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 001 | Tablero Balanceado de Gestión | Falta claridad en la formulación del TBG y desconocimiento de la operatividad del Plan Operativo Anual. | Completar toda la información de los TBG | Pasar a los nuevos formatos la información de la hoja de vida de los indicadores de cada área con sus respectivos resultados a la fecha de corte | TBGs actualizados | 21 | 2013-06-27 | 2013-08-31 | 9.2857
26 | FILA_26 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 001 | Tablero Balanceado de Gestión | Falta claridad en la formulación del TBG y desconocimiento de la operatividad del Plan Operativo Anual. | Completar toda la información de los TBG | Completar la información de cada campo de cada TBG | TBGs completamente diligenciados | 21 | 2013-07-29 | 2013-08-31 | 4.7143
27 | FILA_27 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 001 | Tablero Balanceado de Gestión | Falta claridad en la formulación del TBG y desconocimiento de la operatividad del Plan Operativo Anual. | Completar toda la información de los TBG | Clasificar los indicadores de acuerdo a la metodología del Balanced Scorecard: Compartidos (el mismo indicador corporativo lo tiene el área), Adaptados (el indicador corporativo se adapta en forma particular a cada área) y Propios (indicadores que son del área y no se encuentran en el Corporativo) | TBG con indicadores Clasificados | 21 | 2013-07-29 | 2013-08-31 | 4.7143
28 | FILA_28 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 001 | Tablero Balanceado de Gestión | Falta claridad en la formulación del TBG y desconocimiento de la operatividad del Plan Operativo Anual. | Completar toda la información de los TBG | Verificar la redacción de los indicadores de acuerdo a la clasificación anterior | TBG con redacción de indicadores validada | 21 | 2013-09-01 | 2013-09-30 | 4.1429
29 | FILA_29 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 001 | Tablero Balanceado de Gestión | Falta claridad en la formulación del TBG y desconocimiento de la operatividad del Plan Operativo Anual. | Relacionar recursos por objetivo | Revisar y asociar los recursos presupuestales de proyectos relacionados a cada objetivo y meta en los casos que aplique con corte a 01 de marzo | Documento con la relación de objetivos y recursos asignados | 1 | 2013-09-01 | 2013-09-30 | 4.1429
30 | FILA_30 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 001 | Tablero Balanceado de Gestión | Falta claridad en la formulación del TBG y desconocimiento de la operatividad del Plan Operativo Anual. | Relacionar recursos por objetivo | Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos definidos para cada objetivo | Seguimientos realizados | 2 | 2013-10-01 | 2013-10-31 | 4.2857
31 | FILA_31 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 001 | Tablero Balanceado de Gestión | Falta claridad en la formulación del TBG y desconocimiento de la operatividad del Plan Operativo Anual. | Gestionar el Cumplimiento de los TBG | Gestionar el cumplimiento de los indicadores por parte de las áreas realizando seguimiento semanal a su avance en sus Comités Primarios y generando alertas tempranas con acciones específicas, responsable y fecha para los indicadores con tendencia decreciente | Comités Primarios de las áreas realizados con seguimiento al TBG | 119 | 2013-08-05 | 2013-11-29 | 17
32 | FILA_32 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 001 | Tablero Balanceado de Gestión | Falta claridad en la formulación del TBG y desconocimiento de la operatividad del Plan Operativo Anual. | Gestionar el Cumplimiento de los TBG | Realización de las Reuniones de Análisis Estratégico, Raes, mensuales por área para el seguimiento al cumplimiento de los indicadores de la entidad | Raes realizadas | 63 | 2013-04-01 | 2013-12-31 | 39
33 | FILA_33 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 001 | Tablero Balanceado de Gestión | Falta claridad en la formulación del TBG y desconocimiento de la operatividad del Plan Operativo Anual. | Gestionar el Cumplimiento de los TBG | Construcción de acciones correctivas y preventivas para indicadores en rojo | Acciones correctivas ejecutadas / Acciones correctivas definidas en el período | 1 | 2013-08-01 | 2013-11-30 | 17
34 | FILA_34 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 001 | Tablero Balanceado de Gestión | Falta claridad en la formulación del TBG y desconocimiento de la operatividad del Plan Operativo Anual. | Gestionar el Cumplimiento de los TBG | Seguimiento por parte de Auditoria al plan definido para el cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas definidas | Informe de Auditoria | 1 | 2013-09-01 | 2013-09-30 | 4
35 | FILA_35 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 001 | Tablero Balanceado de Gestión | Falta claridad en la formulación del TBG y desconocimiento de la operatividad del Plan Operativo Anual. | Gestionar el Cumplimiento de los TBG | Realizar capacitación en el análisis Hecho Causa Acción | Capacitación | 1 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 0.2
36 | FILA_36 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 001 | Tablero Balanceado de Gestión | Falta claridad en la formulación del TBG y desconocimiento de la operatividad del Plan Operativo Anual. | Gestionar el Cumplimiento de los TBG | Presentación mensual de resultados del TBG Corporativo al Consejo Directivo | TBG presentado al Consejo | 8 | 2013-05-01 | 2013-12-31 | 34
37 | FILA_37 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 01 001 | Tablero Balanceado de Gestión | Falta claridad en la formulación del TBG y desconocimiento de la operatividad del Plan Operativo Anual. | Tener trazabilidad de los cambios realizados | Elaborar el control de cambios de los ajustes realizados a los indicadores y guardar los soportes respectivos | Formatos de control de cambios diligenciados/total de indicadores ajustados | 1 | 2013-08-01 | 2013-11-30 | 17
38 | FILA_38 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | Supervisión de los Contratos | Inobservacia de la clausulas contractuales e interpretación normativa. | Crear el grupo de seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual (GEPC), quien se encargará de realizar gestiones de control financiero y seguimiento a la adecuada y oportuna supervisión de los contratos. | Expedir el acto administrativo de creación del GEPC. | Acto Admninsitrativo. | 1 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 0
39 | FILA_39 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | Supervisión de los Contratos | Inobservancia de la clausulas contractuales e interpretación normativa. | Realizar mejoras del subproceso de supervisión de contratos, implementarlas y divulgarlas al interior de la entidad. | Realizar reuniones semanales de trabajo entre el GEPC, la Subdirección Administrativa, la Subdirección Financiera y la Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos. | Chequeo de asistencia a reuniones | 2 | 2013-09-17 | 2013-10-17 | 4.2857
40 | FILA_40 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | Supervisión de los Contratos | Inobservancia de la clausulas contractuales e interpretación normativa. | Realizar mejoras del subproceso de supervisión de contratos, implementarlas y divulgarlas al interior de la entidad. | Elaborar la propuesta de mejora al subproceso. | Propuesta. | 1 | 2013-09-17 | 2013-10-17 | 4.2857
41 | FILA_41 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | Supervisión de los Contratos | Inobservancia de la clausulas contractuales e interpretación normativa. | Realizar mejoras del subproceso de supervisión de contratos, implementarlas y divulgarlas al interior de la entidad. | Aprobar y publicar la propuesta. | Caracterización aprobada. | 1 | 2013-10-18 | 2013-10-24 | 0.85714
42 | FILA_42 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | Supervisión de los Contratos | Inobservancia de la clausulas contractuales e interpretación normativa. | Realizar mejoras del subproceso de supervisión de contratos, implementarlas y divulgarlas al interior de la entidad. | Divulgación del subproceso ajustado, a cada una de las áreas, dirigida a los supervisores de contratos. | Comunicaciones. | 5 | 2013-10-28 | 2013-11-18 | 3
43 | FILA_43 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | Supervisión de los Contratos | Inobservancia de la clausulas contractuales e interpretación normativa. | Realizar mejoras del subproceso de supervisión de contratos, implementarlas y divulgarlas al interior de la entidad. | Efectuar el seguimiento mensual a la gestión administrativa, contractual y financiera de los supervisores. | Informe del GEPC | 3 | 2013-09-16 | 2013-12-28 | 14.7143
44 | FILA_44 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | Supervisión de los Contratos | Inobservancia de la clausulas contractuales e interpretación normativa. | Modificar el formato de solicitud de contratación el cual debe incluir el perfil, las condiciones que debe cumplir la persona y el nombre de quien ejercerá la supervisión técnica del contrato. | Elaborar la propuesta de mejora al formato por pate de la Subdirección Administrativa. | Formato de solicitud de contratación modificado. | 1 | 2013-08-05 | 2013-08-20 | 2.1429
45 | FILA_45 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | Supervisión de los Contratos | Inobservancia de la clausulas contractuales e interpretación normativa. | Modificar el formato de solicitud de contratación el cual debe incluir el perfil, las condiciones que debe cumplir la persona y el nombre de quien ejercerá la supervisión técnica del contrato. | Aprobar y publicar la propuesta. | Formatos aprobados | 1 | 2013-08-20 | 2013-08-26 | 0.85714
46 | FILA_46 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | Supervisión de los Contratos | Inobservancia de la clausulas contractuales e interpretación normativa. | Modificar el formato de solicitud de contratación el cual debe incluir el perfil, las condiciones que debe cumplir la persona y el nombre de quien ejercerá la supervisión técnica del contrato. | Divulgación y/o socialización de los formatos aprobados. | Número de comunicaciones | 1 | 2013-08-26 | 2013-08-30 | 0.57143
47 | FILA_47 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 100 | Actas de inicio de la ejecución de los contratos | Inobservancia de la clausulas contractuales. | Revisar físicamente las carpetas contractuales, con el fin de garantizar la completitud de las mismas. | Jornada de revisión de carpetas contractuales vigentes en el 2013. | Carpetas revisadas con hoja de control documental archivada en cada contrato. | 1 | 2013-08-05 | 2013-11-30 | 16.7143
48 | FILA_48 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 100 | Actas de inicio de la ejecución de los contratos | Inobservancia de la clausulas contractuales. | Realizar mejoras al formato de "hoja de control documental" según la tipología de cada contrato. | Elaborar la propuesta de mejora a los formatos por parte de la Subdirección Administrativa. . | Propuesta. | 1 | 2013-08-05 | 2013-08-30 | 3.5714
49 | FILA_49 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 100 | Actas de inicio de la ejecución de los contratos | Inobservancia de la clausulas contractuales. | Realizar mejoras al formato de "hoja de control documental" según la tipología de cada contrato. | Aprobar y publicar la propuesta. | Formatos aprobados | 1 | 2013-09-02 | 2013-09-06 | 0.57143
50 | FILA_50 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 100 | Actas de inicio de la ejecución de los contratos | Inobservancia de la clausulas contractuales. | Realizar mejoras al formato de "hoja de control documental" según la tipología de cada contrato. | Divulgación y/o socialización de los formatos aprobados. | Número de comunicaciones | 1 | 2013-09-06 | 2013-09-10 | 0.57143
51 | FILA_51 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 04 100 | Actas de inicio de la ejecución de los contratos | Inobservancia de la clausulas contractuales. | Realizar mejoras al formato de "hoja de control documental" según la tipología de cada contrato. | Efectuar el seguimiento a la gestión documental del expediente contractual por parte de la Subdirección Administrativa. | Formato aplicado y firmado por el abogado gestor del contrato. | 4 | 2013-09-10 | 2013-12-31 | 16
52 | FILA_52 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | Inadecuada planeación de los Contratos | Inadecuada planeación técnica. | Crear el Grupo de Estudios de Mercado y Plan de Compras, quien se encargará de orientar la planeación y costeo de las necesidades a contratar. | Expedir el acto administrativo de creación del Grupo de Estudios de Mercado. | Acto Administrativo. | 1 | 2013-10-01 | 2013-10-31 | 4.2857
53 | FILA_53 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | Inadecuada planeación de los Contratos | Inadecuada planeación técnica. | Continuar con la socialización a las áreas del Plan de Adquisiciones y sus actualizaciones. | Crear la carpeta compartida en la Red Global de la UGPP, donde se mostrara de manera discriminada el Plan de Adquisiciones. | Carpeta compartida. | 1 | 2013-12-02 | 2013-12-03 | 0.14286
54 | FILA_54 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | Inadecuada planeación de los Contratos | Inadecuada planeación técnica. | Continuar con la socialización a las áreas del Plan de Adquisiciones y sus actualizaciones. | Informar a cada Dirección la ubicación de la carpeta compartida. | Memorandos y correos electrónicos. | 1 | 2013-12-04 | 2013-12-06 | 0.28571
55 | FILA_55 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | Inadecuada planeación de los Contratos | Inadecuada planeación técnica. | Modificar el formato de solicitud de contratación donde a fin de evidenciar las posibles razones técnicas y financieras por las cuales puedan adicionarse o prorrogarse los contratos. | Elaborar la propuesta de mejora al formato por parte de la Subdirección Administrativa. | Formato de solicitud de contratación modificado. | 1 | 2013-08-05 | 2013-08-20 | 2.1429
56 | FILA_56 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | Inadecuada planeación de los Contratos | Inadecuada planeación técnica. | Modificar el formato de solicitud de contratación donde a fin de evidenciar las posibles razones técnicas y financieras por las cuales puedan adicionarse o prorrogarse los contratos. | Aprobar y publicar la propuesta. | Formato aprobado. | 1 | 2013-08-20 | 2013-08-26 | 0.85714
57 | FILA_57 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 01 003 | Inadecuada planeación de los Contratos | Inadecuada planeación técnica. | Modificar el formato de solicitud de contratación donde a fin de evidenciar las posibles razones técnicas y financieras por las cuales puedan adicionarse o prorrogarse los contratos. | Divulgación y/o socialización de los formatos aprobados. | Número de comunicaciones | 1 | 2013-08-26 | 2013-08-30 | 0.57143
58 | FILA_58 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | Liquidación de los contratos | Inobservancia de la clausulas contractuales e interpretación normativa. | Contar con mecanismos que permitan controlar la eventualidad de la liquidación del contrato. | Elaborar la propuesta de mejora al formato "Hoja de Control Documental" por parte de la Subdirección Administrativa. . | Propuesta. | 1 | 2013-08-05 | 2013-08-30 | 3.5714
59 | FILA_59 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | Liquidación de los contratos | Inobservancia de la clausulas contractuales e interpretación normativa. | Contar con mecanismos que permitan controlar la eventualidad de la liquidación del contrato. | Aprobar y publicar la propuesta. | Formato aprobado. | 1 | 2013-09-02 | 2013-09-06 | 0.57143
60 | FILA_60 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | Liquidación de los contratos | Inobservancia de la clausulas contractuales e interpretación normativa. | Contar con mecanismos que permitan controlar la eventualidad de la liquidación del contrato. | Divulgación y/o socialización del formato aprobado. | Número de comunicaciones | 1 | 2013-09-06 | 2013-09-10 | 0.57143
61 | FILA_61 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 05 004 | Liquidación de los contratos | Inobservancia de la clausulas contractuales e interpretación normativa. | Contar con mecanismos que permitan controlar la eventualidad de la liquidación del contrato. | Incluir dentro de la Base de Datos de Contratos la eventualidad de la liquidación. | Base de datos modificada. | 1 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 0
62 | FILA_62 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 01 100 | Gestión documental en carpetas contractuales | Inobservancia normativa. | Dotar a la UGPP de expedientes contractuales digitales integrados y de fácil consulta para la organización | Ajustar, aprobar y divulgar las tablas de retención documental (TRD) ajustadas. | Tabla de retención documental. | 1 | 2013-08-15 | 2013-09-16 | 4.5714
63 | FILA_63 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 01 100 | Gestión documental en carpetas contractuales | Inobservancia normativa. | Dotar a la UGPP de expedientes contractuales digitales integrados y de fácil consulta para la organización | Realizar un plan de trabajo, con sus indicadores, responsables y fechas de cumplimiento. | Plan de trabajo. | 1 | 2013-09-16 | 2013-09-30 | 2
64 | FILA_64 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 01 100 | Gestión documental en carpetas contractuales | Inobservancia normativa. | Dotar a la UGPP de expedientes contractuales digitales integrados y de fácil consulta para la organización | Hacer seguimiento mensual al plan de trabajo | Informe de Seguimiento | 4 | 2013-09-30 | 2013-12-30 | 13
65 | FILA_65 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 001 | Formulario CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS | Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información. | Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable | Elaborar la propuesta de mejora al subproceso. | Propuesta | 1 | 2013-08-01 | 2013-09-17 | 6.7143
66 | FILA_66 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 001 | Formulario CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS | Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información. | Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable | Aprobar y publicar la propuesta. | Publicación | 1 | 2013-09-18 | 2013-09-30 | 1.7143
67 | FILA_67 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 001 | Formulario CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS | Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información. | Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable | Realizar conversatorios de divulgación del proceso ajustado con el área contable. | Listas de asistencia | 1 | 2013-10-01 | 2013-10-15 | 2
68 | FILA_68 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 001 | Formulario CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS | Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información. | Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable | Elaboración de los estados financieros y de las Notas de Carácter Específico, 10 días calendario anteriores a la fecha que señale la CGN para la entrega final de los estados financieros. | Estados financieros con visto bueno del Subdirector financiero | 1 | 2014-01-02 | 2014-01-31 | 4.1429
69 | FILA_69 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 001 | Formulario CGN 2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS | Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información. | Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable | Verificar previamente los valores de Saldos y Movimientos con las Notas de carácter específico y determinar que los valores coinciden entre formatos, antes de la transmisión de los reportes vía CHIP. | Planilla conciliación notas especificas Vs CHIP | 1 | 2014-01-02 | 2014-01-31 | 4.1429
70 | FILA_70 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | Notas de Carácter Especifico | Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información. | Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable | Elaborar la propuesta de mejora al subproceso. | Propuesta | 1 | 2013-08-01 | 2013-09-17 | 6.7143
71 | FILA_71 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | Notas de Carácter Especifico | Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información. | Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable | Aprobar y publicar la propuesta. | Publicación | 1 | 2013-09-18 | 2013-09-30 | 1.7143
72 | FILA_72 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | Notas de Carácter Especifico | Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información. | Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable | Realizar conversatorios de divulgación del proceso ajustado con el área contable. | Listas de asistencia | 1 | 2013-10-01 | 2013-10-15 | 2
73 | FILA_73 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | Notas de Carácter Especifico | Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información. | Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable | Elaboración de los estados financieros y de las Notas de Carácter Específico, dentro de los 10 días calendario anteriores a la fecha que señale la CGN para la entrega final de los estados financieros. | Estados financieros con visto bueno del Subdirector financiero | 1 | 2014-01-02 | 2014-01-31 | 4.1429
74 | FILA_74 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 002 | Notas de Carácter Especifico | Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información. | Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable | Verificar previamente los valores de Saldos y Movimientos con las Notas de carácter específico y determinar que los valores coinciden entre formatos, antes de la transmisión de los reportes vía CHIP. | Planilla conciliación notas especificas Vs CHIP} | 1 | 2014-01-02 | 2014-01-31 | 4.1429
75 | FILA_75 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 003 | Recursos Entregados en Administración | Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información remitida por las áreas de gestión internas y externas. | Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable | Elaborar la propuesta de mejora al subproceso. | Propuesta | 1 | 2013-08-01 | 2013-09-17 | 6.7143
76 | FILA_76 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 003 | Recursos Entregados en Administración | Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información remitida por las áreas de gestión internas y externas. | Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable | Aprobar y publicar la propuesta. | Publicación | 1 | 2013-09-18 | 2013-09-30 | 1.7143
77 | FILA_77 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 003 | Recursos Entregados en Administración | Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información remitida por las áreas de gestión internas y externas. | Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable | Realizar conversatorios de divulgación del proceso ajustado con el área contable. | Listas de asistencia | 1 | 2013-10-01 | 2013-10-15 | 2
78 | FILA_78 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 003 | Recursos Entregados en Administración | Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información remitida por las áreas de gestión internas y externas. | Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable | Elaboración de los estados financieros y de las Notas de Carácter Específico, dentro de los 10 días calendario anteriores a la fecha que señale la CGN para la entrega final de los estados financieros. | Estados financieros con visto bueno del Subdirector financiero | 1 | 2014-01-02 | 2014-01-31 | 4.1429
79 | FILA_79 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 003 | Recursos Entregados en Administración | Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información remitida por las áreas de gestión internas y externas. | Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable | Verificar previamente los valores de Saldos y Movimientos con las Notas de carácter específico y determinar que los valores coinciden entre formatos, antes de la transmisión de los reportes vía CHIP. | Planilla conciliación notas especificas Vs CHIP | 1 | 2014-01-02 | 2014-01-31 | 4.1429
80 | FILA_80 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 001 | Reporte Operaciones Recíprocas-Acreedores | Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información reportada por la Entidad, generando incertidumbre en los saldos. | Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable | Elaborar la propuesta de mejora al subproceso. | Propuesta | 1 | 2013-08-01 | 2013-09-17 | 6.7143
81 | FILA_81 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 001 | Reporte Operaciones Recíprocas-Acreedores | Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información reportada por la Entidad, generando incertidumbre en los saldos. | Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable | Aprobar y publicar la propuesta. | Publicación | 1 | 2013-09-18 | 2013-09-30 | 1.7143
82 | FILA_82 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 001 | Reporte Operaciones Recíprocas-Acreedores | Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información reportada por la Entidad, generando incertidumbre en los saldos. | Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable | Realizar conversatorios de divulgación del proceso ajustado con el área contable. | Listas de asistencia | 1 | 2013-10-01 | 2013-10-15 | 2
83 | FILA_83 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 001 | Reporte Operaciones Recíprocas-Acreedores | Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información reportada por la Entidad, generando incertidumbre en los saldos. | Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable | Generar trimestralmente desde el SIIF, el balance definitivo, el reporte de las operaciones reciprocas de acreedores y el auxiliar de terceros. | Estados financieros trimestrales con visto bueno del subdirector financiero | 3 | 2013-07-31 | 2014-01-31 | 26.2857
84 | FILA_84 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 001 | Reporte Operaciones Recíprocas-Acreedores | Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información reportada por la Entidad, generando incertidumbre en los saldos. | Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable | Comparar trimestralmente el auxiliar de terceros con el reporte de operaciones reciprocas para verificar que los valores sean consistentes con los reportados con base el balance definitivo trimestral, antes de la transmisión por CHIP | Conciliaciones Operaciones resicprocas | 3 | 2013-07-31 | 2014-01-31 | 26.2857
85 | FILA_85 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 003 | Aportes A Fondos Pensionales | Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información reportada por la Entidad, generando incertidumbre en los saldos. | Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable | Elaborar la propuesta de mejora al subproceso. | Propuesta | 1 | 2013-08-01 | 2013-09-17 | 6.7143
86 | FILA_86 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 003 | Aportes A Fondos Pensionales | Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información reportada por la Entidad, generando incertidumbre en los saldos. | Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable | Aprobar y publicar la propuesta. | Publicación | 1 | 2013-09-18 | 2013-09-30 | 1.7143
87 | FILA_87 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 003 | Aportes A Fondos Pensionales | Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información reportada por la Entidad, generando incertidumbre en los saldos. | Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable | Realizar conversatorios de divulgación del proceso ajustado con el área contable. | Listas de asistencia | 1 | 2013-10-01 | 2013-10-15 | 2
88 | FILA_88 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 003 | Aportes A Fondos Pensionales | Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información reportada por la Entidad, generando incertidumbre en los saldos. | Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable | Verificar la Planilla del SOI y los saldos por cada uno de los ítems de la seguridad social, 5 días calendario anteriores al pago. | Planillas de diferencias | 5 | 2013-08-25 | 2013-12-25 | 17.4286
89 | FILA_89 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 003 | Aportes A Fondos Pensionales | Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información reportada por la Entidad, generando incertidumbre en los saldos. | Realizar mejoras de control y aseguramiento del proceso de gestión Contable | Efectuar la conciliación y establecer las diferencias, 5 días calendario anteriores al pago. | Conciliaciones | 5 | 2013-08-25 | 2013-12-25 | 17.4286
90 | FILA_90 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 003 | Aportes a Seguridad Social en Salud | Debilidades de control interno en los procesos de conciliación de la información reportada por la Entidad, generando incertidumbre en los saldos | Verificar cifras | Verificar las cifras del Formato de Saldos y Movimientos y su concordancia con los valores reportados en el auxiliar de terceros, 5 días calendario anteriores al pago. | Conciliaciones | 5 | 2013-08-25 | 2013-12-25 | 17.4286
91 | FILA_91 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 001 | Pasivo Pensional | Comprobante contable de entrega de saldos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, inobservancia normativa y debilidades existentes en el flujo de información a nivel interno externo en el proceso de conciliación, verificación, consecución de soportes y cruce de información. | Propender por la formalización normativa de la facultad de la UGPP en materia de elaboración, actualización y revelación contable de los cálculos actuariales de las entidades liquidadas que entregaron la función de reconocimiento pensional y administración de nómina a la UGPP, con el fin de que se defina la competencia funcional. | Solicitar a las diferentes instancias del Gobierno Nacional, mesas de trabajo para la construcción del decreto que definirá las competencias en materia de calculo actuarial y su registro contable en los estados financieros. | Comunicaciones | 1 | 2013-06-01 | 2013-07-31 | 8.5714
92 | FILA_92 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 001 | Pasivo Pensional | Comprobante contable de entrega de saldos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, inobservancia normativa y debilidades existentes en el flujo de información a nivel interno externo en el proceso de conciliación, verificación, consecución de soportes y cruce de información. | Propender por la formalización normativa de la facultad de la UGPP en materia de elaboración, actualización y revelación contable de los cálculos actuariales de las entidades liquidadas que entregaron la función de reconocimiento pensional y administración de nómina a la UGPP, con el fin de que se defina la competencia funcional. | Realizar mesas de trabajo para la construcción del decreto que definirá las competencias en materia de calculo actuarial y su registro contable en los estados financieros. | Actas | 1 | 2013-07-01 | 2013-08-30 | 8.5714
93 | FILA_93 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 001 | Pasivo Pensional | Comprobante contable de entrega de saldos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, inobservancia normativa y debilidades existentes en el flujo de información a nivel interno externo en el proceso de conciliación, verificación, consecución de soportes y cruce de información. | Propender por la formalización normativa de la facultad de la UGPP en materia de elaboración, actualización y revelación contable de los cálculos actuariales de las entidades liquidadas que entregaron la función de reconocimiento pensional y administración de nómina a la UGPP, con el fin de que se defina la competencia funcional. | Hacer seguimiento de la expedición, aprobación, firma y publicación del decreto mencionado, ante las instancias competentes | Correos electronicos y Decreto expedido | 1 | 2013-09-01 | 2013-12-01 | 13
94 | FILA_94 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 001 | Pasivo Pensional | Comprobante contable de entrega de saldos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, inobservancia normativa y debilidades existentes en el flujo de información a nivel interno externo en el proceso de conciliación, verificación, consecución de soportes y cruce de información. | Levantamiento de la información necesaria para la elaboración de los cálculos actuariales de CAJANAL Y PUERTOS DE COLOMBIA | Diseñar e implementar el proyecto de levantamiento de información para la estimación de cálculos actuariales, indicando responsables, roles, indicadores y metas proyectadas para el cumplimiento. | Soporte documental del proyecto | 1 | 2013-07-15 | 2013-08-15 | 4.4286
95 | FILA_95 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 001 | Pasivo Pensional | Comprobante contable de entrega de saldos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, inobservancia normativa y debilidades existentes en el flujo de información a nivel interno externo en el proceso de conciliación, verificación, consecución de soportes y cruce de información. | Levantamiento de la información necesaria para la elaboración de los cálculos actuariales de CAJANAL Y PUERTOS DE COLOMBIA | Contratar el personal idóneo y necesario para adelantar el proyecto y contar con la infraestructura física, tecnológica y logística para dar cumplimiento al mismo. | Actividades ejecutadas / Actividades Planeadas | 1 | 2013-08-01 | 2013-09-15 | 6.4286
96 | FILA_96 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 001 | Pasivo Pensional | Comprobante contable de entrega de saldos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, inobservancia normativa y debilidades existentes en el flujo de información a nivel interno externo en el proceso de conciliación, verificación, consecución de soportes y cruce de información. | Levantamiento de la información necesaria para la elaboración de los cálculos actuariales de CAJANAL Y PUERTOS DE COLOMBIA | Continuar con el registro de la información que se levante de los pensionados de la nómina de CAJANAL, en el aplicativo de cálculos actuariales de la herramienta TITAN, contratado por CAJANAL | Informe semanal | 1 | 2013-07-15 | 2014-12-31 | 76.2857
97 | FILA_97 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 001 | Pasivo Pensional | Comprobante contable de entrega de saldos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, inobservancia normativa y debilidades existentes en el flujo de información a nivel interno externo en el proceso de conciliación, verificación, consecución de soportes y cruce de información. | Levantamiento de la información necesaria para la elaboración de los cálculos actuariales de CAJANAL Y PUERTOS DE COLOMBIA | Implementar un modulo en el sistema RECPEN de Cromasoft, en donde se registre la información necesaria para los cálculos actuariales, con el fin de que la información quede registrada en una sola herramienta tecnológica. | Actas | 1 | 2013-08-01 | 2013-09-30 | 8.5714
98 | FILA_98 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 001 | Pasivo Pensional | Comprobante contable de entrega de saldos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, inobservancia normativa y debilidades existentes en el flujo de información a nivel interno externo en el proceso de conciliación, verificación, consecución de soportes y cruce de información. | Levantamiento de la información necesaria para la elaboración de los cálculos actuariales de CAJANAL Y PUERTOS DE COLOMBIA | Hacer seguimiento quincenal a la productividad del personal contratado para el proyecto, con fin de cumplir con las metas pactadas. | Informe quincenal | 34 | 2013-07-30 | 2014-12-30 | 74
99 | FILA_99 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 001 | Pasivo Pensional | Comprobante contable de entrega de saldos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, inobservancia normativa y debilidades existentes en el flujo de información a nivel interno externo en el proceso de conciliación, verificación, consecución de soportes y cruce de información. | Contar con un manual de procedimiento contable para la revelación del pasivo pensional de las entidades liquidadas que entregaron la función de reconocimiento pensional y administración de nómina a la UGPP, atendiendo los lineamientos que para el efecto expida la CGN, UNA VEZ SE EXPIDA EL DECRETO QUE LE ASIGNA LA COMPETENCIA FUNCIONAL A LA UGPP | Solicitar al CGN, mesas de trabajo para la definición de la metodología procedimiento contable para la revelación del pasivo pensional de las entidades liquidadas que entregaron la función de reconocimiento pensional y administración de nómina a la UGPP | Comunicación | 1 | 2013-10-01 | 2013-10-15 | 2
100 | FILA_100 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 001 | Pasivo Pensional | Comprobante contable de entrega de saldos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, inobservancia normativa y debilidades existentes en el flujo de información a nivel interno externo en el proceso de conciliación, verificación, consecución de soportes y cruce de información. | Contar con un manual de procedimiento contable para la revelación del pasivo pensional de las entidades liquidadas que entregaron la función de reconocimiento pensional y administración de nómina a la UGPP, atendiendo los lineamientos que para el efecto expida la CGN, UNA VEZ SE EXPIDA EL DECRETO QUE LE ASIGNA LA COMPETENCIA FUNCIONAL A LA UGPP | Realizar las mesas de trabajo para la construcción de la metodología y la capacitación al personal de la UGPP sobre la misma. | Actas | 1 | 2013-11-01 | 2013-11-30 | 4.1429
101 | FILA_101 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 001 | Pasivo Pensional | Comprobante contable de entrega de saldos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, inobservancia normativa y debilidades existentes en el flujo de información a nivel interno externo en el proceso de conciliación, verificación, consecución de soportes y cruce de información. | Contar con un manual de procedimiento contable para la revelación del pasivo pensional de las entidades liquidadas que entregaron la función de reconocimiento pensional y administración de nómina a la UGPP, atendiendo los lineamientos que para el efecto expida la CGN, una vez se expida el Decreto que le asigna la competencia funcional a la UGPP | Hacer seguimiento de la expedición, aprobación, firma y publicación del procedimiento en mención. | Procedimiento publicado | 1 | 2013-11-15 | 2013-11-30 | 2.1429
102 | FILA_102 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 001 | Pasivo Pensional | Comprobante contable de entrega de saldos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, inobservancia normativa y debilidades existentes en el flujo de información a nivel interno externo en el proceso de conciliación, verificación, consecución de soportes y cruce de información. | Contar con un manual de procedimiento contable para la revelación del pasivo pensional de las entidades liquidadas que entregaron la función de reconocimiento pensional y administración de nómina a la UGPP, atendiendo los lineamientos que para el efecto expida la CGN, una vez se expida el Decreto que le asigna la competencia funcional a la UGPP | Levantar el procedimiento interno contable para la revelación del pasivo pensional, aprobarlo y divulgarlo al interior de la entidad | Procedimientos publicado | 1 | 2013-11-30 | 2013-12-15 | 2.1429
103 | FILA_103 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 001 | Pasivo Pensional | Comprobante contable de entrega de saldos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, inobservancia normativa y debilidades existentes en el flujo de información a nivel interno externo en el proceso de conciliación, verificación, consecución de soportes y cruce de información. | Contar con un manual de procedimiento contable para la revelación del pasivo pensional de las entidades liquidadas que entregaron la función de reconocimiento pensional y administración de nómina a la UGPP, atendiendo los lineamientos que para el efecto expida la CGN, UNA VEZ SE EXPIDA EL DECRETO QUE LE ASIGNA LA COMPETENCIA FUNCIONAL A LA UGPP | Hacer seguimiento mensual al registro de los pasivos pensionales y al cumplimiento del procedimiento en mención. | Informe | 1 | 2013-12-15 | 2014-12-31 | 54.4286
104 | FILA_104 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 001 | Pasivo Pensional | Comprobante contable de entrega de saldos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, inobservancia normativa y debilidades existentes en el flujo de información a nivel interno externo en el proceso de conciliación, verificación, consecución de soportes y cruce de información. | Elaboración de los cálculos actuariales de la nomina de pensionados de puertos de Colombia, siempre y cuando se expida el decreto que le asigna la competencia funcional a la UGPP | Elaborar un avance del calculo actuarial de la nómina de pensionados de Puertos de Colombia , con base en calculos actuariales parciales y un estimativo del remanente logrado mediante la aplicación de regla de tres, lo cual no requieren aprobación del MHCP | Informes tecnicos del actuario | 1 | 2013-12-15 | 2014-12-31 | 54.4286
105 | FILA_105 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 001 | Pasivo Pensional | Comprobante contable de entrega de saldos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, inobservancia normativa y debilidades existentes en el flujo de información a nivel interno externo en el proceso de conciliación, verificación, consecución de soportes y cruce de información. | Registro contable del pasivo pensional de la nomina de pensionados de puertos de Colombia, siempre y cuando se expida el decreto que le asigna la competencia funcional a la UGPP | Revelar financieramente un avance del calculo actuarial de la nómina de pensionados de Puertos de Colombia con base en cálculos actuariales parciales y un estimativo del remanente logrado mediante la aplicación de regla de tres. | Informe financiero | 1 | 2013-12-15 | 2014-12-31 | 54.4286
106 | FILA_106 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 01 001 | Pasivo Pensional | Comprobante contable de entrega de saldos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, inobservancia normativa y debilidades existentes en el flujo de información a nivel interno externo en el proceso de conciliación, verificación, consecución de soportes y cruce de información. | Actualizaciones financieras siempre y cuando se expida el decreto que le asigna la competencia funcional a la UGPP | Efectuar anualmente actualizaciones financieras a los calculos actuariales de la nomina de pensionados que liquide la UGPP. | Informes financieros | 1 | 2013-12-15 | 2014-12-31 | 54.4286
240
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Note on J108: Luis Fernando Granados Rincon: Verificar el numero de informes