## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11110
| Fecha | 2014-06-18
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La UGPP no efectuó a nivel de balance el registro de las cuotas partes por pagar, causadas en la vigencia 2013 | No dio cumplimiento al plan general de contabilidad pública y al manual de procedimientos contables, máxime que el mismo Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el artículo 8 del Decreto 3056 de 2013. | Reconocer y revelar en la información contable las Cuotas partes por pagar de pensiones potenciales, atendiendo lo que señale la Contaduria General de la Nación sobre el particular. | Solicitar y obtener el concepto y/o procedimiento específico a la Contaduría General de la Nación. | Solicitud Concepto CGN/Concepto CGN | 2 | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 21
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | La UGPP no efectuó a nivel de balance el registro de las cuotas partes por pagar, causadas en la vigencia 2013 | No dio cumplimiento al plan general de contabilidad pública y al manual de procedimientos contables, máxime que el mismo Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el artículo 8 del Decreto 3056 de 2013. | Reconocer y revelar en la información contable las Cuotas partes por pagar de pensiones potenciales, atendiendo lo que señale la Contaduria General de la Nación sobre el particular. | Establecer política contable del pasivo potencial de cuotas partes por pagar de pensiones. | Politicas contables ajustadas | 1 | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 21
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | La UGPP no efectuó a nivel de balance el registro de las cuotas partes por pagar, causadas en la vigencia 2013 | No dio cumplimiento al plan general de contabilidad pública y al manual de procedimientos contables, máxime que el mismo Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el artículo 8 del Decreto 3056 de 2013. | Reconocer y revelar en la información contable las Cuotas partes por pagar de pensiones potenciales, atendiendo lo que señale la Contaduria General de la Nación sobre el particular. | Efectuar el registro y revelación en la información contable de las cuotas partes por pagar de pensiones potenciales | Estados Financieros | 1 | 2014-12-01 | 2015-02-15 | 11
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | La UGPP no efectuó a nivel de balance el registro de las cuotas partes por pagar, causadas en la vigencia 2013 | No dio cumplimiento al plan general de contabilidad pública y al manual de procedimientos contables, máxime que el mismo Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el artículo 8 del Decreto 3056 de 2013. | Reconocer y revelar en la información contable las Cuotas partes por pagar de pensiones potenciales, atendiendo lo que señale la Contaduria General de la Nación sobre el particular. | Ajustar el subproceso de registro y conciliación de la informaicón contable y elaborar el Instructivo contable de cuotas partes pensionales | Subproceso ajustado e instructivo elaborado | 2 | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 21
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | La UGPP no aplicó el procedimiento contable definido por la Contaduría General de la Nación para el reconocimiento y revelación de los activos intangibles, como es el caso de las licencias cuya vida útil es indefinida o a perpetuidad. | Falta de claridad en la revelación de las notas explicativas. | Revelar en las notas a los Estados Financieros de una manera más detallada el metodo contable de amortización de los activos intangibles y las características de las licencias a perpetuidad | Ajustar las politicas contables incluyendo el metodo contable de amortización de los activos intangibles | Politicas contables ajustadas | 1 | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 21
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | La UGPP no aplicó el procedimiento contable definido por la Contaduría General de la Nación para el reconocimiento y revelación de los activos intangibles, como es el caso de las licencias cuya vida útil es indefinida o a perpetuidad. | Falta de claridad en la revelación de las notas explicativas. | Revelar en las notas a los Estados Financieros de una manera más detallada el metodo contable de amortización de los activos intangibles y las características de las licencias a perpetuidad | Revelar en notas a los estados financieros el metodo de amortización | Notas a los Estados Finaniceros | 1 | 2014-12-01 | 2015-02-15 | 11
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | La UGPP no aplicó el procedimiento contable definido por la Contaduría General de la Nación para el reconocimiento y revelación de los activos intangibles, como es el caso de las licencias cuya vida útil es indefinida o a perpetuidad. | Falta de claridad en la revelación de las notas explicativas. | Revelar en las notas a los Estados Financieros de una manera más detallada el metodo contable de amortización de los activos intangibles y las características de las licencias a perpetuidad | Ajustar el Subproceso de registro y conciliación de la información contable en lo relacionado con las licencias a perpetuidad | Subproceso ajustado | 1 | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 21
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | La metodología de valoración provisional de los fallos en contra no permite estimar técnicamente el pasivo contingente por concepto de los litigios y demandas instauradas en contra, así como el estado de los procesos y el valor registrado como gasto por sentencias y conciliaciones para el periodo 2013. | Falta de determinación en la metodología de valoración del riesgo jurídico. | Reconocimiento y revelación de los fallos en contra, atendiendo lo que señale la Contaduria General de la Nación sobre el particular. | Solicitar revisión del Concepto emitido por la Contaduría General de la Nación, radicado 20142300002871 del 24/02/2014 y obtención del mismo. | Solicitud Concepto CGN/Concepto CGN | 2 | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 21
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | La metodología de valoración provisional de los fallos en contra no permite estimar técnicamente el pasivo contingente por concepto de los litigios y demandas instauradas en contra, así como el estado de los procesos y el valor registrado como gasto por sentencias y conciliaciones para el periodo 2013. | Falta de determinación en la metodología de valoración del riesgo jurídico. | Reconocimiento y revelación de los fallos en contra, atendiendo lo que señale la Contaduria General de la Nación sobre el particular. | Elaborar por parte de la Dirección Jurídica una metodologia de valoración provisional del riesgo de fallos en contra | Metodologia de valoración provisional | 1 | 2014-08-01 | 2014-10-31 | 13
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | La metodología de valoración provisional de los fallos en contra no permite estimar técnicamente el pasivo contingente por concepto de los litigios y demandas instauradas en contra, así como el estado de los procesos y el valor registrado como gasto por sentencias y conciliaciones para el periodo 2013. | Falta de determinación en la metodología de valoración del riesgo jurídico. | Reconocimiento y revelación de los fallos en contra, atendiendo lo que señale la Contaduria General de la Nación sobre el particular. | Aplicar la metodologia de valoración a los procesos judiciales activos | Procesos judiciales activos valorados/procesos judiciales totales | 100 | 2014-11-01 | 2015-01-15 | 11
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | La metodología de valoración provisional de los fallos en contra no permite estimar técnicamente el pasivo contingente por concepto de los litigios y demandas instauradas en contra, así como el estado de los procesos y el valor registrado como gasto por sentencias y conciliaciones para el periodo 2013. | Falta de determinación en la metodología de valoración del riesgo jurídico. | Reconocimiento y revelación de los fallos en contra, atendiendo lo que señale la Contaduria General de la Nación sobre el particular. | Ajustar el Subproceso de registro y conciliación de la información contable en lo relacionado con los fallos en contra | Subproceso ajustado | 1 | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 21
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | La metodología de valoración provisional de los fallos en contra no permite estimar técnicamente el pasivo contingente por concepto de los litigios y demandas instauradas en contra, así como el estado de los procesos y el valor registrado como gasto por sentencias y conciliaciones para el periodo 2013. | Falta de determinación en la metodología de valoración del riesgo jurídico. | Reconocimiento y revelación de los fallos en contra, atendiendo lo que señale la Contaduria General de la Nación sobre el particular. | Establecer política contable de los fallos en contra | Politicas contables ajustadas | 1 | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 21
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | La metodología de valoración provisional de los fallos en contra no permite estimar técnicamente el pasivo contingente por concepto de los litigios y demandas instauradas en contra, así como el estado de los procesos y el valor registrado como gasto por sentencias y conciliaciones para el periodo 2013. | Falta de determinación en la metodología de valoración del riesgo jurídico. | Reconocimiento y revelación de los fallos en contra, atendiendo lo que señale la Contaduria General de la Nación sobre el particular. | Reconocer y revelar en la información contable los litigios y demandas. | Estados Financieros | 1 | 2014-12-01 | 2015-02-15 | 11
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | En el Balance General pese a que se han conocido fallos desfavorables que afectan el saldo de la Cuenta Provisión para Contingencias se encuentra en cero (0). | No se está revelando los procesos en contra de la entidad, de acuerdo al estado en que éstos se encuentran | Reconocimiento y revelación de los pasivos estimados por concepto de fallos que afectan en patrimonio de la UGPP | Ajustar el subproceso de registro y conciliación de la informaicón contable y el Instructivo contable de fallos judiciales que afectan el patrimonio de la UGPP | Subproceso e instructivo ajustado | 2 | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 21
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | En el Balance General pese a que se han conocido fallos desfavorables que afectan el saldo de la Cuenta Provisión para Contingencias se encuentra en cero (0). | No se está revelando los procesos en contra de la entidad, de acuerdo al estado en que éstos se encuentran | Reconocimiento y revelación de los pasivos estimados por concepto de fallos que afectan en patrimonio de la UGPP | Ajustar política contable de los fallos en contra que afectan el patrimonio de la UGPP | Politicas contables ajustadas | 1 | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 21
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | En el Balance General pese a que se han conocido fallos desfavorables que afectan el saldo de la Cuenta Provisión para Contingencias se encuentra en cero (0). | No se está revelando los procesos en contra de la entidad, de acuerdo al estado en que éstos se encuentran | Reconocimiento y revelación de los pasivos estimados por concepto de fallos que afectan en patrimonio de la UGPP | Reconocer y revelar en la información contable los Pasivos Estimados por concepto de Provisión para Contingencias aplicando el principio de causación | Estados Financieros | 2 | 2014-12-01 | 2015-02-15 | 11
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | Subestimación los “Pasivos Estimados” en $4.7 billones, al no revelar en los Estados Financieros vigencia 2013, el pasivo pensional exigible para un período de un (1) año. Incumpliendo lo establecido en el Decreto 3056 de 2013, Artículos 2 y 5 | Indebida aplicación de los procedimientos determinados en los principios contables de reconocimiento, revelación | Reconocer y revelar en la información contable el pasivo pensional, atendiendo lo que señale la Contaduría General de la Nación. | Solicitar revisión del Concepto emitido por la Contaduría General de la Nación No. CGN20142000001591 del 12/02/2014 y obtención del mismo. | Solicitud Concepto CGN/Concepto CGN | 2 | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 21
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | Subestimación los “Pasivos Estimados” en $4.7 billones, al no revelar en los Estados Financieros vigencia 2013, el pasivo pensional exigible para un período de un (1) año. Incumpliendo lo establecido en el Decreto 3056 de 2013, Artículos 2 y 5 | Indebida aplicación de los procedimientos determinados en los principios contables de reconocimiento, revelación | Reconocer y revelar en la información contable el pasivo pensional, atendiendo lo que señale la Contaduría General de la Nación. | Ajustar la política contable del pasivo pensional | Politicas contables ajustadas | 1 | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 21
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | Subestimación los “Pasivos Estimados” en $4.7 billones, al no revelar en los Estados Financieros vigencia 2013, el pasivo pensional exigible para un período de un (1) año. Incumpliendo lo establecido en el Decreto 3056 de 2013, Artículos 2 y 5 | Indebida aplicación de los procedimientos determinados en los principios contables de reconocimiento, revelación | Reconocer y revelar en la información contable el pasivo pensional, atendiendo lo que señale la Contaduría General de la Nación. | Efectuar el reconocimiento y revelación en la información contable del pasivo pensional. | Estados Financieros | 1 | 2014-12-01 | 2015-02-15 | 11
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Subestimación los “Pasivos Estimados” en $4.7 billones, al no revelar en los Estados Financieros vigencia 2013, el pasivo pensional exigible para un período de un (1) año. Incumpliendo lo establecido en el Decreto 3056 de 2013, Artículos 2 y 5 | Indebida aplicación de los procedimientos determinados en los principios contables de reconocimiento, revelación | Reconocer y revelar en la información contable el pasivo pensional, atendiendo lo que señale la Contaduría General de la Nación. | Ajustar el subproceso de registro y conciliación de la informaicón contable y elaborar el Instructivo contable del pasivo pensional | Subproceso ajustado e instructivo elaborado | 2 | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 21
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | La amortización del anticipo del contrato 030082012 se efectuó por valores mensuales inferiores a los pactados, al igual que el del contrato 033992011,donde se observa que se dejó de amortizar durante los primeros 5 meses (ene-may/12) de vigencia del mismo y que la aprobación del plan de amortización procedió posterior a la facturación del contratista y a la inversión del anticipo | Falta de control y seguimiento de la UGPP sobre los contratos e inadecuada planeación de la administración | Establecer y adoptar las directrices y controles para el otorgamiento y amortización de los Anticipos y Pagos Anticipados a los Contratos | Establecer directirces para otorgar Anticipos y Pagos Anticipados en los contratos. | Directirces establecidas y socializadas | 1 | 2014-08-30 | 2014-09-30 | 4
22 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | La amortización del anticipo del contrato 030082012 se efectuó por valores mensuales inferiores a los pactados, al igual que el del contrato 033992011,donde se observa que se dejó de amortizar durante los primeros 5 meses (ene-may/12) de vigencia del mismo y que la aprobación del plan de amortización procedió posterior a la facturación del contratista y a la inversión del anticipo | Falta de control y seguimiento de la UGPP sobre los contratos e inadecuada planeación de la administración | Establecer y adoptar las directrices y controles para el otorgamiento y amortización de los Anticipos y Pagos Anticipados a los Contratos | Establecer una politica para la amortización de anticipos. | Politica para la amortización de anticipos. | 1 | 2014-08-30 | 2014-09-30 | 4
23 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | La amortización del anticipo del contrato 030082012 se efectuó por valores mensuales inferiores a los pactados, al igual que el del contrato 033992011,donde se observa que se dejó de amortizar durante los primeros 5 meses (ene-may/12) de vigencia del mismo y que la aprobación del plan de amortización procedió posterior a la facturación del contratista y a la inversión del anticipo | Falta de control y seguimiento de la UGPP sobre los contratos e inadecuada planeación de la administración | Establecer y adoptar las directrices y controles para el otorgamiento y amortización de los Anticipos y Pagos Anticipados a los Contratos | Aplicar la politica por parte de los supervisores finaniceros con el control y seguimiento requerido. | Pago de contratos con aplicación de politica de amortizacion/Total contratos con anticipo. | 100 | 2014-10-01 | 2014-12-31 | 13
24 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | La amortización del anticipo del contrato 030082012 se efectuó por valores mensuales inferiores a los pactados, al igual que el del contrato 033992011,donde se observa que se dejó de amortizar durante los primeros 5 meses (ene-may/12) de vigencia del mismo y que la aprobación del plan de amortización procedió posterior a la facturación del contratista y a la inversión del anticipo | Falta de control y seguimiento de la UGPP sobre los contratos e inadecuada planeación de la administración | Establecer y adoptar las directrices y controles para el otorgamiento y amortización de los Anticipos y Pagos Anticipados a los Contratos | Ajustar el subproceso de supervisión en lo referente a la amortización de los anticipos | Proceso ajustado de supervisión | 1 | 2014-09-01 | 2014-12-31 | 17
25 | FILA_25 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | El saldo que está registrado en los estados contables en cuentas de orden, por concepto de procesos litigiosos por demandas en contra, genera incertidumbre | El mecanismo utilizado para dar un valor a las demandas no fue idóneo, sólo se basó en la jurisdicción e instancia en que fue impetrada o cursan las mismas, sin revisar uno a uno los procesos. | Elaborar y adoptar una metodología de valoración provisional del riesgo de los procesos judiciales Reconocer y revelar en la información contable los Litigios y demandas, atendiendo lo que señale la Contaduría General de la Nación. | Elaborar por parte de la Dirección Jurídica una metodologia de valoración provisional del riesgo de fallos en contra | Metodologia de valoración provisional | 1 | 2014-08-01 | 2014-10-31 | 13
26 | FILA_26 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | El saldo que está registrado en los estados contables en cuentas de orden, por concepto de procesos litigiosos por demandas en contra, genera incertidumbre | El mecanismo utilizado para dar un valor a las demandas no fue idóneo, sólo se basó en la jurisdicción e instancia en que fue impetrada o cursan las mismas, sin revisar uno a uno los procesos. | Elaborar y adoptar una metodología de valoración provisional del riesgo de los procesos judiciales Reconocer y revelar en la información contable los Litigios y demandas, atendiendo lo que señale la Contaduría General de la Nación. | Aplicar la metodologia de valoración a los procesos judiciales activos | Procesos judiciales activos valorados/procesos judiciales totales | 100 | 2014-11-01 | 2015-01-15 | 11
27 | FILA_27 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 27 | El saldo que está registrado en los estados contables en cuentas de orden, por concepto de procesos litigiosos por demandas en contra, genera incertidumbre | El mecanismo utilizado para dar un valor a las demandas no fue idóneo, sólo se basó en la jurisdicción e instancia en que fue impetrada o cursan las mismas, sin revisar uno a uno los procesos. | Elaborar y adoptar una metodología de valoración provisional del riesgo de los procesos judiciales Reconocer y revelar en la información contable los Litigios y demandas, atendiendo lo que señale la Contaduría General de la Nación. | Ajustar el Subproceso de registro y conciliación de la información contable en lo relacionado con los procesos judiciales en contra | Subproceso ajustado | 1 | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 21
28 | FILA_28 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 28 | El saldo que está registrado en los estados contables en cuentas de orden, por concepto de procesos litigiosos por demandas en contra, genera incertidumbre | El mecanismo utilizado para dar un valor a las demandas no fue idóneo, sólo se basó en la jurisdicción e instancia en que fue impetrada o cursan las mismas, sin revisar uno a uno los procesos. | Elaborar y adoptar una metodología de valoración provisional del riesgo de los procesos judiciales Reconocer y revelar en la información contable los Litigios y demandas, atendiendo lo que señale la Contaduría General de la Nación. | Ajustar política contable de los procesos judiciales en contra | Politicas contables ajustadas | 1 | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 21
29 | FILA_29 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 29 | El saldo que está registrado en los estados contables en cuentas de orden, por concepto de procesos litigiosos por demandas en contra, genera incertidumbre | El mecanismo utilizado para dar un valor a las demandas no fue idóneo, sólo se basó en la jurisdicción e instancia en que fue impetrada o cursan las mismas, sin revisar uno a uno los procesos. | Elaborar y adoptar una metodología de valoración provisional del riesgo de los procesos judiciales Reconocer y revelar en la información contable los Litigios y demandas, atendiendo lo que señale la Contaduría General de la Nación. | Reconocer y revelar en la información contable los procesos judiciales en contra. | Estados Financieros | 1 | 2014-12-01 | 2015-02-15 | 11
30 | FILA_30 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 30 | El valor $1,44 billones reflejado en las cuentas de orden deudoras de control por derechos contingentes, que relaciona la UGPP por concepto de los procesos penales activos, está sobreestimado en $686.737.5 millones. | El método de valoración utilizado por la UGPP para la valoración de las pretensiones no obedeció a un criterio técnico. | Elaborar y adoptar una metodología de valoración provisional del riesgo de los procesos penales. Reconocer y revelar en la información contable los procesos penales por el valor real, atendiendo lo que señale la Contaduría General de la Nación. | Generar el instructivo y/o procedimiento, lograr su aprobacion. | Instructivo y/o procedimiento aprobado y publicado en el SIG de la entidad. | 1 | 2014-08-01 | 2014-10-31 | 13
31 | FILA_31 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 31 | El valor $1,44 billones reflejado en las cuentas de orden deudoras de control por derechos contingentes, que relaciona la UGPP por concepto de los procesos penales activos, está sobreestimado en $686.737.5 millones. | El método de valoración utilizado por la UGPP para la valoración de las pretensiones no obedeció a un criterio técnico. | Elaborar y adoptar una metodología de valoración provisional del riesgo de los procesos penales. Reconocer y revelar en la información contable los procesos penales por el valor real, atendiendo lo que señale la Contaduría General de la Nación. | Llevar a cabo la socialización del instructivo y/o procedimiento a todos los apoderados penalesde la entidad. | Listas de asistencia a las actividades de socialización llevadas a cabo con los apoderados penales y/o comunicación a los apoderados penales (cooreos o memorandos). | 3 | 2014-11-01 | 2014-11-30 | 4
32 | FILA_32 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 32 | El valor $1,44 billones reflejado en las cuentas de orden deudoras de control por derechos contingentes, que relaciona la UGPP por concepto de los procesos penales activos, está sobreestimado en $686.737.5 millones. | El método de valoración utilizado por la UGPP para la valoración de las pretensiones no obedeció a un criterio técnico. | Elaborar y adoptar una metodología de valoración provisional del riesgo de los procesos penales. Reconocer y revelar en la información contable los procesos penales por el valor real, atendiendo lo que señale la Contaduría General de la Nación. | Aplicar del instructivo y/o procedimiento para la estimacion de los perjuicios de cada uno de los procesos penales activos que inicien a partir del mes diciembre de 2014. | Reportes de Sysman | 6 | 2014-12-01 | 2015-06-30 | 30
33 | FILA_33 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 33 | El valor $1,44 billones reflejado en las cuentas de orden deudoras de control por derechos contingentes, que relaciona la UGPP por concepto de los procesos penales activos, está sobreestimado en $686.737.5 millones. | El método de valoración utilizado por la UGPP para la valoración de las pretensiones no obedeció a un criterio técnico. | Elaborar y adoptar una metodología de valoración provisional del riesgo de los procesos penales. Reconocer y revelar en la información contable los procesos penales por el valor real, atendiendo lo que señale la Contaduría General de la Nación. | Establecer el plan de trabajo para implementar el instructivo y/o procedimiento para la estimacion de los perjuicios de cada uno de los procesos penales activos iniciados con anterioridad al mes diciembre de 2014. | Plan de trabajo aprobado | 1 | 2014-08-01 | 2014-10-30 | 13
34 | FILA_34 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 34 | El valor $1,44 billones reflejado en las cuentas de orden deudoras de control por derechos contingentes, que relaciona la UGPP por concepto de los procesos penales activos, está sobreestimado en $686.737.5 millones. | El método de valoración utilizado por la UGPP para la valoración de las pretensiones no obedeció a un criterio técnico. | Elaborar y adoptar una metodología de valoración provisional del riesgo de los procesos penales. Reconocer y revelar en la información contable los procesos penales por el valor real, atendiendo lo que señale la Contaduría General de la Nación. | Informes de seguimiento al plan de trabajo de implementación el instructivo y/o procedimiento para la estimacion de los perjuicios de cada uno de los procesos penales activos iniciados con anterioridad al mes diciembre de 2014. | Informes de seguimiento. | 5 | 2014-11-30 | 2015-06-01 | 26
35 | FILA_35 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 35 | Se evidenciaron falencias en la gestión de los abogados contratados para ejercer la defensa judicial y extrajudicial de los procesos que cursan en contra de la UGPP. | No se contestaron las correspondientes demandas en algunos casos evidenciados. | Definir mecanismos de control para las actuaciones próximas a vencerse dentro de los procesos judiciales que cursan en contra de la UGPP. | Diseñar y aprobar un control para informar al apoderado con anterioridad el vencimiento de las diferentes etapas procesales. | Subproceso de defensa judicial ajustado | 1 | 2014-08-01 | 2014-09-30 | 8
36 | FILA_36 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 36 | Se evidenciaron falencias en la gestión de los abogados contratados para ejercer la defensa judicial y extrajudicial de los procesos que cursan en contra de la UGPP. | No se contestaron las correspondientes demandas en algunos casos evidenciados. | Definir mecanismos de control para las actuaciones próximas a vencerse dentro de los procesos judiciales que cursan en contra de la UGPP. | Socialización del control aprobado para informar al apoderado con anterioridad el vencimiento de las diferentes etapas procesales. | Listas de asistencia a las actividades de socialización llevadas a cabo con los apoderados y supervisores y/o comunicación a los apoderados y supervisores (correos o memorandos). | 1 | 2014-10-01 | 2014-10-31 | 4
37 | FILA_37 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 37 | Se evidenciaron falencias en la gestión de los abogados contratados para ejercer la defensa judicial y extrajudicial de los procesos que cursan en contra de la UGPP. | No se contestaron las correspondientes demandas en algunos casos evidenciados. | Definir mecanismos de control para las actuaciones próximas a vencerse dentro de los procesos judiciales que cursan en contra de la UGPP. | Aplicar el control aprobado para informar al apoderado con anterioridad el vencimiento de las diferentes etapas procesales. | Reportes de actuaciones oportunas dentro de los procesos judiciales que cursan en contra de la UGPP | 6 | 2014-11-01 | 2015-06-01 | 30
38 | FILA_38 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 38 | Se evidenciaron falencias en la gestión de los abogados contratados para ejercer la defensa judicial y extrajudicial de los procesos que cursan en contra de la UGPP. | No se contestaron las correspondientes demandas en algunos casos evidenciados. | Definir mecanismos de control para las actuaciones próximas a vencerse dentro de los procesos judiciales que cursan en contra de la UGPP. | Informes de seguimiento a la aplicación del control aprobado. | Informes Mensuales | 5 | 2014-12-01 | 2015-06-01 | 26
39 | FILA_39 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 39 | La UGPP para el 2013 constituyó reservas presupuestales por $9.794.2 millones, las cuales superaron ampliamente el 2% de los gastos de funcionamiento que fueron apropiados para la vigencia 2012 | Deficiencias administrativas en la ejecución del presupuesto y en la planificación de los gastos. | Controlar de manera oportuna y eficiente la ejecución del presupuesto. Establecer en la circular de cierre los techos autorizados por Ley según el Presupuesto de la UGPP. | Mensualmente enviar informes de Ejecución presupuestal a las áreas ejecutoras del mismo y realizar el seguimiento y acciones preventivas y/o correctivas del caso. | Informes Mensuales | 5 | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 21
40 | FILA_40 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 40 | La UGPP para el 2013 constituyó reservas presupuestales por $9.794.2 millones, las cuales superaron ampliamente el 2% de los gastos de funcionamiento que fueron apropiados para la vigencia 2012 | Deficiencias administrativas en la ejecución del presupuesto y en la planificación de los gastos. | Controlar de manera oportuna y eficiente la ejecución del presupuesto. Establecer en la circular de cierre los techos autorizados por Ley según el Presupuesto de la UGPP. | Incluir en la circular de cierre presupuestal los topes permitidos para constitución de las reservas presupuestales en funcionamiento e inversión. | Circular | 1 | 2014-11-01 | 2014-11-30 | 4
41 | FILA_41 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 41 | La UGPP para el 2013 constituyó reservas presupuestales por $9.794.2 millones, las cuales superaron ampliamente el 2% de los gastos de funcionamiento que fueron apropiados para la vigencia 2012 | Deficiencias administrativas en la ejecución del presupuesto y en la planificación de los gastos. | Controlar de manera oportuna y eficiente la ejecución del presupuesto. Establecer en la circular de cierre los techos autorizados por Ley según el Presupuesto de la UGPP. | Aplicar la circular de cierre en la constitución del reservas presupuestales de funcionamiento e inversión | Reservas Presupuestales de Funcionamiento e Inversión | 1 | 2015-01-01 | 2015-01-20 | 3
42 | FILA_42 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 42 | La UGPP ha hecho uso inadecuado del artículo 8° del Decreto 4836 de 2011 que determinó las autorizaciones de vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos. | Deficiencias en planeación, que se ven reflejadas e la realización de prórrogas sucesivas mediante la figura de sustitución de apropiación presupuestal (liberación de recursos) por la constitución de una nueva vigencia futura (por el mismo valor). | Establecer y Adoptar las políticas y controles para la solicitud ante MHCP de las Vigencias Futuras | Elstablecer las políticas y controloes para la solicitud de Vigencias Futuras | Politicas de Vigencias Futuras | 1 | 2014-08-01 | 2014-08-30 | 4
43 | FILA_43 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 43 | La UGPP ha hecho uso inadecuado del artículo 8° del Decreto 4836 de 2011 que determinó las autorizaciones de vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos. | Deficiencias en planeación, que se ven reflejadas e la realización de prórrogas sucesivas mediante la figura de sustitución de apropiación presupuestal (liberación de recursos) por la constitución de una nueva vigencia futura (por el mismo valor). | Establecer y Adoptar las políticas y controles para la solicitud ante MHCP de las Vigencias Futuras | Aplicar las políticas establecidas para la solicitud de Vigencias Futruas | solicitud de vigencia futuras de acuerdo a la politica/solicitud de vigencias futuras totales | 100 | 2014-09-01 | 2014-12-31 | 17
44 | FILA_44 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 44 | La UGPP ha hecho uso inadecuado del artículo 8° del Decreto 4836 de 2011 que determinó las autorizaciones de vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos. | Deficiencias en planeación, que se ven reflejadas e la realización de prórrogas sucesivas mediante la figura de sustitución de apropiación presupuestal (liberación de recursos) por la constitución de una nueva vigencia futura (por el mismo valor). | Establecer y Adoptar las políticas y controles para la solicitud ante MHCP de las Vigencias Futuras | Ajustar el subproceso de ejecución presupuestal | Subproceso Ajustado | 1 | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 21
240
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Note on H48: Luis Fernando Granados Rincon: incluir una obligación a los apoderados judiciales?