## Rendición_de_Cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 Componente: Participación y Rendición de Cuentas Versión 3 (abril de 2023)
Fuentes de Diagnóstico |  |  | Diagnóstico | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Categoría/Proyecto/Fase | Cronograma | [6 empty] | Recursos |  |  | Política de Gestión y Desempeño
Fuentes | Información utilizada | Oportunidad de Mejora |  |  |  | Nombre de la tarea | Meta o producto | Responsable de aprobar tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Proceso | Área Organizativa o Dependencia Responsable | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Tecnológicos
Modelo Integrado de Planeación y Gestión FURAG Herramienta de autodiagnóstico DAFP Evaluación actividades de diálogo y participación | Resultados FURAG anteriores. Análisis de autodiagnóstico. Consulta a ciudadanos 2022. Experiencia de la Entidad en vigencias anteriores. | - Mejorar las actividades de promoción del control social y veedurías ciudadanas. - Contar en la entidad con un procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua. - Garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad apropiando la norma que mejora la accesibilidad de sus archivos electrónicos (ISO 14289-1). - Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web o sede electrónica información actualizada sobre la información sobre los grupos étnicos en el territorio. - Asociar las metas formuladas en la planeación institucional de la vigencia con los derechos que se están garantizando a través de la gestión institucional. - Clasificar los grupos de valor que convocará a los espacios de diálogo para la rendición de cuentas a partir de los temas específicos de interés. | Resultado FURAG 2021 en la política de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas: 92,2 puntos. Índice de rendición de cuentas en la gestión pública 2021: 90 puntos. | Rendición de Cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Consultar a los ciudadanos temas y contenidos para la rendición de cuentas. | Resultados de consulta consolidados. | Dirección de Estrategia y Evaluación | Grupo de Comunicaciones Dirección de Estrategia y Evaluación | 2023-01-02 | 2024-02-15 | Seguimiento y evaluación de la gestión | Grupo de Comunicaciones Dirección de Estrategia y Evaluación | Funcionamiento | Correos electrónicos - Formularios de Google | Participación ciudadana en la gestión pública Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
[6 empty] | Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Plan divulgado. | Dirección de Estrategia y Evaluación | Grupo de Comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-06-30 |  | Grupo de Comunicaciones |  | Redes sociales.
[6 empty] | Publicar informe de gestión y de rendición de cuentas 2022 en la página web de La Unidad. | Informe publicado. | Dirección de Estrategia y Evaluación | Dirección de Estrategia y Evaluación | 2023-01-31 | 2023-01-31 |  | Dirección de Estrategia y Evaluación |  | Página web de la entidad.
[6 empty] | Publicar informe de gestión y de rendición de cuentas 2023 en la página web de La Unidad. | Informe publicado. | Dirección de Estrategia y Evaluación | Dirección de Estrategia y Evaluación | 2024-01-31 | 2024-01-31 |  | Dirección de Estrategia y Evaluación |  | Página web de la entidad.
[6 empty] | Publicar en la página web información sobre: Avance en el cumplimiento de Objetivos Estratégicos, Programas Estratégicos de Apoyo al Empleo, Seguimiento Aportes al Sistema de la Protección Social, Información Presupuestal. | Información publicada. | Dirección de Estrategia y Evaluación | Dirección de Estrategia y Evaluación Grupo de Comunicaciones Subdirección Financiera | 2023-02-01 | 2023-12-31 |  | Dirección de Estrategia y Evaluación |  | Página web de la entidad.
[5 empty] | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar diálogos permanentes (capacitaciones en temas de parafiscales, lives de temas específicos, entre otros) con los grupos de valor en temas específicos, utilizando medios tecnológicos disponibles. | Espacios de diálogo realizados. | Dirección de Estrategia y Evaluación | Dirección de Parafiscales Grupo de Comunicaciones Dirección de Servicios Integrados de Atención | 2023-02-01 | 2023-12-31 |  | Dirección de Parafiscales Grupo de Comunicaciones Dirección de Servicios Integrados de Atención |  | Recursos tecnológicos disponibles para los funcionarios.
[6 empty] | Realizar un conversatorio, en el marco de la Estrategia de Laboratorio para la Formalidad de la Entidad. | Conversatorio. | Dirección de Estrategia y Evaluación | Dirección General Dirección de Parafiscales Dirección de Estrategia y Evaluación Grupo de Comunicaciones | 2023-07-01 | 2023-12-31 |  | Dirección General Dirección de Parafiscales Dirección de Estrategia y Evaluación Grupo de Comunicaciones |  | Página web de la entidad. Redes sociales.
[6 empty] | Consulta a los ciudadanos sobre propuesta de planes y proyectos normativos. | Consultas realizadas. | Dirección de Estrategia y Evaluación | Dirección Jurídica | 2023-01-02 | 2023-12-31 |  | Dirección Jurídica |  | Página web de la entidad.
[6 empty] | Convocatoria de audiencia pública 2022 - 2023. | Convocatoria realizada. | Dirección de Estrategia y Evaluación | Grupo de Comunicaciones | 2023-09-04 | 2023-09-14 |  | Grupo de Comunicaciones |  | Redes sociales.
[6 empty] | Divulgar la rendición de cuentas a funcionarios de la Entidad 2022 - 2023. | Divulgación realizada. | Dirección de Estrategia y Evaluación | Grupo de Comunicaciones | 2023-09-04 | 2023-09-14 |  | Grupo de Comunicaciones |  | Recursos tecnológicos disponibles para los funcionarios.
[6 empty] | Realizar Audiencia Pública de rendición de cuentas de la Entidad 2022 - 2023, apoyados en medios virtuales y tecnológicos. | Audiencia pública. | Dirección de Estrategia y Evaluación | Directores de áreas Grupo de Comunicaciones | 2023-09-14 | 2023-09-14 |  | Direcciones participantes Grupo de Comunicaciones |  | Canal de streaming disponible.
[5 empty] | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evaluar el proceso de rendición de cuentas 2022 - 2023. | Instrumento de evaluación aplicado. | Dirección de Estrategia y Evaluación | Responsables de actividades | 2023-09-14 | 2023-10-06 |  | Responsables de actividades |  | No aplica.
[6 empty] | Elaborar documento resumen y conclusiones 2022 - 2023. | Documento elaborado. | Dirección de Estrategia y Evaluación | Dirección de Estrategia y Evaluación | 2023-10-09 | 2023-10-13 |  | Dirección de Estrategia y Evaluación |  | No aplica.
[6 empty] | Divulgar información resultado de la rendición de cuentas 2022 - 2023. | Publicación de resultado. | Dirección de Estrategia y Evaluación | Grupo de Comunicaciones | 2023-10-17 | 2023-10-20 |  | Grupo de Comunicaciones |  | Redes sociales.
[6 empty] | Elaborar y publicar un plan de mejoramiento, si es necesario, según la evaluación de la rendición de cuentas 2022 - 2023. | Plan de mejoramiento publicado. | Dirección de Estrategia y Evaluación | Dirección de Estrategia y Evaluación | 2023-10-17 | 2023-10-20 |  | Dirección de Estrategia y Evaluación |  | No aplica.