## 400 F14.1 PLANES DE MEJORA...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11110
| Fecha | 2024-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | 1. Provisión Procesos Judiciales | • Falta de separación de las acciones jurídicas de las acciones financieras amparadas en el principio contable de esencia sobre forma. • Deficiencia en el control para la atención oportuna de los fallos proferidos por la autoridad judicial. • Deficiencia en la gestión de liquidación de los fallos. • Deficiencia en la gestión para la consecución de los requisitos de pago. | Gestionar la implementación del requerimiento de interoperabilidad TEMIS - BPM FALLOS - CROMASOFT. | Gestionar la implementación del requerimiento de interoperabilidad de los aplicativos TEMIS - BPM FALLOS - CROMASOFT, de tal manera que puedan identificar pagos asociados al proceso judicial de forma oportuna. | Soporte de salida a producción | 1 | 2023-08-01 | 2024-12-31 | 72 | 0 | Actividad a Ejecutar II Semestre 2024
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | 2. Ausencia de automatización y digitalizaicon en el diligenciamiento de los reportes de los hechos economicos contables por parte de las areas misionales | Los reportes de los hechos económicos reposan en hojas de excel que por ser archivos de gran tamaño se demoran demasiado para gestionarlos y pueden generar a futuro perdida o alteración de la información | Incorporar una herramienta de tipo tecnologico, que permita automatizar el proceso de la recepcion de lo hechos economicos que generan las areas misionales que deben ser incorporados contablemente | Implementación e instalación y configuración del software seleccionado logrando la integración con las distintas areas misionales. | Reportes de los hechos económicos integrados a la herramienta tecnologica | 1 | 2023-12-01 | 2024-12-31 | 56 | 0 | Actividad a Ejecutar II Semestre 2024
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | 3. No se considera el SECOP II como repositorio de información y fuente primaria. La Entidad tiene la obligación de conformar expedientes híbridos, debiendo disponer de los mecanismos y herramientas que faciliten la conservación y/o preservación de los documentos y su acceso en los tiempos establecidos. | No se suministró oportunamente los expedientes contractuales debidamente conformados al equipo auditor. | Conformación del repositorio oficial de los expedientes contractuales de 2023. | Conformar los expedientes contractuales de 2023 de acuerdo con las TRD en el repositorio oficial constituido para el efecto, de acuerdo con la Guia de Manejo de los expedientes contractuales y con las condiciones y caracteristicas de seguridad controladas por la matriz de roles y permisos vigente. | Relación de Expedientes Contractuales | 1 | 2023-09-01 | 2024-02-28 | 24 | 100 | Por parte de la Subd Adm, fue creado el Repositorio Oficial de Expedientes Contractuales, aplicando las Tablas de Retención Documental vigentes y publicadas en el SIG y la Guía de manejo de los expedientes contractuales, la cual se denominada "GESTIÓN CONTRACTUAL"; así mismo este repositorio cuenta características de seguridad controladas por la matriz de roles y permisos vigentes.
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | 6. La gestión de los expedientes contractuales no se encuentran adecuadamente conformados, no hay consolidación e integración de un solo expediente, almacenamiento y custodia, | No se suministró oportunamente los expedientes contractuales debidamente conformados al equipo auditor. | Conformación del repositorio oficial de los expedientes contractuales de 2023. | Conformar los expedientes contractuales de 2023 de acuerdo con las TRD en el repositorio oficial constituido para el efecto, de acuerdo con la Guia de Manejo de los expedientes contractuales y con las condiciones y caracteristicas de seguridad controladas por la matriz de roles y permisos vigente. | Relación de Expedientes Contractuales | 1 | 2023-09-01 | 2024-02-28 | 24 | 100 | Por parte de la Subd Adm, fue creado el Repositorio Oficial de Expedientes Contractuales, aplicando las Tablas de Retención Documental vigentes y publicadas en el SIG y la Guía de manejo de los expedientes contractuales, la cual se denominada "GESTIÓN CONTRACTUAL"; así mismo este repositorio cuenta características de seguridad controladas por la matriz de roles y permisos vigentes.
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Revelación de información en las Notas a los Estados Financieros | Se presenta debilidad en la información, así como la desagregación de algunas cuentas que componen los estados financieros, incumpliendo con los criterios y objetivos de estos para revelar las variaciones y características de las cuentas y subcuentas, dificultando a los usuarios la lectura individual en la revelación de los Estados Financieros. | Realizar capacitación a los funcionarios del GIT de Contabilidad de la Subdirección Financiera de la UGPP, sobre la revelación de información en las notas a los estados financieros. | Capacitar a los funcionarios del GIT de Contabilidad de la Subdirección Financiera de la UGPP | Capacitación/Lista de asistencia | 1 | 2024-07-08 | 2024-10-08 | 12 | 0 | Actividad a Ejecutar II Semestre 2024
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Revelación de información en las Notas a los Estados Financieros | Se presenta debilidad en la información, así como la desagregación de algunas cuentas que componen los estados financieros, incumpliendo con los criterios y objetivos de estos para revelar las variaciones y características de las cuentas y subcuentas, dificultando a los usuarios la lectura individual en la revelación de los Estados Financieros. | Verificar que las notas de los estados contables cumplan con lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública, las resoluciones e intructivos que apliquen. Específicamente lo que tiene que ver con los beneficios posempleo y normas de presentación | Mesa de trabajo liderada por la Subdirección Financiera para verificar la información de las notas contables previo a revisión y firma del Director General. | Acta/Mesa de trabajo | 1 | 2024-07-08 | 2025-02-28 | 32 | 0 | Actividad a Ejecutar I Semestre de 2025
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Cálculo Provisión Contable Procesos Judiciales – Plantilla EKOGUI | No se dio cumplimiento a lo establecido por la ANDJE, ni a lo establecido en el Instructivo adoptado por la UGPP de la plantilla de ayuda para el cálculo de la provisión contable de procesos judiciales. | Aplicación de manera referencial a la metodología de la ANDJE | Consultar a la ANDJE respecto de la obligatoriedad del uso de su plantilla para el cálculo de la provisión contable de procesos judiciales de la UGPP. | Oficio | 1 | 2024-07-08 | 2024-10-08 | 12 | 0 | Actividad a Ejecutar II Semestre 2024
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Cálculo Provisión Contable Procesos Judiciales – Plantilla EKOGUI | No se dio cumplimiento a lo establecido por la ANDJE, ni a lo establecido en el Instructivo adoptado por la UGPP de la plantilla de ayuda para el cálculo de la provisión contable de procesos judiciales. | Aplicación de manera referencial a la metodología de la ANDJE | Aplicar el lineamiento dado por la ANDJE respecto de la obligatoriedad del uso de su plantilla para el cálculo de la provisión contable de procesos judiciales de la UGPP. | Reporte de acuerdo con lineamentos ANDJE | 1 | 2024-07-08 | 2024-12-08 | 20 | 0 | Actividad a Ejecutar II Semestre 2024
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Publicación Secop II | Deficiencia por parte de los supervisores al seguimiento contractual en plataforma del Secop II, con relación al cumplimiento de las normas de contratación estatal, en lo referente a los procedimientos de publicación en el SECOP de los contratos y/o convenios y demás actos administrativos, derivados de los procesos contractuales. | Realizar capacitación a los Dr, Subd, Ases, Coord, ProfEsp y aquellos Func que dentro de su Manual de funciones se le asigne la Supervisión, de conformidad con el Subp de Supervisión, relacionada con el seguimiento contractual en Secop II y el principio de publicidad. En caso de que Colombia Compra Eficiente no pueda llevarla a cabo, se realizará por los abogados del GIT de Contratos | Solicitar capacitación relacionada con el seguimiento contractual en la plataforma del Secop II y en especial sobre el principio de publicidad en la plataforma | Oficio y/o correo electrónico | 1 | 2024-07-02 | 2024-08-02 | 5 | 0 | Actividad a Ejecutar II Semestre 2024
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Publicación Secop II | Deficiencia por parte de los supervisores al seguimiento contractual en plataforma del Secop II, con relación al cumplimiento de las normas de contratación estatal, en lo referente a los procedimientos de publicación en el SECOP de los contratos y/o convenios y demás actos administrativos, derivados de los procesos contractuales. | Realizar capacitación a los Dr, Subd, Ases, Coord, ProfEsp y aquellos Func que dentro de su Manual de funciones se le asigne la Supervisión, de conformidad con el Subp de Supervisión, relacionada con el seguimiento contractual en Secop II y el principio de publicidad. En caso de que Colombia Compra Eficiente no pueda llevarla a cabo, se realizará por los abogados del GIT de Contratos | Capacitación relacionada con el seguimiento contractual en la plataforma del Secop II y en especial sobre el principio de publicidad en la plataforma | Relación de asistencia de los funcionarios convocados | 1 | 2024-07-08 | 2024-12-27 | 25 | 0 | Actividad a Ejecutar II Semestre 2024
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Publicación Secop II | Incumplimiento de los principios de publicidad y transparencia | Ticket ante Colombia Compra Eficiente | Creación del caso mediante un ticket ante la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente, solicitando se brinde apoyo técnico y habilite la opción de consulta del Proceso CD-PS-392-2023, Contrato 03.392-2023, en ambiente público. | Correo electrónico | 1 | 2024-06-28 | 2024-08-02 | 5 | 0 | Actividad a Ejecutar II Semestre 2024
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Publicación Secop II | Incumplimiento de los principios de publicidad y transparencia | Ticket ante Colombia Compra Eficiente | Seguimiento al ticket mediente el cual se presentó el caso ante la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente, solicitando se brinde apoyo técnico y habilite la opción de consulta del Proceso CD-PS-392-2023, Contrato 03.392-2023, en ambiente público. | Correo electrónico | 3 | 2024-07-02 | 2024-12-27 | 26 | 0 | Actividad a Ejecutar II Semestre 2024
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Publicación Secop II | Incumplimiento de los principios de publicidad y transparencia | PQRSD ante Colombia Compra Eficiente | Creación de un caso mediante una PQRSD ante la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente, solicitando se brinde apoyo técnico y habilite la opción de consulta del Proceso CD-PS-392-2023, Contrato 03.392-2023, en ambiente público. | Correo electrónico | 1 | 2024-06-28 | 2024-08-02 | 5 | 0 | Actividad a Ejecutar II Semestre 2024
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Publicación Secop II | Incumplimiento de los principios de publicidad y transparencia | PQRSD ante Colombia Compra Eficiente | Seguimiento a la PQRSD presentada ante la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente, solicitando se brinde apoyo técnico y habilite la opción de consulta del Proceso CD-PS-392-2023, Contrato 03.392-2023, en ambiente público. | Correo electrónico | 3 | 2024-07-02 | 2024-12-27 | 26 | 0 | Actividad a Ejecutar II Semestre 2024
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Publicación Secop II | Incumplimiento de los principios de publicidad y transparencia | Publicación de proceso de contratación en página WEB | Publicación del Proceso de contratación CD-PS-392-2023 del cual se derivó el Contrato No. 03.392-2023, a través de un link de consulta en la página WEB de la UGPP, con el fin de garantizar su consulta en ambiente público. | Pantallazo de la publicación | 1 | 2024-06-28 | 2024-07-26 | 4 | 0 | Actividad a Ejecutar II Semestre 2024