## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11110
| Fecha | 2012-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | En el aplicativo “Kactus” recibido por la UGPP para el proceso de liquidación de la nómina de pensionados para su operación y utilización se han tenido que configurar parámetros de sustanciación derivados de los actos administrativos como fechas de efectividad y estatus. | Esta información no existía y por lo tanto, ha sido necesario realizar reproceso en las liquidaciones. | Formular, documentar e implementar un procedimiento que permita atender oportunamente(nomina siguiente al reporte) los requerimiento o ajustes estandar que surjan en la operación del dia a dia. | Implementar procedimiento | Requerimientos o ajustes solicitados/ Requerimientos a ajustes solucionados | 100 | 2012-03-01 | 2012-12-31 | 43 | 100 | Se observaron los procedimientos y formatos utilizados para la realización de los requrimientos a los sistemas de información los cuales se encuentran operando. Durante el 2012, se realizaron 1.111 requerimientos a Digital con el fin de hacer desarrollos o ajustes en el sistema y al 31 de diciembre de 2012 se tenían todos solucionados.
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | La información que presenta la UGPP, da por tramitados las incorporaciones en revisión y simuladas. | Presentación de cifras que dificultan la realización de un efectivo control y seguimiento. | Elaborar reportes que permitan conocer las novedades e incorporaciones de nomina en cada una de las etapas del proceso detallando su estado | Generar reportes mensuales del estado de incorporaciones y novedades de nómina | Reportes | 10 | 2012-03-15 | 2012-12-31 | 41 | 10 | La entidad cuenta con reportes generados del sistema TAS (tareas) del cual se generan los Informes de procesos de inclusiones en la etapa en la que se encuentra, el reporte de control de repartos y los informes para controlar la producción de los liquidadores. Con este insumo se realiza la presentación al Consejo Directivo de la UGPP mensualmente.
240
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO