## Partic_Rendición_de_Cuentas
PLAN DE PARTICIPACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2026
Línea de acción (Decreto 1122 / 2024) | Actividad | Entregable | Responsable de ejecutar la actividad | Indicador o Meta esperada | Observaciones | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028
[6 empty] | Fecha inicio | Fecha fin | Fecha inicio | Fecha fin | Fecha inicio | Fecha fin | Fecha inicio | Fecha fin
1. Control Social Eficiente | Estrategia de promoción de Veedurías Ciudadanas: Diseñar campañas para invitar a la ciudadanía a conformar veedurías especializadas en los procesos misionales (pensiones y parafiscales) | Diseño de campaña e invitación | Dirección de Estrategia y Evaluación Dirección Jurídica Dirección de Servicios Integrados de Atención GIT Comunicaciones | 1 campaña diseñada | Este entregable tiene en cuenta la normatividad vigente, que contextualiza el alcance de la campaña y la invitación | En 2025 se formuló y ejecutó el Plan de Participación Ciudadana y de Rendición de Cuentas, que se publicó en la página web institucional https://www.ugpp.gov.co/participa/rendicion-cuentas/. Incluye la producción de información en el Menú Participa. |  | 2026-02-01 | 2026-12-31
| Estrategia de promoción de Veedurías Ciudadanas: Invitar a la ciudadanía a conformar veedurías especializadas en los procesos misionales (pensiones y parafiscales) | Invitación | Dirección de Estrategia y Evaluación Dirección Jurídica Dirección de Servicios Integrados de Atención GIT Comunicaciones | 2 invitaciones | [5 empty] | 2027-02-01 | 2027-11-30 | 2027-02-01 | 2027-11-30
2. Diálogo permanente y Rendición de cuentas eficaz | Ciclo de Brigadas de Atención Presencial y Diálogo Regional: Realizar jornadas en territorios priorizados para resolver trámites y capturar percepción ciudadana in situ | Brigadas de atención y capacitación | Dirección de Parafiscales Dirección de Servicios Integrados de Atención | 24 Brigadas (para 2025 - Pendiente de definir para las siguientes vigencias) | Actividad sujueta a las definiciones del Plan Estratégico Institucional 2023 - 2026. Para las siguientes vigencas, se revisará y se actualizará. |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Pendiente de definir | Pendiente de definir | Pendiente de definir | Pendiente de definir
| Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Audiencia pública | Dirección General y direcciones participantes Dirección de Estrategia y Evaluación Dirección de Servicios Integrados de Atención GIT Comunicaciones | 1 audiencia pública por año | Para cada periodo se evaluará la estrategia y medios viables, de acuerdo con los recursos y tecnología disponibles. Se proyecta un Nivel de satisfacción ciudadano > 4.0 (Escala 1-5). Se evaluará la eventual transición del modelo 100% virtual a un modelo híbrido (presencial + streaming) para garantizar interacción real. |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 2027-05-03 | 2027-05-29 | 2028-05-02 | 2028-05-31
| Realizar conversatorios y/o eventos académicos, como espacios de diálogo y socialización de la estrategia misional de la Entidad | Conversatorios y/o eventos académicos | Dirección de Estrategia y Evaluación | 3 espacios de diálogo (para 2025 - Pendiente de definir para las siguientes vigencias) | Actividad sujeta al cumplimiento de las metas definidas en el Plan de Acción Anual, de acuerdo con la estrategia definida. |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Pendiente de definir | Pendiente de definir | Pendiente de definir | Pendiente de definir
| Consulta a los ciudadanos sobre propuesta de planes y proyectos normativos | Consultas realizadas | Dirección Jurídica - Subdirección Jurídica Parafiscales | Nº de consultas por vigencia | El cumplimiento depende de la necesidad de proyectos normativos y según el cronograma de trabajo |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Pendiente de definir | Pendiente de definir | Pendiente de definir | Pendiente de definir
| Estrategia "UGPP Te Cuenta" (Lives/Webinars): Mantener espacios de diálogo permanente sobre temas técnicos (PILA, pensional, normatividad, trámites, etc.) para pedagogía continua | Realización de Lives temáticos | Dirección de Parafiscales Dirección de Pensiones GIT Comunicaciones | Nº de visualizaciones y asistentes en vivo | Esta actividad se desarrolla en el contexto de la estrategia de comunicación y sensibilización de la entidad. Debe considerar las herramientas tecnológicas y recursos disponibles. |  |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 2027-02-01 | 2027-11-30 | 2028-02-01 | 2028-11-30
3. Participación Incidente | Consulta Temprana de Planeación: Publicar propuestas de planes institucionales | Propuestas de planes institucionales para comentarios | Dirección de Estrategia y Evaluación GIT Comunicaciones | Comentarios / aportes ciudadanos recibidos (Meta: >0, superar histórico) | Se buscará revisar los tiempos para que se publique con mayor antelación y mayor frecuencia, y se consideren campañas de "lenguaje claro" para aumentar el feedback real |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-30 | 2027-01-04 | 2027-01-30 | 2028-01-03 | 2028-01-31
4. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar informe de gestión y de rendición de cuentas de la vigencia, en la página web de La Unidad | Informe publicado | Dirección de Estrategia y Evaluación GIT Comunicaciones | 3 informes | El documento se prepara con la participación de todas las áreas de la entidad. |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-30 | 2027-01-04 | 2027-01-30 | 2028-01-03 | 2028-01-31
| Publicar en la página web información sobre: Avance en el cumplimiento de Objetivos Estratégicos, Seguimiento Aportes al Sistema de la Protección Social, Información Presupuestal. | Información publicada | Dirección de Estrategia y Evaluación GIT Comunicaciones | Nº de información publicada | La información se articula con los avances de los indicadores estratégicos, informes de gestión y otra información que refleja la gestión institucional. |  |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 2027-02-01 | 2027-11-30 | 2028-02-01 | 2028-11-30
| Divulgar la información sobre la gestión institucional publicada | Información divulgada | Dirección de Estrategia y Evaluación GIT Comunicaciones | 6 piezas de divulgación | La divulgación se articula conforme a lo que se publique. |  |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 2027-02-01 | 2027-11-30 | 2028-02-01 | 2028-11-30
| Analizar las estrategias y canales utilizados para consulta de temas para la rendición de cuentas | Análisis de estrategias | Dirección de Estrategia y Evaluación GIT Comunicaciones | 1 análisis | Se considera la información disponible y medios utilizados por el GIT de Comunicaciones |  |  | 2026-02-02 | 2026-04-30
| Realizar consulta de temas relevantes para la rendición de cuentas | Resultados de consulta consolidados | Dirección de Estrategia y Evaluación GIT Comunicaciones | 3 informes | El documento se prepara con base en la información recibida por los medios que se dispongan para la consulta. |  |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 2027-02-01 | 2027-11-30 | 2028-02-01 | 2028-11-30
5. Articulación de la Rendición de Cuentas | Identificar el alcance y actual aplicación de nodos del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, como insumo para la posible articulación de la UGPP en nodos. | Análisis de articulación | Dirección de Estrategia y Evaluación Dirección de Servicios Integrados de Atención GIT Comunicaciones | 1 informe | Se debe identificar la normatividad vigente y posibilidades de nodos. |  |  | 2026-02-02 | 2026-08-31
6. Transparencia Activa | Estandarización del Menú "Participa": Depuración y unificación de la información en la sede electrónica para facilitar el acceso a mecanismos de participación | Menú Participa actualizado | Dirección de Estrategia y Evaluación GIT Comunicaciones | 100% de cumplimiento en criterios de accesibilidad web (Índide de Transparencia Activa - ITA) | La UGPP incorporó en la página web el Menú Participa (en https://www.ugpp.gov.co/participa/). Se debe considerar posible duplicidad en la información en otras opciones de la misma y faltante de información. |  |  | 2026-02-02 | 2026-06-30
7. Enfoque de Paz | Rendición de Cuentas sobre Acuerdo de Paz: Análisis de viabilidad de un capítulo especial de rendición sobre el aporte de la UGPP al cumplimiento del acuerdo de paz (si aplica según viabilidad) | Análisis de viabilidad | Dirección General y direcciones participantes Dirección de Estrategia y Evaluación Dirección de Servicios Integrados de Atención GIT Comunicaciones | Informe de viabilidad / Capítulo elaborado y entregado a directores participantes | Se tendrá en cuenta las competencias de la entidad y el marco de referencia de acuerdos de paz suscritos. A partir del análisis, definir la viabildiad de una rendición de cuentas sobre el cumplimiento del acuerdo de paz desde la misionalidad y competencias de la UGPP. | No aplica | No aplica | 2026-02-02 | 2026-05-29
8. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evaluar el proceso de rendición de cuentas | Instrumento de evaluación aplicado | Dirección de Estrategia y Evaluación | N° instrumentos aplicados y N° evaluaciones recibidas | Se aplica según los medios y recursos disponibles. | En 2025 se formuló y ejecutó el Plan de Participación Ciudadana y de Rendición de Cuentas, que se publicó en la página web institucional https://www.ugpp.gov.co/participa/rendicion-cuentas/. |  | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 2027-06-01 | 2027-07-30 | 2028-06-01 | 2028-07-31
| Elaborar y publicar un documento resumen, conclusiones y posible plan de mejoramiento (de ser necesario) | Documento publicado | Dirección de Estrategia y Evaluación | N° documentos publicados | Se genera según los procesos adelantados y la información disponible. |  |  | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 2027-07-01 | 2027-08-31 | 2028-07-04 | 2028-08-31