## Avance actividades
Vigencia | Periodo | Sector | Codigo_Entidad | Entidad | BPIN | Nombre_Proyecto | Objetivo_Especifico | Codigo_Producto | Nombre_Producto | Nombre_Entregable_Nivel_1 | Apropiacion_Inicial_Entregable_Nivel_1 | Apropiacion_Vigente_Entregable_Nivel_1 | Entregable_Nivel_2 | Costo_Total_Entregable_Nivel_2 | Entregable_Nivel_3 | Costo_Total_Entregable_Nivel_3 | Actividad | Fecha_Inicio | Fecha_Fin | UM | Complemento_UM | Apropiacion_Inicial_Actividad | Apropiacion_Vigente_Actividad | Costo_Total_Actividad | Cantidad_Total_Actividad | Costo_Unitario_Actividad | Cantidad_Programada_Para_El_Mes | Cantidad_Ejecutada_Para_El_Mes | Observacion_Cantidades | Costo_Ejecutado_Para_El_Mes | Costo_Ejecutado_Para_El_Mes_Recursos_Vigentes | Costo_Ejecutado_Para_El_Mes_Reservas_Presupuestales | Observacion_Presupuestal | Costo_Ejecutado_Para_El_Mes_Flujo_De_Caja | Costo_Ejecutado_Para_El_Mes_Flujo_Caja_Recursos_Vigentes | Costo_Ejecutado_Para_El_Mes_Flujo_Caja_Reservas_Presupuestales | Observacion_Flujo_De_Caja | fechaReporte
2025 | 1 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Definir requerimientos funcionales y no funcionales | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 8.773.702.150,95 | 7.161.509.095,95 | 4.387.034.254,00 | 3 | 1.462.344.751,33 | 0 | 0 |  | 21.109.794,17 | 0,00 | 21.109.794,17 | Mes de enero de 2024 | 21.109.794,17 | 0,00 | 21.109.794,17 | Mes de enero de 2024 | 02/13/2026
2025 | 1 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Implementar el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 20.417.660.504,33 | 15.700.359.278,33 | 12.207.228.507,00 | 3 | 4.069.076.169,00 | 0 | 0 |  | 57.700.104,08 | 0,00 | 57.700.104,08 | Mes de enero de 2025 | 57.700.104,08 | 0,00 | 57.700.104,08 | Mes de enero de 2025 | 02/13/2026
2025 | 1 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Diseñar el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 11.980.713.939,60 | 9.831.123.201,60 | 5.801.415.543,00 | 3 | 1.933.805.181,00 | 0 | 0 |  | 28.146.392,23 | 0,00 | 28.146.392,23 | Mes de enero de 2025 | 28.146.392,23 | 0,00 | 28.146.392,23 | Mes de enero de 2025 | 02/13/2026
2025 | 1 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Definir el plan para la gestión de los sistemas de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 4.026.458.456,17 | 3.369.782.833,17 | 2.292.802.265,00 | 3 | 764.267.421,67 | 0 | 0 |  | 12.665.876,50 | 0,00 | 12.665.876,50 | Mes de enero de 2024 | 12.665.876,50 | 0,00 | 12.665.876,50 | Mes de enero de 2024 | 02/13/2026
2025 | 1 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Alistar la plataforma base del sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 16.145.431.249,00 | 11.618.602.767,00 | 5.177.843.292,00 | 3 | 1.725.947.764,00 | 0 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 02/13/2026
2025 | 1 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Desplegar en producción el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 7.926.368.935,95 | 6.314.175.880,95 | 4.387.034.254,00 | 3 | 1.462.344.751,33 | 0 | 0 |  | 21.109.794,17 | 0,00 | 21.109.794,17 | Mes de enero | 21.109.794,17 | 0,00 | 21.109.794,17 | Mes de enero | 02/13/2026
2025 | 2 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Definir requerimientos funcionales y no funcionales | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 8.773.702.150,95 | 7.161.509.095,95 | 4.387.034.254,00 | 3 | 1.462.344.751,33 | 0 | 0 |  | 400.000,05 | 400.000,05 | 0,00 | Obligaciones mes de febrero 2025 | 400.000,05 | 400.000,05 | 0,00 | Obligaciones mes de febrero 2025 | 02/13/2026
2025 | 2 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Desplegar en producción el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 7.926.368.935,95 | 6.314.175.880,95 | 4.387.034.254,00 | 3 | 1.462.344.751,33 | 0 | 0 |  | 400.000,05 | 400.000,05 | 0,00 | Obligaciones mes de febrero 2025 | 400.000,05 | 400.000,05 | 0,00 | Obligaciones mes de febrero 2025 | 02/13/2026
2025 | 2 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Diseñar el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 11.980.713.939,60 | 9.831.123.201,60 | 5.801.415.543,00 | 3 | 1.933.805.181,00 | 0 | 0 |  | 533.333,40 | 533.333,40 | 0,00 |  | 533.333,40 | 533.333,40 | 0,00 |  | 02/13/2026
2025 | 2 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Implementar el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 20.417.660.504,33 | 15.700.359.278,33 | 12.207.228.507,00 | 3 | 4.069.076.169,00 | 0 | 0 |  | 1.093.333,47 | 1.093.333,47 | 0,00 | Obligaciones mes de febrero 2025 | 1.093.333,47 | 1.093.333,47 | 0,00 | Obligaciones mes de febrero 2025 | 02/13/2026
2025 | 2 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Definir el plan para la gestión de los sistemas de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 4.026.458.456,17 | 3.369.782.833,17 | 2.292.802.265,00 | 3 | 764.267.421,67 | 0 | 0 |  | 240.000,03 | 240.000,03 | 0,00 | Obligaciones mes de febrero 2025 | 240.000,03 | 240.000,03 | 0,00 | Obligaciones mes de febrero 2025 | 02/13/2026
2025 | 3 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Definir el plan para la gestión de los sistemas de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 4.026.458.456,17 | 3.369.782.833,17 | 2.292.802.265,00 | 3 | 764.267.421,67 | 0 | 0 |  | 3.544.688,07 | 3.544.688,07 | 0,00 | Pagos Contratistas mes de Marzo | 3.544.688,07 | 3.544.688,07 | 0,00 | Pagos Contratistas mes de Marzo | 02/13/2026
2025 | 3 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Definir requerimientos funcionales y no funcionales | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 8.773.702.150,95 | 7.161.509.095,95 | 4.387.034.254,00 | 3 | 1.462.344.751,33 | 0 | 0 |  | 5.907.813,45 | 5.907.813,45 | 0,00 | Pagos Contratistas mes de Marzo | 5.907.813,45 | 5.907.813,45 | 0,00 | Pagos Contratistas mes de Marzo | 02/13/2026
2025 | 3 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Implementar el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 20.417.660.504,33 | 15.700.359.278,33 | 12.207.228.507,00 | 3 | 4.069.076.169,00 | 0 | 0 |  | 16.148.023,43 | 16.148.023,43 | 0,00 | Pagos Contratistas mes de Marzo | 16.148.023,43 | 16.148.023,43 | 0,00 | Pagos Contratistas mes de Marzo | 02/13/2026
2025 | 3 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Diseñar el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 11.980.713.939,60 | 9.831.123.201,60 | 5.801.415.543,00 | 3 | 1.933.805.181,00 | 0 | 0 |  | 7.877.084,60 | 7.877.084,60 | 0,00 | Pagos Contratistas mes de Marzo | 7.877.084,60 | 7.877.084,60 | 0,00 | Pagos Contratistas mes de Marzo | 02/13/2026
2025 | 3 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Desplegar en producción el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 7.926.368.935,95 | 6.314.175.880,95 | 4.387.034.254,00 | 3 | 1.462.344.751,33 | 0 | 0 |  | 5.907.813,45 | 5.907.813,45 | 0,00 | Pagos Contratistas mes de Marzo | 5.907.813,45 | 5.907.813,45 | 0,00 | Pagos Contratistas mes de Marzo | 02/13/2026
2025 | 4 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Implementar el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 20.417.660.504,33 | 15.700.359.278,33 | 12.207.228.507,00 | 3 | 4.069.076.169,00 | 0 | 0 |  | 69.364.811,34 | 69.364.811,34 | 0,00 | Pagos mes de abril 2025 | 69.364.811,34 | 69.364.811,34 | 0,00 | Pagos mes de abril 2025 | 02/13/2026
2025 | 4 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Definir requerimientos funcionales y no funcionales | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 8.773.702.150,95 | 7.161.509.095,95 | 4.387.034.254,00 | 3 | 1.462.344.751,33 | 0 | 0 |  | 25.377.370,00 | 25.377.370,00 | 0,00 | Pagos mes de abril 2025 | 25.377.370,00 | 25.377.370,00 | 0,00 | Pagos mes de abril 2025 | 02/13/2026
2025 | 4 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Definir el plan para la gestión de los sistemas de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 4.026.458.456,17 | 3.369.782.833,17 | 2.292.802.265,00 | 3 | 764.267.421,67 | 0 | 0 |  | 15.226.422,00 | 15.226.422,00 | 0,00 | Pagos mes de abril 2025 | 15.226.422,00 | 15.226.422,00 | 0,00 | Pagos mes de abril 2025 | 02/13/2026
2025 | 4 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Desplegar en producción el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 7.926.368.935,95 | 6.314.175.880,95 | 4.387.034.254,00 | 3 | 1.462.344.751,33 | 0 | 0 |  | 25.377.370,00 | 25.377.370,00 | 0,00 | Pagos mes de abril 2025 | 25.377.370,00 | 25.377.370,00 | 0,00 | Pagos mes de abril 2025 | 02/13/2026
2025 | 4 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Diseñar el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 11.980.713.939,60 | 9.831.123.201,60 | 5.801.415.543,00 | 3 | 1.933.805.181,00 | 0 | 0 |  | 33.836.493,33 | 33.836.493,33 | 0,00 | Pagos mes de abril 2025 | 33.836.493,33 | 33.836.493,33 | 0,00 | Pagos mes de abril 2025 | 02/13/2026
2025 | 5 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Desplegar en producción el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 7.926.368.935,95 | 6.314.175.880,95 | 4.387.034.254,00 | 3 | 1.462.344.751,33 | 0 | 0 |  | 38.668.676,25 | 38.668.676,25 | 0,00 | Pagos reportados en el mes de mayo | 38.668.676,25 | 38.668.676,25 | 0,00 | Pagos reportados en el mes de mayo | 02/13/2026
2025 | 5 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Definir requerimientos funcionales y no funcionales | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 8.773.702.150,95 | 7.161.509.095,95 | 4.387.034.254,00 | 3 | 1.462.344.751,33 | 0 | 0 |  | 38.668.676,25 | 38.668.676,25 | 0,00 | Pagos reportados en el mes de mayo | 38.668.676,25 | 38.668.676,25 | 0,00 | Pagos reportados en el mes de mayo | 02/13/2026
2025 | 5 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Diseñar el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 11.980.713.939,60 | 9.831.123.201,60 | 5.801.415.543,00 | 3 | 1.933.805.181,00 | 0 | 0 |  | 51.558.235,00 | 51.558.235,00 | 0,00 | Pagos reportados en el mes de mayo | 51.558.235,00 | 51.558.235,00 | 0,00 | Pagos reportados en el mes de mayo | 02/13/2026
2025 | 5 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Definir el plan para la gestión de los sistemas de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 4.026.458.456,17 | 3.369.782.833,17 | 2.292.802.265,00 | 3 | 764.267.421,67 | 0 | 0 |  | 23.201.205,75 | 23.201.205,75 | 0,00 | Pagos reportados en el mes de mayo | 23.201.205,75 | 23.201.205,75 | 0,00 | Pagos reportados en el mes de mayo | 02/13/2026
2025 | 5 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Implementar el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 20.417.660.504,33 | 15.700.359.278,33 | 12.207.228.507,00 | 3 | 4.069.076.169,00 | 0 | 0 |  | 105.694.381,75 | 105.694.381,75 | 0,00 | Pagos reportados en el mes de mayo | 105.694.381,75 | 105.694.381,75 | 0,00 | Pagos reportados en el mes de mayo | 02/13/2026
2025 | 6 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Definir el plan para la gestión de los sistemas de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 4.026.458.456,17 | 3.369.782.833,17 | 2.292.802.265,00 | 3 | 764.267.421,67 | 0 | 0 |  | 35.134.084,62 | 35.134.084,62 | 0,00 | pagos del mes de junio de 2025 | 35.134.084,62 | 35.134.084,62 | 0,00 | pagos del mes de junio de 2025 | 02/13/2026
2025 | 6 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Definir requerimientos funcionales y no funcionales | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 8.773.702.150,95 | 7.161.509.095,95 | 4.387.034.254,00 | 3 | 1.462.344.751,33 | 0 | 0 |  | 58.556.807,70 | 58.556.807,70 | 0,00 | Pagos del mes de junio de 2025 | 58.556.807,70 | 58.556.807,70 | 0,00 | Pagos del mes de junio de 2025 | 02/13/2026
2025 | 6 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Desplegar en producción el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 7.926.368.935,95 | 6.314.175.880,95 | 4.387.034.254,00 | 3 | 1.462.344.751,33 | 0 | 0 |  | 58.556.807,70 | 58.556.807,70 | 0,00 | Pagos del mes de junio de 2025 | 58.556.807,70 | 58.556.807,70 | 0,00 | Pagos del mes de junio de 2025 | 02/13/2026
2025 | 6 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Diseñar el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 11.980.713.939,60 | 9.831.123.201,60 | 5.801.415.543,00 | 3 | 1.933.805.181,00 | 0 | 0 |  | 78.075.743,60 | 78.075.743,60 | 0,00 | Pagos del mes de junio de 2025 | 78.075.743,60 | 78.075.743,60 | 0,00 | Pagos del mes de junio de 2025 | 02/13/2026
2025 | 6 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Implementar el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 20.417.660.504,33 | 15.700.359.278,33 | 12.207.228.507,00 | 3 | 4.069.076.169,00 | 0 | 0 |  | 160.055.274,37 | 160.055.274,37 | 0,00 | Pagos del mes de junio de 2025 | 160.055.274,37 | 160.055.274,37 | 0,00 | Pagos del mes de junio de 2025 | 02/13/2026
2025 | 7 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Definir el plan para la gestión de los sistemas de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 4.026.458.456,17 | 3.369.782.833,17 | 2.292.802.265,00 | 3 | 764.267.421,67 | 0 | 0 |  | 60.709.787,46 | 60.709.787,46 | 0,00 | Mes de julio de 2025 | 60.709.787,46 | 60.709.787,46 | 0,00 | Mes de julio de 2025 | 02/13/2026
2025 | 7 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Diseñar el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 11.980.713.939,60 | 9.831.123.201,60 | 5.801.415.543,00 | 3 | 1.933.805.181,00 | 0 | 0 |  | 134.910.638,80 | 134.910.638,80 | 0,00 | Mes de julio de 2025 | 134.910.638,80 | 134.910.638,80 | 0,00 | Mes de julio de 2025 | 02/13/2026
2025 | 7 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Definir requerimientos funcionales y no funcionales | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 8.773.702.150,95 | 7.161.509.095,95 | 4.387.034.254,00 | 3 | 1.462.344.751,33 | 0 | 0 |  | 101.182.979,10 | 101.182.979,10 | 0,00 | Mes de julio de 2025 | 101.182.979,10 | 101.182.979,10 | 0,00 | Mes de julio de 2025 | 02/13/2026
2025 | 7 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Implementar el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 20.417.660.504,33 | 15.700.359.278,33 | 12.207.228.507,00 | 3 | 4.069.076.169,00 | 0 | 0 |  | 276.566.809,53 | 276.566.809,53 | 0,00 | Mes de julio de 2025 | 276.566.809,53 | 276.566.809,53 | 0,00 | Mes de julio de 2025 | 02/13/2026
2025 | 7 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Desplegar en producción el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 7.926.368.935,95 | 6.314.175.880,95 | 4.387.034.254,00 | 3 | 1.462.344.751,33 | 0 | 0 |  | 101.182.979,10 | 101.182.979,10 | 0,00 | Mes de julio de 2025 | 101.182.979,10 | 101.182.979,10 | 0,00 | Mes de julio de 2025 | 02/13/2026
2025 | 8 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Definir requerimientos funcionales y no funcionales | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 8.773.702.150,95 | 7.161.509.095,95 | 4.387.034.254,00 | 3 | 1.462.344.751,33 | 0 | 0 |  | 115.765.366,03 | 115.765.366,03 | 0,00 | Pagos del mes de Agosto de 2025 | 115.765.366,03 | 115.765.366,03 | 0,00 | Pagos del mes de Agosto de 2025 | 02/13/2026
2025 | 8 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Diseñar el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 11.980.713.939,60 | 9.831.123.201,60 | 5.801.415.543,00 | 3 | 1.933.805.181,00 | 0 | 0 |  | 154.353.821,37 | 154.353.821,37 | 0,00 | Pagos del mes de Agosto de 2025 | 154.353.821,37 | 154.353.821,37 | 0,00 | Pagos del mes de Agosto de 2025 | 02/13/2026
2025 | 8 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Definir el plan para la gestión de los sistemas de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 4.026.458.456,17 | 3.369.782.833,17 | 2.292.802.265,00 | 3 | 764.267.421,67 | 0 | 0 |  | 69.459.219,62 | 69.459.219,62 | 0,00 | Pagos del mes de Agosto | 69.459.219,62 | 69.459.219,62 | 0,00 | Pagos del mes de Agosto | 02/13/2026
2025 | 8 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Desplegar en producción el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 7.926.368.935,95 | 6.314.175.880,95 | 4.387.034.254,00 | 3 | 1.462.344.751,33 | 0 | 0 |  | 115.765.366,03 | 115.765.366,03 | 0,00 | Pagos del mes de Agosto de 2025 | 115.765.366,03 | 115.765.366,03 | 0,00 | Pagos del mes de Agosto de 2025 | 02/13/2026
2025 | 8 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Implementar el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 20.417.660.504,33 | 15.700.359.278,33 | 12.207.228.507,00 | 3 | 4.069.076.169,00 | 0 | 0 |  | 316.425.333,82 | 316.425.333,82 | 0,00 | Pagos del mes de Agosto de 2025 | 316.425.333,82 | 316.425.333,82 | 0,00 | Pagos del mes de Agosto de 2025 | 02/13/2026
2025 | 9 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Definir el plan para la gestión de los sistemas de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 4.026.458.456,17 | 3.369.782.833,17 | 2.292.802.265,00 | 3 | 764.267.421,67 | 0 | 0 |  | 110.206.687,21 | 110.206.687,21 | 0,00 | Pagos del mes de Septiembre de 2025 | 110.206.687,21 | 110.206.687,21 | 0,00 | Pagos del mes de Septiembre de 2025 | 02/13/2026
2025 | 9 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Diseñar el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 11.980.713.939,60 | 9.831.123.201,60 | 5.801.415.543,00 | 3 | 1.933.805.181,00 | 0 | 0 |  | 244.903.749,36 | 244.903.749,36 | 0,00 | Pagos del mes de Septiembre de 2025 | 244.903.749,36 | 244.903.749,36 | 0,00 | Pagos del mes de Septiembre de 2025 | 02/13/2026
2025 | 9 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Desplegar en producción el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 7.926.368.935,95 | 6.314.175.880,95 | 4.387.034.254,00 | 3 | 1.462.344.751,33 | 0 | 0 |  | 183.677.812,02 | 183.677.812,02 | 0,00 | Pagos del mes de Septiembre de 2025 | 183.677.812,02 | 183.677.812,02 | 0,00 | Pagos del mes de Septiembre de 2025 | 02/13/2026
2025 | 9 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Implementar el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 20.417.660.504,33 | 15.700.359.278,33 | 12.207.228.507,00 | 3 | 4.069.076.169,00 | 0 | 0 |  | 502.052.686,18 | 502.052.686,18 | 0,00 | Pagos del mes de Septiembre de 2025 | 502.052.686,18 | 502.052.686,18 | 0,00 | Pagos del mes de Septiembre de 2025 | 02/13/2026
2025 | 9 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Definir requerimientos funcionales y no funcionales | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 8.773.702.150,95 | 7.161.509.095,95 | 4.387.034.254,00 | 3 | 1.462.344.751,33 | 0 | 0 |  | 183.677.812,02 | 183.677.812,02 | 0,00 | Pagos del mes de Septiembre de 2025 | 183.677.812,02 | 183.677.812,02 | 0,00 | Pagos del mes de Septiembre de 2025 | 02/13/2026
2025 | 10 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Diseñar el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 11.980.713.939,60 | 9.831.123.201,60 | 5.801.415.543,00 | 3 | 1.933.805.181,00 | 0 | 0 |  | 205.257.497,74 | 205.257.497,74 | 0,00 | Pagos del mes de Octubre 2025 | 205.257.497,74 | 205.257.497,74 | 0,00 | Pagos del mes de Octubre 2025 | 02/13/2026
2025 | 10 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Definir requerimientos funcionales y no funcionales | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 8.773.702.150,95 | 7.161.509.095,95 | 4.387.034.254,00 | 3 | 1.462.344.751,33 | 0 | 0 |  | 153.943.123,30 | 153.943.123,30 | 0,00 | Pagos del mes de Octubre 2025 | 153.943.123,30 | 153.943.123,30 | 0,00 | Pagos del mes de Octubre 2025 | 02/13/2026
2025 | 10 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Desplegar en producción el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 7.926.368.935,95 | 6.314.175.880,95 | 4.387.034.254,00 | 3 | 1.462.344.751,33 | 0 | 0 |  | 153.943.123,30 | 153.943.123,30 | 0,00 | Pagos del mes de Octubre 2025 | 153.943.123,30 | 153.943.123,30 | 0,00 | Pagos del mes de Octubre 2025 | 02/13/2026
2025 | 10 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Definir el plan para la gestión de los sistemas de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 4.026.458.456,17 | 3.369.782.833,17 | 2.292.802.265,00 | 3 | 764.267.421,67 | 0 | 0 |  | 92.365.873,99 | 92.365.873,99 | 0,00 | Pagos del mes de Octubre 2025 | 92.365.873,99 | 92.365.873,99 | 0,00 | Pagos del mes de Octubre 2025 | 02/13/2026
2025 | 10 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Implementar el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 20.417.660.504,33 | 15.700.359.278,33 | 12.207.228.507,00 | 3 | 4.069.076.169,00 | 0 | 0 |  | 420.777.870,36 | 420.777.870,36 | 0,00 | Pagos del mes de Octubre 2025 | 420.777.870,36 | 420.777.870,36 | 0,00 | Pagos del mes de Octubre 2025 | 02/13/2026
2025 | 11 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Diseñar el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 11.980.713.939,60 | 9.831.123.201,60 | 5.801.415.543,00 | 3 | 1.933.805.181,00 | 0 | 0 |  | 126.743.185,56 | 126.743.185,56 | 0,00 | Pagos del mes de Noviembre 2025 | 126.743.185,56 | 126.743.185,56 | 0,00 | Pagos del mes de Noviembre 2025 | 02/13/2026
2025 | 11 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Desplegar en producción el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 7.926.368.935,95 | 6.314.175.880,95 | 4.387.034.254,00 | 3 | 1.462.344.751,33 | 0 | 0 |  | 95.057.389,17 | 95.057.389,17 | 0,00 | Pagos del mes de Noviembre 2025 | 95.057.389,17 | 95.057.389,17 | 0,00 | Pagos del mes de Noviembre 2025 | 02/13/2026
2025 | 11 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Definir requerimientos funcionales y no funcionales | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 8.773.702.150,95 | 7.161.509.095,95 | 4.387.034.254,00 | 3 | 1.462.344.751,33 | 0 | 0 |  | 95.057.389,17 | 95.057.389,17 | 0,00 | Pagos del mes de Noviembre 2025 | 95.057.389,17 | 95.057.389,17 | 0,00 | Pagos del mes de Noviembre 2025 | 02/13/2026
2025 | 11 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Definir el plan para la gestión de los sistemas de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 4.026.458.456,17 | 3.369.782.833,17 | 2.292.802.265,00 | 3 | 764.267.421,67 | 0 | 0 |  | 57.034.433,50 | 57.034.433,50 | 0,00 | Pagos del mes de Noviembre 2025 | 57.034.433,50 | 57.034.433,50 | 0,00 | Pagos del mes de Noviembre 2025 | 02/13/2026
2025 | 11 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Implementar el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 20.417.660.504,33 | 15.700.359.278,33 | 12.207.228.507,00 | 3 | 4.069.076.169,00 | 0 | 0 |  | 259.823.530,40 | 259.823.530,40 | 0,00 | Pagos del mes de Noviembre 2025 | 259.823.530,40 | 259.823.530,40 | 0,00 | Pagos del mes de Noviembre 2025 | 02/13/2026
2025 | 12 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Definir requerimientos funcionales y no funcionales | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 8.773.702.150,95 | 7.161.509.095,95 | 4.387.034.254,00 | 3 | 1.462.344.751,33 | 1 | 1 | Pagos del mes de Diciembre 2025 | 118.620.422,88 | 118.620.422,88 | 0,00 | Pagos del mes de Diciembre 2025 | 118.620.422,88 | 118.620.422,88 | 0,00 | Pagos del mes de Diciembre 2025 | 02/13/2026
2025 | 12 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Definir el plan para la gestión de los sistemas de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 4.026.458.456,17 | 3.369.782.833,17 | 2.292.802.265,00 | 3 | 764.267.421,67 | 1 | 1 | Cumplido en la vigencia 2025 | 71.172.253,73 | 71.172.253,73 | 0,00 | Pagos del mes de Diciembre 2025 | 71.172.253,73 | 71.172.253,73 | 0,00 | Pagos del mes de Diciembre 2025 | 02/13/2026
2025 | 12 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Desplegar en producción el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 7.926.368.935,95 | 6.314.175.880,95 | 4.387.034.254,00 | 3 | 1.462.344.751,33 | 1 | 1 |  | 118.620.422,88 | 118.620.422,88 | 0,00 | Pagos del mes de Diciembre 2025 | 118.620.422,88 | 118.620.422,88 | 0,00 | Pagos del mes de Diciembre 2025 | 02/13/2026
2025 | 12 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Diseñar el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 11.980.713.939,60 | 9.831.123.201,60 | 5.801.415.543,00 | 3 | 1.933.805.181,00 | 1 | 1 | Cumplido en la vigencia 2025 | 158.160.563,84 | 158.160.563,84 | 0,00 | Pagos del mes de Diciembre 2025 | 158.160.563,84 | 158.160.563,84 | 0,00 | Pagos del mes de Diciembre 2025 | 02/13/2026
2025 | 12 | Hacienda | 131401 | UGPPP - GESTION GENERAL | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | [7 empty] | Implementar el sistema de información | 2024-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | Número de sistemas de información | Número | 20.417.660.504,33 | 15.700.359.278,33 | 12.207.228.507,00 | 3 | 4.069.076.169,00 | 1 | 1 | Cumplido en la vigencia 2025 | 324.229.155,87 | 324.229.155,87 | 0,00 | Pagos del mes de Diciembre 2025 | 324.229.155,87 | 324.229.155,87 | 0,00 | Pagos del mes de Diciembre 2025 | 02/13/2026