## Inicial (hidden)
Acción Estratégica (según Anexo Técnico) | Descripción (Objetivo de la Acción) | Diagnóstico / Estado Actual (¿Qué tenemos?) | Brecha / Necesidad (¿Qué falta según el Anexo?) | Plan de Trabajo (Acciones, Responsable, Plazo)
TEMÁTICA 1: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública | Gestionar la afectación económica o reputacional por falta de integridad (corrupción, fraude, soborno, no declaración de conflictos de interés). |  | Preguntas guía: • ¿Existe una política de administración de riesgos de corrupción (fraude, soborno, conflictos de interés)? • ¿Está articulada con la metodología de la "Guía para la administración del riesgo" vigente? |  | Preguntas guía: • ¿La política actual cumple con todos los elementos (identificación, valoración, lineamientos) exigidos? • ¿Qué falta para cumplir con los estándares 1, 2 y 3 que defina la Guía? | Acción: Responsable: Plazo:
1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Gestionar la posibilidad de que la entidad sea usada para Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) o Proliferación de Armas (FP). | Preguntas guía: • ¿La entidad ha identificado procesos (ej. cobro, fiscalización, pagos) vulnerables a riesgos LA/FT/FP? • ¿Existen controles actuales para mitigar estos riesgos? |  | Preguntas guía: • Dependencia clave: ¿Qué acciones preparatorias se requieren mientras se publica la "Guía para la Gestión Integral de Riesgos, versión 7"? • ¿Qué falta para adoptar la metodología LA/FT/FP en la política de riesgos? | Acción: Responsable: Plazo:
1.3. Canales de denuncia | Controlar los riesgos (integridad y LA/FT/FP) mediante un canal institucional que garantice el tratamiento de reportes y la protección del denunciante. |  | Preguntas guía: • ¿Se cuenta con un canal de denuncias institucional? • ¿Su diseño y operación siguen la "Metodología para la operación de canales institucionales de denuncia" de la Sec. de Transparencia? |  | Preguntas guía: • ¿El canal actual es un control estandarizado de la política de riesgos? • ¿El procedimiento actual garantiza la protección al denunciante según la metodología? | Acción: Responsable: Plazo:
1.4. Debida diligencia | Controlar los riesgos (integridad y LA/FT/FP) mediante procesos de debida diligencia para conocer a la contraparte. |  | Preguntas guía: • ¿Existen procedimientos de debida diligencia (verificación de contrapartes) en la contratación, pagos, u otros procesos misionales? |  | Preguntas guía: • ¿Este control está formalizado en la política de riesgos? • ¿Qué falta para adoptar la metodología de debida diligencia que se defina en la Guía de Riesgos? | Acción: Responsable: Plazo:
TEMÁTICA 2: REDES Y ARTICULACIÓN
2.1. Redes internas | Crear comunidades internas (entre responsables del PTEP) para el diálogo e intercambio de datos sobre los contenidos del Programa. |  | Preguntas guía: • ¿Existen instancias internas (comités, mesas de trabajo) donde los responsables del PTEP (Monitoreo, Administración, Supervisión) intercambien información? |  | Preguntas guía: • (Cumplir Estándar 2 y 3) ¿Se ha realizado un Diagnóstico de Redes Internas para valorar si se necesitan nuevas instancias (ej. comité de auditoría, bases de datos compartidas)? |  | Acción: Responsable: Plazo: Max: 31/01/2026
2.2. Redes externas | Articular a la entidad con redes e instancias de coordinación interinstitucional y externas. |  | Preguntas guía: • ¿La entidad tiene identificadas las instancias externas en las que participa (ej. Sistema Nacional de Integridad, Red anticorrupción de jefes de control interno)? |  | Preguntas guía: • (Cumplir Estándar 1) ¿Se cuenta con un Mapa de redes y articulación formal? • ¿Este mapa detalla: norma, rol, estado (activo/inactivo), delegado y tareas asignadas? |  | Acción: Responsable: Plazo: Max: 31/01/2026
TEMÁTICA 3: MODELO DE ESTADO ABIERTO
3.1. Acceso a la información pública y transparencia | Garantizar el derecho de acceso a la información pública cumpliendo el marco normativo (principalmente Ley 1712 de 2014). |  | Preguntas guía: • ¿Existen políticas/procedimientos para Transparencia Activa (publicación de información mínima)? • ¿Existen políticas/procedimientos para Transparencia Pasiva (trámite de solicitudes)? • ¿Existen políticas de Accesibilidad (formatos para personas con discapacidad y grupos étnicos)? • ¿Están adoptados y actualizados los Instrumentos de Gestión de Información (Registro de Activos, Índice de Info. Clasificada, Esquema de Publicación)? |  | Preguntas guía: • (Sin estándares diferenciales) • ¿Los procedimientos de T. Activa incluyen estándares de calidad y usabilidad de datos (ej. SECOP)? • ¿Los procedimientos de T. Pasiva garantizan que no se niegue información que no esté en el Índice? • ¿Los procedimientos de Accesibilidad incluyen la adecuación de medios electrónicos (lectores de pantalla)? |  | Acción: Responsable: Plazo: Max: 31/01/2026
3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad | Promover la integridad en el ejercicio del servicio público y una cultura de cumplimiento del marco legal. |  | Preguntas guía: • ¿La entidad adoptó el Código de Integridad del Servicio Público (Ley 2016 de 2020)? • ¿Existen procedimientos para su formulación o modificación, siguiendo los lineamientos de Función Pública? |  | Preguntas guía: • (Sin estándares diferenciales) • ¿El Código de Integridad está claramente señalado en el PTEP como la herramienta para esta acción? |  | Acción: Responsable: Plazo: Max: 31/01/2026
3.3. Dialogo y corresponsabilidad | Promover el diálogo y la corresponsabilidad con la ciudadanía para un control social eficiente, participación incidente y rendición de cuentas eficaz. |  | Preguntas guía: • ¿La entidad cuenta con una Política de diálogo y corresponsabilidad? • ¿Esta política está articulada con las políticas de MIPG (si aplica)? |  | Preguntas guía: • (Sin estándares diferenciales) • ¿La política existente se enfoca en lograr que el control social sea eficiente (oportuno), la participación incidente (tomada en serio) y la rendición de cuentas eficaz (evaluación completa de resultados)? |  | Acción: Responsable: Plazo: Max: 31/01/2026
TEMÁTICA 4: INICIATIVAS ADICIONALES
4.1. Iniciativas adicionales | Incluir cualquier iniciativa que contribuya a los objetivos del Programa (promover transparencia y gestión ética). |  | Preguntas guía: • ¿La entidad debe reportar acciones sobre el Acuerdo Final para la Paz? • ¿Qué acciones se deben incluir para continuar las políticas de servicio a las ciudadanías y racionalización de trámites (que estaban en el antiguo PAAC)? |  | Preguntas guía: • ¿Qué otras buenas prácticas o iniciativas (ej. anticorrupción asociada a narcotráfico , deforestación ) son pertinentes para la UGPP y no están cubiertas en las 9 acciones anteriores? |  | Acción: Responsable: Plazo: Max: 31/01/2026
SI
NO
PARCIAL

## Preliminar
Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 - 2028
Componente Programático: Estrategia Institucional para la Lucha contra la Corrupción
Documento aprobado por el Comité Institucional de Gestion y Desempeño de la UGPP el 18 de diciembre de 2025
Nota: este documento se publicó en la página web de la Entidad (https://www.ugpp.gov.co/nuestra-entidad/programa-de-transparencia-y-etica-publica/) para comentarios de los grupos de interés y ciudadanos. Entre el 5 y y el 18 de diciembre de 2025 se recibieron 11 comentarios, los cuales se socializaron en el Comité y se entregaron a los responsables de las acciones estratégicas para su análisis y posible incorporación en el PTEP.
N° | Consideraciones preliminares | Fuente
1 | Plazos de Diagnóstico (Circular): Para las acciones de las temáticas 2, 3 y 4 (Redes, Estado Abierto e Iniciativas), este diagnóstico debe completarse a más tardar el 31 de diciembre de 20255. | Circular CIR25-00000026 de 2025 - Página 4
2 | Plazos de Formulación (Circular): El plan de trabajo resultante (para las temáticas 2, 3 y 4) debe formularse y someterse a aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño a más tardar el 31 de enero de 20266. | Circular CIR25-00000026 de 2025 - Página 4
3 | Temática 1 (Riesgos LA/FT/FP): La implementación de la gestión de riesgos LA/FT/FP es progresiva. El término perentorio para esta acción específica (1.2) comenzará a contar solo cuando se publique la "Guía para la Gestión Integral de Riesgos, versión 7". | Circular CIR25-00000026 de 2025 - Página 5
4 | Estándares (Anexo): Como entidad del orden nacional, la UGPP debe cumplir con los Estándares 1, 2 y 3. La excepción es la Temática 3 (Estado Abierto), que no aplica estándares diferenciales por ser cumplimiento legal. | Decreto 1122 de 2024 y Anexo - Página 17, 22
5 | Estas acciones son estratégicas dentro del Programa y deben operar de forma articulada, sistémica y sistemática. | Decreto 1122 de 2024 y Anexo - Página 27
N° | Acción estratégica | Responsable
1 | 1.1. Gestión riesgos integridad pública | Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos
2 | 1.2. Gestión riesgos LA/FT/FP | Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos
3 | 1.3. Canales de denuncia | Asesor de Control Interno
4 | 1.4. Debida Diligencia | Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos
5 | 2.1. Redes Internas | Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional Dirección de Estrategia y Evaluación
6 | 2.2. Redes Externas | Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional Dirección de Estrategia y Evaluación
7 | 3.1. Acceso a la Información Pública y Transparencia | Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional
8 | 3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas | Dirección de Estrategia y Evaluación Dirección de Servicios Integrados de Atención
9 | 3.3. Integridad en el servicio público | Subdirección de Gestión Humana
10 | 4.1. Iniciativas adicionales: Racionalización de Trámites | Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos
Control de cambios:
Versión 2:
Se incluyen cambios aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 12 de junio de 2026:
1. Acción estratégica 1.1. Gestión riesgos integridad pública: Fecha de fin de la actividad "3. Revisar y ajustar riesgos de seguridad de la información".
2. Acción estratégica 1.2. Gestión riesgos LA/FT/FP: Fecha de fin de la actividad "2. Gestionar con la Subdirección de Gestión Humana capacitaciones a funcionarios de la UGPP en temas de LA/FT/FP".
3. Acción estratégica 1.2. Gestión riesgos LA/FT/FP: Fecha de fin de la actividad "4. Revisar en conjunto con la Subdirección de Gestión Humana el documento "GH-INS-005 Instructivo conflicto de intereses" y realizar ajustes si son requeridos".
4. Acción estratégica 1.2. Gestión riesgos LA/FT/FP: Fecha de fin de la actividad "6. Definir procedimiento para el reporte de operaciones sospechosas".
5. Acción estratégica 1.4. Debida Diligencia: Fecha de fin de la actividad "1. Diseñar Manual de Debida Diligencia".
6. Acción estratégica 1.4. Debida Diligencia: Nombre de actividad y fecha inicio de la actividad "2. Implementar manual de debida diligencia y monitorear su cumplimiento".
7. Acción estratégica 1.4. Debida Diligencia: Fecha de fin de la actividad "3. Gestionar la asignación de la función de cumplimiento a una persona de segundo nivel jerárquico en la entidad".
8. Acción estratégica 1.4. Debida Diligencia: Fecha de fin de la actividad "4. Diseñar instrumentos para la operativizar la función de cumplimiento".

## Acción1_Riesgos_Integr
Temática: | 1. Administración de Riesgos (Acciones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)
Objetivo: | Gestionar riesgos de integridad (corrupción, fraude, soborno, conflictos de interés) y de LA/FT/FP, controlados mediante canales de denuncia y debida diligencia.
Acción Estratégica: | 1.1. Gestión riesgos integridad pública
Responsable: | Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos
Nombre de la actividad | Meta o producto | Responsable de ejecutar la actividad | 2025 Fecha inicio | 2025 Fecha fin | 2026 Fecha inicio | 2026 Fecha fin | 2027 Fecha inicio | 2027 Fecha fin | 2028 Fecha inicio | 2028 Fecha fin
1. Revisar y redefinir la política integral de riesgos 1.1 Analizar y ajustar niveles de responsabilidad en la gestión de riesgos 1.2 Redefinir alcance de la política 1.3 Revisar y ajustar el proceso AP-PRO-003 Administrar Riesgos Corporativos como el esquema metológico utilizado por la UGPP para la gestión de riesgos para alinearlo a la "Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas V. 7" 1.4 Incorporar la gestión de riesgos de seguridad de la información en la política integral de riesgos y en el esquema metodológico general de la UGPP | *AP-PIT-012 Políticas para la Administración del Riesgo, actualizada y aprobada * AP-PRO-003 Caracterización Proceso Administrar Riesgos Corporativos, acutalizado y aprobado | * Director General UGPP * Coordinador GIT Gestión de Procesos y Riesgos * Asesor Seguridad de la Información |  |  | 2026-01-15 | 2026-05-15
2. Realizar prueba piloto para aplicación de metodología de riesgos ajustada 2.1 Selección del proceso para aplicación del piloto 2.2 Ajuste y/o identificación de riesgos (de gestión, fiscales, corrupción discriminados en fraude, soborno y conflictos de interés) del proceso seleccionado para el piloto | Matrices de riesgos (de gestión, fiscales, corrupción discriminados en fraude, soborno y conflictos de interés) del proceso piloto. | * Dueño y gestores de riesgo del proceso piloto * Coordinador GIT Gestión de Procesos y Riesgos * Analistas de Riesgos, GIT Gestión de Procesos y Riesgos |  |  | 2026-05-16 | 2026-07-31
3. Revisar y ajustar riesgos de seguridad de la información 3.1 Ajuste y/o identificación de riesgos de seguridad de la información teniendo como referencia los ajustes a la política integral de riesgos y al esquema metodológico utilizado por la UGPP | Matriz de riesgos de seguridad de la información | * Dueños de proceso * Asesor Seguridad de la Información |  |  | 2026-05-16 | 2026-09-30
4. Elaborar instructivo para identificación y valoración de riesgos y definición de controles 4.1 Diseño de instructivo según marco metodológico de la UGPP ajustado según "Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas V. 7" para la identificación de los riesgos (de gestión, fiscales, corrupción discriminados en fraude, soborno y conflictos de interés) 4.2 Capacitación a gestores de riesgo de las áreas en la aplicación del instructivo | * Instructivo para identificación y valoración de riesgos y definición de controles, aprobado y publicado * Gestores de riesgos de las áreas capacitados | * Coordinador GIT Gestión de Procesos y Riesgos * Analistas de Riesgos, GIT Gestión de Procesos y Riesgos |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-31
5. Identificación y valoración de riesgos de todos los macroprocesos 5.1 Aplicación del instructivo diseñado para la identificación de los riesgos (de gestión, fiscales, corrupción discriminados en fraude, soborno y conflictos de interés) 5.2 Sesiones con gestores de riesgos y dueños de procesos en la identificación de los riesgos de sus procesos. | Matrices de riesgos por macroproceso, aprobadas y publicadas | * Gestores de Riesgos de las áreas * Dueños de proceso * Analistas de Riesgos, GIT Gestión de Procesos y Riesgos |  |  | 2026-08-01 | 2026-12-30
6. Revisión y ajustes periódicos a la política integral de riesgos | *AP-PIT-012 Políticas para la Administración del Riesgo, actualizada y aprobada, si es requerido | * Director General UGPP * Coordinador GIT Gestión de Procesos y Riesgos * Asesor Seguridad de la Información |  |  |  |  | 2027-01-15 | 2027-04-15 | 2028-01-15 | 2028-04-15
7. Revisión y actualización periódica de riesgos (de gestión, fiscales, seguridad de la información corrupción discriminados en fraude, soborno y conflictos de interés) | Matrices de riesgos por macroproceso, revisadas, aprobadas y publicadas | * Gestores de Riesgos de las áreas * Dueños de proceso * Analistas de Riesgos, GIT Gestión de Procesos y Riesgos * Oficial de Seguridad de la Información |  |  |  |  | 2027-06-01 | 2027-12-30 | 2028-06-01 | 2028-12-30
Inicio

## Acción2_Riesgos_LA_FT_FP
Temática: | 1. Administración de Riesgos (Acciones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)
Objetivo: | Gestionar riesgos de integridad (corrupción, fraude, soborno, conflictos de interés) y de LA/FT/FP, controlados mediante canales de denuncia y debida diligencia.
Acción Estratégica: | 1.2. Gestión riesgos LA/FT/FP
Responsable: | Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos
Nombre de la actividad | Meta o producto | Responsable de ejecutar la actividad | 2025 Fecha inicio | 2025 Fecha fin | 2026 Fecha inicio | 2026 Fecha fin | 2027 Fecha inicio | 2027 Fecha fin | 2028 Fecha inicio | 2028 Fecha fin
1. Identificar procesos de la UGPP susceptibles a riesgos de LA/FT/FP | Relación de procesos susceptibles de riesgos de LA/FT/FP | * Coordinador GIT Gestión de Procesos y Riesgos * Analistas de Riesgos, GIT Gestión de Procesos y Riesgos |  |  | 2026-01-15 | 2026-04-15
2. Gestionar con la Subdirección de Gestión Humana capacitaciones a funcionarios de la UGPP en temas de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP) -LA/FT/FP | Programa capacitación ejecutado | * Coordinador GIT Gestión de Procesos y Riesgos * Subdirector de Gestión Humana |  |  | 2026-01-15 | 2026-12-11
3. Definir las políticas de: a) Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP), b) Antisoborno y c) Antifraude | Políticas aprobadas y publicadas | *Director General * Coordinador GIT Gestión de Procesos y Riesgos |  |  | 2026-04-16 | 2026-06-30
4. Revisar en conjunto con la Subdirección de Gestión Humana el documento "GH-INS-005 Instructivo conflicto de intereses" y realizar ajustes si son requeridos. | GH-INS-005 Instructivo conflicto de intereses, actualizado y publicado, si es requerido | * Subdirector Gestión Humana * Coordinador GIT Gestión de Procesos y Riesgos * Analistas de Riesgos, GIT Gestión de Procesos y Riesgos |  |  | 2026-05-01 | 2026-08-31
5. Identificar y valorar de riesgos de LA/FT/FP en los procesos de la UGPP que fueron identificados | Matriz de riesgos LA/FT/FP aprobada y publicada | * Gestores de Riesgos de las áreas * Dueños de proceso * Analistas de Riesgos, GIT Gestión de Procesos y Riesgos |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-31
6. Definir procedimiento para el reporte de operaciones sospechosas | Procedimiento aprobado y publicado | * Coordinador GIT Gestión de Procesos y Riesgos * Analistas de Riesgos, GIT Gestión de Procesos y Riesgos |  |  | 2026-06-01 | 2026-08-31
7. Implementación de controles para la gestión de los riesgos de LA/FT/FP | Matriz de riesgos LA/FT/FP aprobada y publicada | * Gestores de Riesgos de las áreas * Dueños de proceso * Analistas de Riesgos, GIT Gestión de Procesos y Riesgos |  |  | 2026-08-01 | 2026-12-30
8. Revisar periódicamente posibles cambios en los riesgos LA/FT/FP y realizar ajustes | Matriz de riesgos LA/FT/FP revisada, aprobada y publicada | * Gestores de Riesgos de las áreas * Dueños de proceso * Analistas de Riesgos, GIT Gestión de Procesos y Riesgos |  |  |  |  | 2027-07-01 | 2027-12-30 | 2028-07-01 | 2028-12-30
9. Revisar periódicamente posibles cambios a los controles diseñados para la gestión de los riesgos LA/FT/FP y realizar ajustes | Matriz de riesgos LA/FT/FP revisada, aprobada y publicada | * Gestores de Riesgos de las áreas * Dueños de proceso * Analistas de Riesgos, GIT Gestión de Procesos y Riesgos |  |  |  |  | 2027-07-01 | 2027-12-30 | 2028-07-01 | 2028-12-30
Inicio

## Acción3_Canales_Denuncia
Temática: | 1. Administración de Riesgos (Acciones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)
Objetivo: | Gestionar riesgos de integridad (corrupción, fraude, soborno, conflictos de interés) y de LA/FT/FP, controlados mediante canales de denuncia y debida diligencia.
Acción Estratégica: | 1.3. Canales de denuncia
Responsable: | Asesor de Control Interno
Nombre de la actividad | Meta o producto | Responsable de ejecutar la actividad | 2025 Fecha inicio | 2025 Fecha fin | 2026 Fecha inicio | 2026 Fecha fin | 2027 Fecha inicio | 2027 Fecha fin | 2028 Fecha inicio | 2028 Fecha fin
Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver las peticiones radicadas a través de los Canales de Denuncia. | Reporte mensual de las Denuncias recibidas por los diferentes canales con la fecha de respuesta al peticionario o estado actual del proceso. | Oficina de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 2028-01-01 | 2028-12-31
Inicio

## Acción4_Debida_Diligencia
Temática: | 1. Administración de Riesgos (Acciones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)
Objetivo: | Gestionar riesgos de integridad (corrupción, fraude, soborno, conflictos de interés) y de LA/FT/FP, controlados mediante canales de denuncia y debida diligencia.
Acción Estratégica: | 1.4. Debida Diligencia
Responsable: | Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos
Nombre de la actividad | Meta o producto | Responsable de ejecutar la actividad | 2025 Fecha inicio | 2025 Fecha fin | 2026 Fecha inicio | 2026 Fecha fin | 2027 Fecha inicio | 2027 Fecha fin | 2028 Fecha inicio | 2028 Fecha fin
1. Diseñar Manual de Debida Diligencia 1.1 Establecer linemientos de debida diligencia 1.2 Establecer procedimientos para revisión de listados de verificación de antecedentes 1.3 Establecer lineamientos para la verificación de identidad de contrapartes y evaluación de historial 1.4 Establecer lineamientos para verificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP) 1.5 Establecer linemientos para tratamiento de hallazgos 1.6 Establecer lineamientos para informar a autoridades | Manual aprobado y publicado | * Subdirector de Gestión Humana * Subdirector Administrativo * Subdirector Financiero * Coordinador GIT Gestión de Procesos y Riesgos * Analistas de Riesgos, GIT Gestión de Procesos y Riesgos |  |  | 2026-02-01 | 2026-09-30
2. Adelantar la implementación del manual de debida diligencia y monitorear su cumplimiento. | Informes de Seguimiento a la implementación | * Subdirector de Gestión Humana * Subdirector Administrativo * Subdirector Financiero * Coordinador GIT Gestión de Procesos y Riesgos * Analistas de Riesgos, GIT Gestión de Procesos y Riesgos |  |  | 2026-10-01 | 2026-12-30
3. Gestionar la asignación de la función de cumplimiento a una persona de segundo nivel jerárquico en la entidad (funcionario que responda directamente a la Dirección General) 3.1 Socializar al Consejo Directivo, Comité Directivo y a todos los funcionarios de la entidad, las funciones y propósito de este rol. 3.2 Designación del funcionario que ejercerá esta función. 3.3 Elaboración y formalización de resolución con designación de funciones. | Resolución de asignación de funciones | * Coordinador GIT Gestión de Procesos y Riesgos * Subdirector de Gestión Humana |  |  | 2026-03-01 | 2026-09-30
4. Diseñar instrumentos para la operativizar la función de cumplimiento. | Instructivos o procedimientos específicos para ejercer la función de cumplimiento, aprobados y publicados | * Coordinador GIT Gestión de Procesos y Riesgos * Analistas de Riesgos, GIT Gestión de Procesos y Riesgos |  |  | 2026-04-01 | 2026-09-30
5. Revisar periódicamente el Manual de Debida Diligencia | Manual revisado, aprobado y publicado, si es necesario | * Subdirector de Gestión Humana * Subdirector Administrativo * Subdirector Financiero * Coordinador GIT Gestión de Procesos y Riesgos * Analistas de Riesgos, GIT Gestión de Procesos y Riesgos |  |  |  |  | 2027-04-01 | 2027-06-30 | 2028-04-01 | 2028-06-30
6. Monitorear periódicamente la correcta implementación del Manual de Debida Diligencia y realizar los ajustes que sean requeridos | Informes de monitoreo | * Subdirector de Gestión Humana * Subdirector Administrativo * Subdirector Financiero * Coordinador GIT Gestión de Procesos y Riesgos * Analistas de Riesgos, GIT Gestión de Procesos y Riesgos |  |  |  |  | 2027-02-01 | 2027-12-30 | 2027-02-01 | 2027-12-30
Inicio

## Acción5_Redes_Int
Temática: | 2. Redes y Articulación (Acciones 2.1, 2.2)
Objetivo: | Crear comunidades internas para el diálogo e intercambio de datos sobre los contenidos del PTEP.
Acción Estratégica: | 2.1. Redes Internas
Responsable: | Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional / Dirección de Estrategia y Evaluación
Nombre de la actividad | Meta o producto | Responsable de ejecutar la actividad | 2025 Fecha inicio | 2025 Fecha fin | 2026 Fecha inicio | 2026 Fecha fin | 2027 Fecha inicio | 2027 Fecha fin | 2028 Fecha inicio | 2028 Fecha fin
Solicitar la asignación de representantes por cada Dirección y Subdirección para la conformación Anual de la Mesa Técnica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Correo electrónico | Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional Dirección de Estrategia y Evaluación | No aplica | No aplica | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 2027-02-01 | 2027-12-31 | 2028-02-01 | 2028-12-31
Presentar anualmente el seguimiento de la Gestión Presupuestal y la eficiencia del Gasto público en consejo directivo | Presentación, Acta | Subdirección Financiera | No aplica | No aplica | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 2027-02-01 | 2027-12-31 | 2028-02-01 | 2028-12-31
Presentar semestralmente en CIGD el seguimiento al cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Presentación, Acta | Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional | 2025-01-01 | 31/12/02025 | 2026-01-01 | 31/12/02026 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 2028-01-01 | 2028-12-31
Realizar Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Acta Sesión Ordinaria (Minimo 2 veces al año) o Extraordinaria (Según Aplique) | Asesor de Control Interno (Secretaría Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 2028-01-01 | 2028-12-31
Inicio

## Acción6_Redes_Ext
Temática: | 2. Redes y Articulación (Acciones 2.1, 2.2)
Objetivo: | Articular a la entidad con redes e instancias de coordinación interinstitucional y externas.
Acción Estratégica: | 2.2. Redes Externas
Responsable: | Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional / Dirección de Estrategia y Evaluación
Nombre de la actividad | Meta o producto | Responsable de ejecutar la actividad | 2025 Fecha inicio | 2025 Fecha fin | 2026 Fecha inicio | 2026 Fecha fin | 2027 Fecha inicio | 2027 Fecha fin | 2028 Fecha inicio | 2028 Fecha fin
Participar en el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. | Soporte de Asistencia | Dirección de Estrategia y Evaluación | No aplica | No aplica | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 2027-02-01 | 2027-12-31 | 2028-02-01 | 2028-12-31
Participar en el Sistema Nacional de Integridad | Soporte de Asistencia | GIT Desarrollo y Satisfacción del talento Humano | No aplica | No aplica | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 2027-02-01 | 2027-12-31 | 2028-02-01 | 2028-12-31
Participar en la Red Anticorrupción de Jefes de Control Interno | Asistencia convocatorias Red Anticorrupción de Jefes de Control Interno | Asesor de Control Interno (Participante de la Red Anticorrupción de Jefes de Control Interno) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 2028-01-01 | 2028-12-31
Publicar semestralmente Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno. | Informe publicado en la Página Web de la Unidad | Asesor de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 2028-01-01 | 2028-12-31
Participación en la Mesa Sectorial de Integridad DAFP | Soporte de Asistencia | GIT Desarrollo y Satisfacción del talento Humano | No aplica | No aplica | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 2027-02-01 | 2027-12-31 | 2028-02-01 | 2028-12-31
Levantamiento de información y creación formal del "Mapa de redes y articulación" | Correos electrónicos y Aprobación | Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional Dirección de Estrategia y Evaluación | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Definición de reglas de la administración del mapa | Lineamientos Documentados | Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional Dirección de Estrategia y Evaluación | No aplica | No aplica | 2026-02-01 | 2026-12-31 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Publicación del Mapa de redes y articulación (Incluye actualizaciones) | Correos electrónicos de publicación | Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional Dirección de Estrategia y Evaluación | No aplica | No aplica | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 2027-02-01 | 2027-12-31 | 2028-02-01 | 2028-12-31
Revisión y actualización del mapa de redes y articulación de conformidad a la periodicidad establecida. | Correos electrónicos de publicación | Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional Dirección de Estrategia y Evaluación | No aplica | No aplica | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 2027-02-01 | 2027-12-31 | 2028-02-01 | 2028-12-31
Indagar con el DAFP la forma como opera el Sistema Nacional de Integridad y los mecanismos a través de los cuales la UGPP puede participar activamente. | Comunicación formal indagando por asuntos del Sistema Nacional de Integridad. | Coordinador GIT Gestión de Procesos y Riesgos | 2026-01-01: 2026-02-01; 2026-12-31: 2026-03-30
Gestionar la participación de la UGPP en las posibles sesiones, programas y proyectos que promueva el Sistema Nacional de Integridad. | Planes de trabajo de programas y proyectos (si es factible la participación de la UGPP) | Coordinador GIT Gestión de Procesos y Riesgos | 2026-01-01: 2026-04-01; 2026-12-31: 2026-12-30
Gestionar la participación de la UGPP en las posibles sesiones, programas y proyectos que promueva el Sistema Nacional de Integridad. | Planes de trabajo de programas y proyectos (si es factible la participación de la UGPP) | Coordinador GIT Gestión de Procesos y Riesgos | 2027-01-01: 2027-02-01; 2027-12-31: 2027-12-30
Gestionar la participación de la UGPP en las posibles sesiones, programas y proyectos que promueva el Sistema Nacional de Integridad. | Planes de trabajo de programas y proyectos (si es factible la participación de la UGPP) | Coordinador GIT Gestión de Procesos y Riesgos | 2028-01-01: 2028-02-01; 2028-12-31: 2028-12-30
Inicio

## Acción7_Acceso_Info_Transp
Temática: | 3. Cultura de legalidad y Estado Abierto (Acciones 3.1, 3.2, 3.3)
Objetivo: | Garantizar la disponibilidad y divulgación proactiva de información pública. Garantizar el correcto trámite de las solicitudes de información (gratuidad, contenido, oportunidad). Facilitar que poblaciones específicas (grupos étnicos, personas con discapacidad) accedan a la información pública. Adoptar y actualizar los 3 instrumentos exigidos por la Ley 1712 de 2014.
Acción Estratégica: | 3.1. Acceso a la Información Pública y Transparencia
Responsable: | Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional
Nombre de la actividad | Meta o producto | Responsable de ejecutar la actividad | 2025 Fecha inicio | 2025 Fecha fin | 2026 Fecha inicio | 2026 Fecha fin | 2027 Fecha inicio | 2027 Fecha fin | 2028 Fecha inicio | 2028 Fecha fin
Elaborar y/o actualizar procedimientos y/o instrumentos que permitan garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia activa y pasiva. | Documentos con lineamientos definidos | Todas las áreas | No aplica | No aplica | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 2027-02-01 | 2027-12-31 | 2028-02-01 | 2028-12-31
Garantizar la publicación y actualización de los instrumentos de gestión de la información de conformidad al lineamiento establecido. | Instrumentos aprobados y publicados | Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos - Oficial de seguridad de la información: 1. El Registro o inventario de activos de información; 2. El Índice de información clasificada y reservada. Comuninaciones: Esquema de Publicación de la Información. | No aplica | No aplica | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 2027-02-01 | 2027-12-31 | 2028-02-01 | 2028-12-31
Actualizar y publicar en el sitio web institucional el PDG y la TRD únicamente cuando resulte estrictamente necesario, ya sea por disposiciones legales, administrativas o técnicas que lo demenden. | Instrumento archivístico actualizado y publicado | Subdirección de Gestión Documental | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 2028-01-01 | 2028-12-31
Realizar Seguimiento cuatrimestral de publicaciones en la página web de acuerdo con la ley (matriz de autodiagnóstico emitida por la Procuraduria General de la Nación). | Matriz ITA y Correos de Seguimiento | Director de Soporte y Desarrollo Organizacional | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 2028-01-01 | 2028-12-31
Realizar pruebas automáticas, utilizando herramientas tecnológicas para identificar errores de contraste, etiquetas ausentes y fallos estructurales. | Correo electrónico | Dirección de Tecnologías de la Información | No aplica | No aplica | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 2027-02-01 | 2027-12-31 | 2028-02-01 | 2028-12-31
Actualizar la información publicada en la página WEB | Solicitudes de publicación | Todas las áreas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 2028-01-01 | 2028-12-31
Diligenciamiento del ITA- Indice de transparencia en el aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación. | Radicado de reporte | Director de Soporte y Desarrollo Organizacional | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 2028-01-01 | 2028-12-31
Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – primer trimestre. | Informe de solicitudes de acceso a la información. | Dirección de Servicios Integrados de Atención | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 2028-01-01 | 2028-12-31
Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – segundo trimestre. | Informe de solicitudes de acceso a la información. | Dirección de Servicios Integrados de Atención | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 2028-01-01 | 2028-12-31
Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – tercer trimestre. | Informe de solicitudes de acceso a la información. | Dirección de Servicios Integrados de Atención | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 2028-01-01 | 2028-12-31
Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – cuarto trimestre. | Informe de solicitudes de acceso a la información. | Dirección de Servicios Integrados de Atención | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 2028-01-01 | 2028-12-31
Realizar capacitación en manejo y publicación en SUCOP. | Correos electrónicos y grabación | Dirección Jurídica - Director de Soporte y Desarrollo Organizacional | 2025-06-01 | 2025-10-30 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Realizar el registro en el SUCOP. | Correos electrónicos | Dirección Jurídica - Director de Soporte y Desarrollo Organizacional | 2025-06-01 | 2025-10-30 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Publicación de Proyectos Normativos en el SUCOP | Pantallazos o certificado de publicación SUCOP | Dirección Jurídica | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 2028-01-01 | 2028-12-31
Realizar la publicación de los estados financieros en la página web conforme a la normativa expedida por la Contaduria General de la Nación. | Cuatro publicaciones de estados financieros | Coordinador GIT Contable / Subdirección Financiera | 2025-02-28 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 2027-02-28 | 2027-11-30 | 2028-02-28 | 2028-11-30
Definir e implementar las acciones pertinentes para la generación y publicación en la página web de documentos accesibles conforme a la resolución 1519 de 2020 | Cronograma de actividades | Director de Soporte y Desarrollo Organizacional Dirección de Tecnologías de la Información Dirección de Estrategia y Evaluación | No aplica | No aplica | 2026-02-28 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 2028-01-01 | 2028-12-31
Realizar seguimiento cuatrimestral a los temas de transparencia y acceso a la información por parte de la Mesa Técnica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Acta de Reunión | Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional Dirección de Estrategia y Evaluación | No aplica | No aplica | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 2027-02-01 | 2027-12-31 | 2028-02-01 | 2028-12-31
Inicio

## Acción8_Participación
Temática: | 3. Cultura de legalidad y Estado Abierto (Acciones 3.1, 3.2, 3.3)
Objetivo: | Promover el diálogo y la corresponsabilidad con la ciudadanía para lograr un control social eficiente, una participación incidente y una rendición de cuentas eficaz.
Acción Estratégica: | 3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas
Responsable: | Dirección de Estrategia y Evaluación - Dirección de Servicios Integrados de Atención
Línea de acción (Decreto 1122 / 2024) | Actividad | Entregable | Responsable de ejecutar la actividad | Indicador o Meta esperada | Observaciones | 2025 Fecha inicio | 2025 Fecha fin | 2026 Fecha inicio | 2026 Fecha fin | 2027 Fecha inicio | 2027 Fecha fin | 2028 Fecha inicio | 2028 Fecha fin
1. Control Social Eficiente | Estrategia de promoción de Veedurías Ciudadanas: Diseñar campañas para invitar a la ciudadanía a conformar veedurías especializadas en los procesos misionales (pensiones y parafiscales) | Diseño de campaña e invitación | Dirección de Estrategia y Evaluación Dirección Jurídica Dirección de Servicios Integrados de Atención GIT Comunicaciones | 1 campaña diseñada | Este entregable tiene en cuenta la normatividad vigente, que contextualiza el alcance de la campaña y la invitación | En 2025 se formuló y ejecutó el Plan de Participación Ciudadana y de Rendición de Cuentas, que se publicó en la página web institucional https://www.ugpp.gov.co/participa/rendicion-cuentas/. Incluye la producción de información en el Menú Participa. |  | 2026-02-01 | 2026-12-31
| Estrategia de promoción de Veedurías Ciudadanas: Invitar a la ciudadanía a conformar veedurías especializadas en los procesos misionales (pensiones y parafiscales) | Invitación | Dirección de Estrategia y Evaluación Dirección Jurídica Dirección de Servicios Integrados de Atención GIT Comunicaciones | 2 invitaciones | [5 empty] | 2027-02-01 | 2027-11-30 | 2028-02-01 | 2028-11-30
2. Diálogo permanente y Rendición de cuentas eficaz | Ciclo de Brigadas de Atención Presencial y Diálogo Regional: Realizar jornadas en territorios priorizados para resolver trámites y capturar percepción ciudadana in situ | Brigadas de atención y capacitación | Dirección de Parafiscales Dirección de Servicios Integrados de Atención | 24 Brigadas (para 2025 - Pendiente de definir para las siguientes vigencias) | Actividad sujueta a las definiciones del Plan Estratégico Institucional 2023 - 2026. Para las siguientes vigencas, se revisará y se actualizará. |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Pendiente de definir | Pendiente de definir | Pendiente de definir | Pendiente de definir
| Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Audiencia pública | Dirección General y direcciones participantes Dirección de Estrategia y Evaluación Dirección de Servicios Integrados de Atención GIT Comunicaciones | 1 audiencia pública por año | Para cada periodo se evaluará la estrategia y medios viables, de acuerdo con los recursos y tecnología disponibles. Se proyecta un Nivel de satisfacción ciudadano > 4.0 (Escala 1-5). Se evaluará la eventual transición del modelo 100% virtual a un modelo híbrido (presencial + streaming) para garantizar interacción real. |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 2027-05-03 | 2027-05-29 | 2028-05-02 | 2028-05-31
| Realizar conversatorios y/o eventos académicos, como espacios de diálogo y socialización de la estrategia misional de la Entidad | Conversatorios y/o eventos académicos | Dirección de Estrategia y Evaluación | 3 espacios de diálogo (para 2025 - Pendiente de definir para las siguientes vigencias) | Actividad sujeta al cumplimiento de las metas definidas en el Plan de Acción Anual, de acuerdo con la estrategia definida. |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Pendiente de definir | Pendiente de definir | Pendiente de definir | Pendiente de definir
| Consulta a los ciudadanos sobre propuesta de planes y proyectos normativos | Consultas realizadas | Dirección Jurídica - Subdirección Jurídica Parafiscales | Nº de consultas por vigencia | El cumplimiento depende de la necesidad de proyectos normativos y según el cronograma de trabajo |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Pendiente de definir | Pendiente de definir | Pendiente de definir | Pendiente de definir
| Estrategia "UGPP Te Cuenta" (Lives/Webinars): Mantener espacios de diálogo permanente sobre temas técnicos (PILA, pensional, normatividad, trámites, etc.) para pedagogía continua | Realización de Lives temáticos | Dirección de Parafiscales Dirección de Pensiones GIT Comunicaciones | Nº de visualizaciones y asistentes en vivo | Esta actividad se desarrolla en el contexto de la estrategia de comunicación y sensibilización de la entidad. Debe considerar las herramientas tecnológicas y recursos disponibles. |  |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 2027-02-01 | 2027-11-30 | 2028-02-01 | 2028-11-30
3. Participación Incidente | Consulta Temprana de Planeación: Publicar propuestas de planes institucionales | Propuestas de planes institucionales para comentarios | Dirección de Estrategia y Evaluación GIT Comunicaciones | Comentarios / aportes ciudadanos recibidos (Meta: >0, superar histórico) | Se buscará revisar los tiempos para que se publique con mayor antelación y mayor frecuencia, y se consideren campañas de "lenguaje claro" para aumentar el feedback real |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-30 | 2027-01-04 | 2027-01-30 | 2028-01-03 | 2028-01-31
4. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar informe de gestión y de rendición de cuentas de la vigencia, en la página web de La Unidad | Informe publicado | Dirección de Estrategia y Evaluación GIT Comunicaciones | 3 informes | El documento se prepara con la participación de todas las áreas de la entidad. |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-30 | 2027-01-04 | 2027-01-30 | 2028-01-03 | 2028-01-31
| Publicar en la página web información sobre: Avance en el cumplimiento de Objetivos Estratégicos, Seguimiento Aportes al Sistema de la Protección Social, Información Presupuestal. | Información publicada | Dirección de Estrategia y Evaluación GIT Comunicaciones | Nº de información publicada | La información se articula con los avances de los indicadores estratégicos, informes de gestión y otra información que refleja la gestión institucional. |  |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 2027-02-01 | 2027-11-30 | 2028-02-01 | 2028-11-30
| Divulgar la información sobre la gestión institucional publicada | Información divulgada | Dirección de Estrategia y Evaluación GIT Comunicaciones | 6 piezas de divulgación | La divulgación se articula conforme a lo que se publique. |  |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 2027-02-01 | 2027-11-30 | 2028-02-01 | 2028-11-30
| Analizar las estrategias y canales utilizados para consulta de temas para la rendición de cuentas | Análisis de estrategias | Dirección de Estrategia y Evaluación GIT Comunicaciones | 1 análisis | Se considera la información disponible y medios utilizados por el GIT de Comunicaciones |  |  | 2026-02-02 | 2026-04-30
| Realizar consulta de temas relevantes para la rendición de cuentas | Resultados de consulta consolidados | Dirección de Estrategia y Evaluación GIT Comunicaciones | 3 informes | El documento se prepara con base en la información recibida por los medios que se dispongan para la consulta. |  |  | 2026-02-02 | 2026-11-30 | 2027-02-01 | 2027-11-30 | 2028-02-01 | 2028-11-30
5. Articulación de la Rendición de Cuentas | Identificar el alcance y actual aplicación de nodos del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, como insumo para la posible articulación de la UGPP en nodos. | Análisis de articulación | Dirección de Estrategia y Evaluación Dirección de Servicios Integrados de Atención GIT Comunicaciones | 1 informe | Se debe identificar la normatividad vigente y posibilidades de nodos. |  |  | 2026-02-02 | 2026-08-31
6. Transparencia Activa | Estandarización del Menú "Participa": Depuración y unificación de la información en la sede electrónica para facilitar el acceso a mecanismos de participación | Menú Participa actualizado | Dirección de Estrategia y Evaluación GIT Comunicaciones | 100% de cumplimiento en criterios de accesibilidad web (Índide de Transparencia Activa - ITA) | La UGPP incorporó en la página web el Menú Participa (en https://www.ugpp.gov.co/participa/). Se debe considerar posible duplicidad en la información en otras opciones de la misma y faltante de información. |  |  | 2026-02-02 | 2026-06-30
7. Enfoque de Paz | Rendición de Cuentas sobre Acuerdo de Paz: Análisis de viabilidad de un capítulo especial de rendición sobre el aporte de la UGPP al cumplimiento del acuerdo de paz (si aplica según viabilidad) | Análisis de viabilidad | Dirección General y direcciones participantes Dirección de Estrategia y Evaluación Dirección de Servicios Integrados de Atención GIT Comunicaciones | Informe de viabilidad / Capítulo elaborado y entregado a directores participantes | Se tendrá en cuenta las competencias de la entidad y el marco de referencia de acuerdos de paz suscritos. A partir del análisis, definir la viabildiad de una rendición de cuentas sobre el cumplimiento del acuerdo de paz desde la misionalidad y competencias de la UGPP. | No aplica | No aplica | 2026-02-02 | 2026-05-29
8. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evaluar el proceso de rendición de cuentas | Instrumento de evaluación aplicado | Dirección de Estrategia y Evaluación | N° instrumentos aplicados y N° evaluaciones recibidas | Se aplica según los medios y recursos disponibles. | En 2025 se formuló y ejecutó el Plan de Participación Ciudadana y de Rendición de Cuentas, que se publicó en la página web institucional https://www.ugpp.gov.co/participa/rendicion-cuentas/. |  | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 2027-06-01 | 2027-07-30 | 2028-06-01 | 2028-07-31
| Elaborar y publicar un documento resumen, conclusiones y posible plan de mejoramiento (de ser necesario) | Documento publicado | Dirección de Estrategia y Evaluación | N° documentos publicados | Se genera según los procesos adelantados y la información disponible. |  |  | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 2027-07-01 | 2027-08-31 | 2028-07-04 | 2028-08-31
Inicio

## Acción9_Integridad
Temática: | 3. Cultura de legalidad y Estado Abierto (Acciones 3.1, 3.2, 3.3)
Objetivo: | Promover la integridad en el ejercicio del servicio público y una cultura de cumplimiento legal.
Acción Estratégica: | 3.3. Integridad en el servicio público
Responsable: | Subdirección de Gestión Humana
Nombre de la actividad | Meta o producto | Responsable de ejecutar la actividad | 2025 Fecha inicio | 2025 Fecha fin | 2026 Fecha inicio | 2026 Fecha fin | 2027 Fecha inicio | 2027 Fecha fin | 2028 Fecha inicio | 2028 Fecha fin
Implementar el Código de Conducta en el servicio público. | Código de Conducta | Subdirección de Gestión Humana | No aplica | No aplica | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 2027-02-01 | 2027-12-31 | 2028-02-01 | 2028-12-31
Seguimiento a la implementación de la política de integridad y conflicto de interés de la entidad a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Acta CIGD | Subdirección de Gestión Humana | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 2028-01-01 | 2028-12-31
Realizar comunicación y sensibilización relacionadas con los temas de Política de Integridad y conflicto de intereses. | Publicaciones medios internos | 1. Política de Integridad a cargo de la Subdirección de Gestión Humana. 2. Conflicto de intereses de servidores públicos a cargo de la Subdirección de Gestión Humana y Grupo de control Interno Disciplinario. 3. Conflicto de intereses de contratistas a cargo de la Subdirección Administrativa. 4. Supervisión contractual como falta disciplinaria a cargo del Grupo de Control Interno Disciplinario. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 2028-01-01 | 2028-12-31
Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019, la Directiva Presidencial 01/22 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. | Asistencia y presentación | Subdirección de Gestión Humana | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 2028-01-01 | 2028-12-31
Promover acciones de comunicación y seguimiento trimestral a la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 por parte de los servidores de la entidad. | Publicaciones medios internos y relación de funcionarios | Subdirección de Gestión Humana | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 2028-01-01 | 2028-12-31
Promover acciones de comunicación y seguimiento trimestral a la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 por parte de los Contratistas de la entidad. | Publicaciones medios internos y relación de Contratistas | Subdirección de Gestión Administrativa | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 2028-01-01 | 2028-12-31
Garantizar que el 100% de servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | Correos de gestión | Subdirección de Gestión Humana | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 2028-01-01 | 2028-12-31
Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite. | Formato Matriz seguimiento de conflicto de interés | Subdirección de Gestión Humana | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 2028-01-01 | 2028-12-31
Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019 | Informe de Seguimiento al Sistema de Información y Gestión de Empleo Público - SIGEP - Declaración de Bienes y Rentas y Hoja de Vida | Control Interno de Gestión | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | 2028-01-01 | 2028-12-31
Inicio

## Acción10_Racionalización_Trám
Temática: | 4. Iniciativas adicionales
Objetivo: | Dar continuidad a la política de racionalización de trámites, enfocándola en contribuir a la cultura de la legalidad, la gestión del riesgo de corrupción y la transparencia. La simplificación de trámites reduce la discrecionalidad, los espacios para sobornos y facilita el control social.
Acción Estratégica: | 4.1. Racionalización de Trámites
Responsable: | Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos
Nombre de la actividad | Meta o producto | Responsable de ejecutar la actividad | 2025 Fecha inicio | 2025 Fecha fin | 2026 Fecha inicio | 2026 Fecha fin | 2027 Fecha inicio | 2027 Fecha fin | 2028 Fecha inicio | 2028 Fecha fin
1. Realizar diagnóstico integral de los trámites de la UGPP registrados en SUIT para identificar oportunidades de racionalización y mejoramiento | Informe de diagnóstico | * Director y Subdirectores de Pensiones * Director y Subdirectores de Parafiscales * Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos * Director de Tecnología |  |  | 2026-01-15 | 2026-02-28
2. Seleccionar trámite(s) susceptible(s) de racionalización en el año 2026, gestionar recursos para su ejecución y definir plan de trabajo | Trámite(s) seleccionado(s) | * Director y Subdirectores de Pensiones * Director y Subdirectores de Parafiscales * Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos * Director de Tecnología |  |  | 2026-01-15 | 2026-02-28
3. Ejecutar plan de trabajo definido para el año 2026 para la racionalización del(los trámite(s) seleccionados | Plan de trabajo ejecutado | * Director y Subdirectores de Pensiones * Director y Subdirectores de Parafiscales * Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos * Director de Tecnología |  |  | 2026-03-01 | 2026-12-30
4. Seleccionar trámite(s) susceptible(s) de racionalización en el año 2027, gestionar recursos para su ejecución y definir plan de trabajo | Trámite(s) seleccionado(s) | * Director y Subdirectores de Pensiones * Director y Subdirectores de Parafiscales * Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos * Director de Tecnología |  |  | 2026-11-01 | 2026-12-30
5. Ejecutar plan de trabajo definido para el año 2027 para la racionalización del(los trámite(s) seleccionados | Plan de trabajo ejecutado | * Director y Subdirectores de Pensiones * Director y Subdirectores de Parafiscales * Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos * Director de Tecnología |  |  |  |  | 2027-01-15 | 2027-12-30
6. Seleccionar trámite(s) susceptible(s) de racionalización en el año 2028, gestionar recursos para su ejecución y definir plan de trabajo | Trámite(s) seleccionado(s) | * Director y Subdirectores de Pensiones * Director y Subdirectores de Parafiscales * Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos * Director de Tecnología |  |  |  |  | 2027-11-01 | 2027-12-30
7. Ejecutar plan de trabajo definido para el año 2028 para la racionalización del(los trámite(s) seleccionados | Plan de trabajo ejecutado | * Director y Subdirectores de Pensiones * Director y Subdirectores de Parafiscales * Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos * Director de Tecnología | [6 empty] | 2028-01-15 | 2028-12-30
Inicio