## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11110
| Fecha | 2026-05-27
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Registro y Actualización Información EKOGUI y Pasivos Contingentes | Diferencias de saldos entre sistemas, procesos duplicados, falta de trazabilidad por área, desarticulación de fuentes, debilidades de actualización | Realizar conciliaciones trimestrales entre eKOGUI y Contabilidad para fortalecer el control, trazabilidad, seguimiento de la información reportada y ampliación de revelaciones en los estados financieros | Efectuar cruce trimestral eKOGUI vs Contabilidad identificando el área fuente, depuración de procesos duplicados, validación de procesos activos por área responsable, identificación de procesos sin soporte o sin asignación, reporte de diferencias con acta a las áreas responsables | Actas de conciliación, reportes para cruce, matrices de diferencias. | 4 | 2026-07-01 | 2027-06-30 | 52 | 0
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Registro y Actualización Información EKOGUI y Pasivos Contingentes | Diferencias de saldos entre sistemas, procesos duplicados, falta de trazabilidad por área, desarticulación de fuentes, debilidades de actualización | Realizar conciliaciones trimestrales entre eKOGUI y Contabilidad para fortalecer el control, trazabilidad, seguimiento de la información reportada y ampliación de revelaciones en los estados financieros | Remitir a las áreas responsables las diferencias identificadas entre los reportes de eKOGUI y la información contable, solicitando su análisis, validación y explicación. Asi mismo, en el marco del cierre contable de la vigencia, requerir los soportes e insumos necesarios para la elaboración de las revelaciones correspondientes en las notas a los estados financieros. | Memorando de seguimiento y de cierre contable con respuesta por parte de las áreas | 4 | 2026-07-01 | 2027-06-30 | 32 | 0
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Registro y Actualización Información EKOGUI y Pasivos Contingentes | Provisiones en procesos terminados, falta de reclasificación, sentencias ejecutoriadas no reflejadas, lesividad no registrada, incertidumbre en pasivos, desalineación sentencia–contabilidad–eKOGUI | Implementar depuración, conciliación y actualización gradual de la provisión por procesos judiciales desfavorable, para gestionar la reclasificación de los casos con sentencia ejecutoriada y liquidación en firme, disminuyendo la incertidumbre en pasivos judiciales y robusteciendo la consistencia de la información jurídica y financiera institucional. | Identificar, clasificar, depurar y priorizar el universo de los fallos ejecutoriados pendientes de liquidación | Base consolidada de procesos con sentencia ejecutoriada y/o liquidación pendiente, clasificada por estado, cuantía, disponibilidad documental, prioridad. | 6 | 2026-07-01 | 2027-12-31 | 88 | 0
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Registro y Actualización Información EKOGUI y Pasivos Contingentes | Provisiones en procesos terminados, falta de reclasificación, sentencias ejecutoriadas no reflejadas, lesividad no registrada, incertidumbre en pasivos, desalineación sentencia–contabilidad–eKOGUI | Implementar depuración, conciliación y actualización gradual de la provisión por procesos judiciales desfavorable, para gestionar la reclasificación de los casos con sentencia ejecutoriada y liquidación en firme, disminuyendo la incertidumbre en pasivos judiciales y robusteciendo la consistencia de la información jurídica y financiera institucional. | Liquidación gradual de casos viables | Relación de procesos liquidados durante el período, acompañada de los soportes y/o reportes de avance de liquidación. | 6 | 2026-07-01 | 2027-12-31 | 88 | 0
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Registro y Actualización Información EKOGUI y Pasivos Contingentes | Provisiones en procesos terminados, falta de reclasificación, sentencias ejecutoriadas no reflejadas, lesividad no registrada, incertidumbre en pasivos, desalineación sentencia–contabilidad–eKOGUI | Implementar depuración, conciliación y actualización gradual de la provisión por procesos judiciales desfavorable, para gestionar la reclasificación de los casos con sentencia ejecutoriada y liquidación en firme, disminuyendo la incertidumbre en pasivos judiciales y robusteciendo la consistencia de la información jurídica y financiera institucional. | Efectuar los registros contables relacionados con los procesos liquidados | Base de procesos desfavorables actualizada con la identificación de los procesos depurados. Conciliación contable cuenta 270105 - Provisiones | 6 | 2026-07-01 | 2027-12-31 | 88 | 0
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo No. 2 Revelación Información Cartera (A) | Por falencias en la aplicación de los criterios de identificación y revelación contable de la cartera, así como en los controles establecidos para la segregación y trazabilidad de los saldos asociados a diferentes conceptos dentro de una misma cuenta. | Fortalecer la disponibilidad, documentación y nivel de detalle de la información administrada por las áreas responsables de la gestión de cartera, de manera que se cuente oportunamente con los insumos requeridos para el reconocimiento, análisis y preparación de las revelaciones en los estados financieros. | Elaborar y remitir al proceso contable la información desagregada de la cartera asociada a cada uno de los programas de gobierno, incluyendo los análisis y explicaciones requeridos para la preparación de las notas a los estados financieros dentro de los tiempos establecidos. | Reporte información de Cartera detallado por cada uno de los programas de gobierno | 1 | 2026-07-01 | 2027-02-28 | 31 | 0
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo No. 2 Revelación Información Cartera (A) | Por falencias en la aplicación de los criterios de identificación y revelación contable de la cartera, así como en los controles establecidos para la segregación y trazabilidad de los saldos asociados a diferentes conceptos dentro de una misma cuenta. | Fortalecer la disponibilidad, documentación y nivel de detalle de la información administrada por las áreas responsables de la gestión de cartera, de manera que se cuente oportunamente con los insumos requeridos para el reconocimiento, análisis y preparación de las revelaciones en los estados financieros. | Suministrar al GIT de Contabilidad por parte de la Subdirección de Cobranzas el detalle y análisis relacionados con la cartera asociada a cada uno de los programas de gobierno e incorporarla en la preparación de las notas a los estados financieros dentro de los tiempos establecidos. | Respuesta al memorando cierre contable | 1 | 2026-07-01 | 2027-02-28 | 31 | 0
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo No. 3 Reporte Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP (A) | Por inconsistencias en la información reportada en los Estados Contables a los entes de control y a la Contaduría General de la Nación a través del CHIP, lo cual afecta la confiabilidad, comparabilidad y comprensibilidad de la información financiera de la Cartera. | Fortalecer el método de validación y revisión de la información contable pública de la Entidad, previo a su trasmisión a tráves del sistema CHIP de la Contaduría General de la Nación-CGN. | Verificar los reportes de información generados desde la herramienta de excel, el sistema SIIF Nación y el sistema consolidador CHIP Local, con el fin de validar y confirmar que la información reportada a la Contaduría General de la Nación-CGN no presente inconsistencias. | Reporte CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA de SIIF Nación y de CHIP local. | 3 | 2026-07-01 | 2027-02-28 | 31 | 0
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Hallazgo No. 4 Operaciones Reciprocas (A) | Por debilidades en los mecanismos de control, seguimiento y gestión del proceso de conciliación de las Operaciones Recíprocas en la UGPP, lo que ha generado la existencia de saldos sin depuración ni conciliación efectiva con las entidades contraparte. | Fortalecer los canales y formas de articulación de conciliación de la información recíproca entre la UGPP y las entidades contraparte con las que se tienen operaciones entre sí. | Realizar mesas técnicas con las entidades contraparte, con el fin de verificar y conciliar la información reportada en las operaciones recíprocas, así como gestionar las diferencias identificadas. | Acta de reunión | 3 | 2026-07-01 | 2027-02-28 | 78 | 0
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Hallazgo No. 4 Operaciones Reciprocas (A) | Por debilidades en los mecanismos de control, seguimiento y gestión del proceso de conciliación de las Operaciones Recíprocas en la UGPP, lo que ha generado la existencia de saldos sin depuración ni conciliación efectiva con las entidades contraparte. | Fortalecer los canales y formas de articulación de conciliación de la información recíproca entre la UGPP y las entidades contraparte con las que se tienen operaciones entre sí. | Solicitar mesas de trabajo y acompañamiento de la Contaduría General de la Nación-CGN con aquellas partidas en conciliación de operaciones recíprocas que se presenten por diferencia en criterio o aplicación normativa, con el fin de definir el reconocimiento contable y si se debe o no reportar en el Formato CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA. | Acta de reunión | 3 | 2026-07-01 | 2027-02-28 | 78 | 0
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Registro Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta, Informes SIRECI vs eKOGUI | Falta articulación y conciliación efectiva entre sistemas evaluados, con debilidades en validación, revisión y depuración de datos. Nota: Se requiere depurar totalmente las provisiones por fallos desfavorables de la cuenta 27, y reportar a GIT Contabilidad a 31 de diciembre los procesos "no provisionables" o con situaciones particulares excluidas del reporte mensual. | Conciliación entre la información reportada en EKOGUI y la consolidada en SIRECI. | Elaborar conciliación entre la información reportada en el aplicativo SIRECI formato F9 vs la información del aplicativo eKOGUI, identificando las áreas que reportan con base en el consolidado conciliado con GIT Contabilidad, suministrado por el administrador eKOGUI. (Relacionado con la FILA1 del Plan de Mejoramiento) | Conciliación formato F9 SIRECI vs consolidado eKOGUI por área (incluye proceso activos y los terminados en el año de reporte) | 2 | 2027-01-01 | 2027-03-31 | 12 | 0
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Seguimiento Plan de Mejoramiento | Deficiencias en los controles de seguimiento, validación y evaluación de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento, limitando la verificación de su efectividad y la subsanación integral de las causas que originaron los hallazgos. | Cargar las evidencias en el drive dispuesto para reportar la información con relación a la actividad asociada al hallazgo de Reservas Presupuestales | Verificar que haya quedado cargada la evidencia en la carpeta correspondiente al hallazgo asociado a Reservas Presupuestales | Evidencia cargada | 1 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 4 | 0
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Debilidades en la oportunidad y eficiencia en la gestión del Proceso del Castigo de Cartera | Debilidades en la oportunidad de elaboración, consolidación y formalización o firma del Acto Administrativo con el cual se da la aprobación a la cartera dada de baja. | Actualizar los lineamientos internos del Comité de Cartera, estableciendo las reglas para el desarrollo de las sesiones, la revisión y aprobación de las actas y la expedición oportuna del acto administrativo de castigo de cartera dentro de la misma vigencia. | Revisar lineamientos vigentes del Comité de Cartera y hallazgos sobre oportunidad en actas y actos administrativos de castigo de cartera. Elaborar propuesta de actualización del Reglamento del Comité de Cartera. Gestionar la revisión y aprobación de la propuesta por parte de las dependencias e instancias competentes. Expedir y divulgar el Reglamento actualizado. | Regalmento del Comité de Cartera actualizado | 1 | 2026-07-01 | 2026-12-12 | 12 | 0
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Contrato Interadministrativo 3.529 de 2024 | Deficiencias en la etapa de planeación contractual, particularmente en la previsión, análisis y validación de los requisitos técnicos, presupuestales y administrativos requeridos para soportar la modalidad, estructuración y ejecución del proceso contractual. | Fortalecer las capacidades de las áreas requirentes en la formulación de necesidades y estructuración de estudios previos, mediante actividades de capacitación y socialización de los instrumentos para la contratación | Realizar mesa de trabajo de la Subdirección Administrativa - Grupo de Contratos, con el fin de analizar las principales dificultades identificadas en la definición de necesidades y elaboración de estudios previos por parte de las áras, así como unificar criterios contractuales para la estructuración de los procesos. | Acta de reunión suscrita por los participantes. | 1 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 18 | 0
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Contrato Interadministrativo 3.529 de 2024 | Deficiencias en la etapa de planeación contractual, particularmente en la previsión, análisis y validación de los requisitos técnicos, presupuestales y administrativos requeridos para soportar la modalidad, estructuración y ejecución del proceso contractual. | Fortalecer las capacidades de las áreas requirentes en la formulación de necesidades y estructuración de estudios previos, mediante actividades de capacitación y socialización de los instrumentos para la contratación | Desarrollar una jornada de capacitación dirigida a directores y subdirectores de la entidad sobre la adecuada definición de necesidades contractuales, estructuración de estudios previos y determinación de requisitos técnicos, presupuestales y administrativos, de conformidad con la normativa vigente y los lineamientos institucionales aplicables. | Presentación utilizada en la capacitación, listado de asistencia | 1 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 18 | 0
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Intereses de Mora en Sentencias y Demandas en Reconocimiento de Reliquidación de Pensiones | Debilidades en los mecanismos de seguimiento, priorización y articulación del proceso de pago de sentencias y obligaciones judiciales, sumadas a restricciones en la oportunidad del flujo presupuestal y financiero requerido para su atención, generando pagos extemporáneos e intereses de mora. | Pago oportuno en los procesos de sentencias debidamente ejecutoriadas. | Realizar mesas de trabajo con las dependencias que intervienen en el trámite de sentencias, con el fin de revisar y actualizar el subproceso GF-SUB-017, definiendo responsabilidades y tiempos de gestión para cada una de las áreas participantes. | Actualización del subproceso | 1 | 2026-07-01 | 2027-03-31 | 36 | 0
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Intereses de Mora en Sentencias y Demandas en Reconocimiento de Reliquidación de Pensiones | Debilidades en los mecanismos de seguimiento, priorización y articulación del proceso de pago de sentencias y obligaciones judiciales, sumadas a restricciones en la oportunidad del flujo presupuestal y financiero requerido para su atención, generando pagos extemporáneos e intereses de mora. | Pago oportuno en los procesos de sentencias debidamente ejecutoriadas. | Elaborar un diagnóstico de las sentencias ejecutoriadas pendientes de pago reportadas a la Subdirección Financiera con corte al 30 de mayo de 2026, así como un plan de priorización y programación para su atención, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y financiera de la Entidad. | .- Base consolidada de sentencias ejecutoriadas pendientes de pago con corte al 30 de mayo de 2026 -Insumo con las fechas de ejecutoria de las sentencias pendientes de pago por parte de la Direccion de pensiones - Plan de priorización y programación de pagos - Soportes de las gestiones adelantadas para la consecución de recursos, cuando haya lugar. | 4 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 24 | 0
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Intereses de Mora en Sentencias y Demandas en Reconocimiento de Reliquidación de Pensiones | Debilidades en los mecanismos de seguimiento, priorización y articulación del proceso de pago de sentencias y obligaciones judiciales, sumadas a restricciones en la oportunidad del flujo presupuestal y financiero requerido para su atención, generando pagos extemporáneos e intereses de mora. | Pago oportuno en los procesos de sentencias debidamente ejecutoriadas. | Revisar el esquema de delegaciones previsto en la Resolución 018 del 12 de enero de 2021, con el fin de evaluar la necesidad de actualizar las delegaciones relacionadas con el reconocimiento del gasto y la ordenación del pago de obligaciones judiciales para contribuir a la oportunidad del proceso. | Informe de revisión y, en caso de proceder, acto administrativo de actualización de delegaciones | 1 | 2026-07-01 | 2027-03-31 | 36 | 0
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Intereses de Mora en Sentencias y Demandas en Reconocimiento de Reliquidación de Pensiones | Debilidades en los mecanismos de seguimiento, priorización y articulación del proceso de pago de sentencias y obligaciones judiciales, sumadas a restricciones en la oportunidad del flujo presupuestal y financiero requerido para su atención, generando pagos extemporáneos e intereses de mora. | Pago oportuno en los procesos de sentencias debidamente ejecutoriadas. | Fortalecer la cultura preventiva de cumplimiento en la presentación completa y oportuna de los requisitos para el trámite de sentencias. | Desarrollar una campaña institucional articulada con la DSIAC sobre los requisitos y procedimientos aplicables al trámite de reconocimiento del gasto y ordenación del pago. | 1 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 24 | 0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO