## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11110
| Fecha | 2026-07-02
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo No. 1. Verificación de requisitos Programas PAEF y PAP. Se evidenció que la UGPP otorgó certificados de conformidad a 2.846 empresas que no cumplían con las condiciones legales, asociados a 27.268 cotizantes por $10.164.572.000 | Falta de validaciones posprocesamientos, la ineficiencia en los procesos de automatización y la ausencia de controles posteriores por parte de la UGPP. Esta carencia impidió detectar oportunamente las inconsistencias, permitiendo que se expidieran certificados de conformidad a beneficiarios que no cumplían con las condiciones establecidas en la normatividad | Realizar la revisión de la totalidad de los casos observados por la CGR; actualizar y fortalecer los controles establecidos en el procedimiento PF-SUB-056. | 1. Revisar los casos observados por la CGR. 2. Documentar el resultado de la revisión de los casos observados por la CGR. 3. Actualizar el procedimiento PF-SUB-056. 4. Socializar los ajustes realizados. | 1. Archivo consolidado con resultados de los casos revisados. 2. Soporte sesiones realizadas para revisión del subproceso. 3. Soporte socialización de la actualización del subproceso. | 3 | 2026-08-01 | 2027-06-30 | 44 | 0 | Responsables Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información, Dirección de Estrategia y Evaluación y Subdirección de Integración del Sistema de Aportes Parafiscales
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo No. 2. Informe ITRC Conciliación Bases de Datos. Se evidenció la persistencia de registros pendientes de conciliación y migración en las bases de datos de los programas PAEF y PAP, lo que impedía consolidar la relación aportante–cotizante y garantizar la trazabilidad de la información utilizada en los procesos de fiscalización. | Debilidades en los procesos de integración, homologación, migración, conciliación y validación de la información proveniente de diferentes fuentes de datos, así como en los mecanismos de control y seguimiento para garantizar la trazabilidad, calidad y consolidación oportuna de los registros durante el proceso de depuración de las bases de datos. | Continuar con el proceso de conciliación de los registros pendientes, documentar el análisis efectuado y el estado final de la información. | 1. Continuar con el proceso de conciliación de los registros pendientes. 2. Documentar el resultado del proceso de conciliación. 3. Migrar la información verificada a la nueva tabla de consulta. | 1. Informe o memorando de conciliacion y migración. 2. Correo electrónico de entrega de casos conciliados para migración. | 2 | 2026-08-01 | 2027-06-30 | 44 | 0 | Responsables Dirección de Estrategia y Evaluación y Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo No. 3. Trazabilidad de Información en Procesos de Fiscalización Programas PAEF y PAP. Debilidades en la documentación técnica y trazabilidad del proceso de valoración y selección de población, al no contar con soportes suficientes para reconstruir, reproducir y verificar el tratamiento y análisis de los datos utilizados en la selección. | Debilidades en la aplicación de los procedimientos institucionales para documentar, versionar y conservar el proceso analítico de valoración y selección de la población, así como en los controles para garantizar su trazabilidad, reproducibilidad y verificación. | Diseñar e implementar una ficha técnica de trazabilidad y control del proceso analítico e incorporarla en el procedimiento PF-SUB-004, con el fin de estandarizar la documentación de las fuentes de información, reglas de transformación, versiones y resultados obtenidos durante la ejecución de los modelos analíticos. | 1. Revisar el procedimiento 2. Diseñar la ficha técnica de trazabilidad del proceso analítico. 3. Incorporar la ficha técnica dentro del procedimiento institucional 4. Capacitar o socializar el uso de la ficha técnica con los responsables de su aplicación. | 1.Soporte sesiones de trabajo revisión del procedimiento y para elaborar la ficha. 2. Ficha técnica de trazabilidad elaborada. 3. Soportes socialización para diligenciamiento de la ficha. | 3 | 2026-08-01 | 2027-06-30 | 44 | 0 | Responsable Dirección de Estrategia y Evaluación y a la Dirección de Procesos
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Hallazgo No. 4 Resultados Acciones de Fiscalización Sobre Programas de Gobierno. Se evidenciaron inconsistencias en la información reportada como resultados de las acciones de fiscalización de los programas PAEF y PAP, generando riesgos de sobreestimación y afectando la confiabilidad, consistencia e integridad de la información utilizada para evaluar la gestión institucional. | Debilidades en los mecanismos de control, validación, depuración y seguimiento de la información consolidada, así como en las verificaciones para asegurar que los resultados reportados como acciones de fiscalización contaran con soportes suficientes y cumplieran los criterios establecidos para su contabilización. | Revisar y actualizar los procedimientos e instrumentos de control para el registro, validación y reporte de los resultados de las acciones de fiscalización de los Programas de Gobierno, fortaleciendo los controles de validación de la información | 1. Revisar el subproceso PF-SUB-058, para identificar los controles sobre la información que sean susceptibles de mejora y realizar la actualización a que haya lugar. 2. Diseñar e implementar base de datos que contenga la trazabilidad de la gestión realizada en los procesos de fiscalización. 3. Implementar informes de resultados de la fiscalización según criterios de la RAE. | 1. Subproceso de fiscalización de programas de gobierno actualizado. 2. Base de datos de gestión de fiscalización implementada. 3. Informes de resultados implementados y generados. | 3 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | 22 | 0 | Responsable Subdirección de Determinación de Obligaciones Parafiscales
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO